## Лист1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА
№ | Наименование требования Стандарта | [5 empty] | Наименование муниципального образования
№ п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | Образец заполнения | Городской округ Протвино
1. | Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории муниципального образования, в режиме «одного окна»
1.1. | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования | Введенный в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования |  | 2015-12-15 | Муниципальные образования | На территории действуют МФЦ (указать количество, наименования и сколько окон в каждом), если имеется информация о вновь открываемых - указать Этап реализован | На территории действует 1 МФЦ (МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Протвино»), количество окон-8. Этап реализован
1.2. | Разработка проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо доработка действующих административных регламентов | Разработанные либо доработанные проекты административных регламентов | 2016-01-11 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Все требуемые Стандартом услуги оказываются через МФЦ на основании постановления Администрации г. Протвино № 322 от 04.06.2015 г. "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" и договора № 1-212/2015 от 08.12.2015 г. о взаимодействии между ГКУМО "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" и МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Протвино" (приложены к отчёту за 05.02.2016 г.), необходимые регламенты разработаны и утверждены. Этап реализован.
1.3. | Утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 2016-02-08 | 2016-03-09 | Муниципальные образования |  | Изменения в действующие административные регламенты будут внесены после обновления типовых регламентов, разработанных ЦИОГВ.
1.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг из перечня требования Стандарта, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | 2016-02-22 | 2016-03-09 | Муниципальные образования |  | Проект Соглашения в разработке.
1.5. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 2016-03-10 | 2016-03-14 | Муниципальные образования |  | В разработке. Примерная дата подписания - 08.02.2016г.
1.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг, предусмотренных требованием Стандарта (указать № и дату) | 2016-03-15 | 2016-03-18 | Муниципальные образования |  | Соглашение с ГКУ МО МФЦ МО № 1-212/2015 от 08.12.2015г.
2. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1. | Подготовка проектов документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Разработанные Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области проекты документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа |  | 2016-11-30 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов территориального планирования (указать №№ и даты) | 2016-12-01 | 2016-12-31 | Муниципальные образования
2.3. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов территориального планирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 2017-01-09 | 2017-02-09 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.4. | Утверждение документов территориального планирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов территориального планирования | 2017-02-10 | 2017-03-10 | Муниципальные образования, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.5. | Размещение утвержденных документов территориального планирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами | 2017-03-13 | 2017-03-17 | Муниципальные образования
2.6. | Подготовка проектов документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется подготовка) | Разработанные Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области проекты документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа |  | 2016-07-29 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.7. | Организация и проведение публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого проводится слушание) | Протоколы публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования (указать №№ и даты) | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Муниципальные образования
2.8. | Рассмотрение Градостроительным советом Московской области документов градостроительного зонирования муниципального района, городского поселения, сельского поселения, городского округа (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется рассмотрение) | Протоколы решения Градостроительного совета Московской области (указать №№ и даты) | 2016-09-02 | 2016-10-03 | Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.9. | Утверждение документов градостроительного зонирования (указать отдельными этапами реализации по каждому, в отношении которого осуществляется утверждение) | Нормативный правовой акт уполномоченного органа (указать № и дату) об утверждении документов градостроительного зонирования | 2016-10-04 | 2016-11-04 | Муниципальные образования, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
2.10. | Размещение утвержденных документов градостроительного зонирования, из числа указанных в требовании Стандарта, на официальном интернет-портале администрации муниципального образования и(или) интернет-портале об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами | 2016-11-07 | 2016-11-11 | Муниципальные образования
3. | Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
3.1. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по организации обучения заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован
3.2. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) руководителем Администрации 29.01.2016г. Представлен в АО "Корпорация развития Московской области" на электронный адрес Марта М.М. 29.01.2016г. Этап реализован
3.3. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет об осуществленном обучении заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, делопроизводству, кадровым вопросам и пр. (с указанием количества и структуры обучившихся) | 2016-02-01 | 2016-03-31 | Муниципальные образования
3.4. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по привлечению на территорию муниципального образования микрофинансовых организаций | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | По утвержденной Дорожной карте г. Протвино, срок исполнения 10.02.2016г.
3.5. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | По утвержденной Дорожной карте г. Протвино, срок исполнения 12.02.2016г.
3.6. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о привлеченных на территорию муниципального образования микрофинансовых организациях (с указанием количества прокредитованных предпринимателей и объема выданных кредитов) | 2016-02-01 | 2016-03-31 | Муниципальные образования
3.7. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов и(или) технопарков | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | НП Технопарк Протвино с функциями бизнес-инкубатора был создан в 2002 г. Этап реализован.
3.8. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | НП Технопарк Протвино с функциями бизнес-инкубатора был создан в 2002 г. Скан протокола о создании приложен к отчёту за 5.02.2016 г. Этап реализован.
3.9. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о созданных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторах и(или) технопарках (с указанием имеющихся (свободных) для привлечения резидентов площадей) | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Муниципальные образования |  | НП Технопарк Протвино с функциями бизнес-инкубатора был создан в 2002 г. Скан протокола о создании приложен к отчёту за 5.02.2016 г. Этап реализован.
3.10. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по информированию и оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован
3.11. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | План мероприятий (дорожная карта) утверждён руководителем администрации 5.02.2016 г., направлен в АО "Корпорация развития Московской области" 09.02.2016 г. на электронный адрес a.priazhnikova@mosregco.ru (приложение к отчёту о выполнении Дорожной карты). Этап реализован.
3.12. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о созданной системе информирования и оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам (с указанием объема полученной предпринимателями частичной компенсации затрат в виде субсидий, объема предоставленных налоговых преференций, а также выданных поручительств по банковским кредитам) | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Муниципальные образования
3.13. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по разработке и реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2015-2019 годы» утверждена постановлением Администрации города Протвино от 14.10.2014 г. № 877 (с изменениями). Этап реализован.
3.14. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2015-2019 годы» утверждена постановлением Администрации города Протвино от 14.10.2014 г. № 877 (с изменениями). Этап реализован.
3.15. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о разработанных, утвержденных (указать №№ и даты) и реализуемых муниципальных программах развития малого и среднего предпринимательства (с указанием объема полученных муниципальным образованием субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства) | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Муниципальные образования
3.16. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих | Разработанный План мероприятий (дорожная карта) | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан План мероприятий (дорожная карта) Этап реализован | Организация различных ярмарок осуществляется на площадке, находящейся в частной собственности (около ТЦ «Слава»), в муниципальной собственности таких земельных участков нет. Этап реализован.
3.17. | Утверждение соответствующего Плана мероприятий (дорожной карты) | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Утвержден План мероприятий (дорожная карта) постановлением администрации (указать № и дату), либо руководителем администрации (указать дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Организация различных ярмарок осуществляется на площадке, находящейся в частной собственности (около ТЦ «Слава»), в муниципальной собственности таких земельных участков нет. Этап реализован.
3.18. | Обеспечение и контроль реализации соответствующего утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты), Отчет о подготовленных и предоставленных земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих (с указанием количества, мест нахождения, площадей) | 2016-02-01 | 2016-03-31 | Муниципальные образования
3.19. | Разработка перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Разработанный перечень | 2016-01-25 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Решение Совета депутатов № 396/63 от 16.02.2009 г. «Об утверждении перечня имущества муниципального образования «Городской округ Протвино», которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Этап реализован.
3.20. | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-02-08 | 2016-02-12 | Муниципальные образования |  | Решение Совета депутатов № 396/63 от 16.02.2009 г. «Об утверждении перечня имущества муниципального образования «Городской округ Протвино», которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Этап реализован.
3.21. | Разработка проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Разработанный проект нормативного правового акта | 2016-01-25 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Постановление Администрации города Протвино от 25.12.2013 г. № 1089 «Об утверждении базовой ставки арендной платы и порядка расчёта арендной платы с 01.01.2014» Этап реализован.
3.22. | Согласование проекта нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Согласованный проект нормативного правового акта | 2016-02-08 | 2016-02-12 | Муниципальные образования
3.23. | Утверждение нормативного правового акта по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-02-08 | 2016-02-12 | Муниципальные образования
3.24. | Регулярная публикация на интернет-портале муниципального образования и (или) интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации | Скриншоты интернет-страниц с отображенными документами и отчетами | 2016-02-01 | На регулярной основе | Муниципальные образования |  | На сайте Администрации города Пртвино создан раздел "Инвестиционная деятельность", где размещена информация . Скриншот интернет-страниц с отображенными документами и отчетами прилагается к отчёту за 29.01.2016 г.
3.25. | Публикация документов о разработанных мерах и отчетов о результатах их реализации в печатных СМИ | Сканы опубликованных статей (с указанием №№ и дат выпуска) | 2016-02-01 | На регулярной основе | Муниципальные образования
4. | Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств
4.1. | Принятие решения о формировании рабочей группы по изучению вопроса создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов в соответствии с требованием Стандарта | Протокол совещания коллегиального совещательного органа (указать № и дату) о создании рабочей группы | 2016-01-11 | 2016-01-15 | Муниципальные образования | Принято решение о формировании рабочей группы, копия протокола совещания коллегиального совещательного органа (указать № и дату) представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Принято решение о формировании рабочей группы, копия Протокола заседания Инвестиционного совета в городе Протвино № 1 от 22.01.2016 представлена в АО "Корпорация развития Московской области" на электронный адрес Марта М.М. 28.01.16г. Этап реализован
4.2. | Изучение текущей ситуации в муниципальном образовании и опыта создания промышленных площадок в Московской области и других регионах | Отчет рабочей группы на заседании коллегиального совещательного органа | 2016-01-18 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Отчет рабочей группы представлен на заседании коллегиального совещательного органа (указать дату), копия отчета направлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | По утвержденной Дорожной карте г. Протвино, срок исполнения 12.02.2016г.
4.3. | Проведение переговоров с руководством и владельцами существующих частных, муниципальных и государственных производственных комплексов о возможности создания на их основе промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Протоколы рабочей группы (указать №№ и даты) о результатах переговоров | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Муниципальные образования
4.4. | Анализ альтернатив и принятие решения о способе создания на территории муниципального образования промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Протокол совещания коллегиального совещательного органа (указать № и дату) | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Муниципальные образования
4.5. | Принятие решения о создании промышленной площадки для размещения новых производств инвесторов | Приказ руководителя, протокол заседания совета директоров или общего собрания акционеров (участников) частного, муниципального или государственного предприятия (указать № и дату), либо нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) в зависимости от способа создания промышленной площадки | 2016-02-22 | 2016-02-24 | Муниципальные образования
4.6. | Разработка Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | План мероприятий (дорожная карта), утвержденный руководителем частного, муниципального или государственного предприятия, либо главой/руководителем администрации муниципального образования (указать дату) в зависимости от способа создания промышленной площадки | 2016-02-25 | 2016-03-10 | Муниципальные образования
4.7. | Обеспечение и контроль реализации утвержденного Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки | Выполнение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию промышленной площадки, Отчет о созданной на территории муниципального образования промышленной площадке | 2016-03-11 | 30.06.216 | Муниципальные образования
4.8. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 2016-03-11 | 2016-03-15 | Муниципальные образования
4.9. | Размещение информации об имеющихся и создаваемой промышленной площадке на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 2016-03-11 | 2016-03-15 | Муниципальные образования
5. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных программ обучения и аттестации муниципальных служащих, участвующих в привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна»
5.1. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения | 2016-01-11 | 2016-02-11 | АО «Корпорация развития Московской области»
5.2. | Разработка проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и направление его на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанного проекта программы обучения | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
5.3. | Разработка проекта программ обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», указанных в требовании Стандарта (если таковое имеет место быть в муниципальном образовании), и направление их на изучение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией разработанных проектов программ обучения | 2016-01-11 | 2016-02-11 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
5.4. | Изучение муниципальным образованием проектов программ обучения, согласование существующих редакций, либо направление рекомендаций по доработке | Информационные/сопроводительные письма (указать исх.№ и дату) главы/руководителя администрации муниципального образования в адрес разработчиков программ обучения | 2016-02-12 | 2016-02-19 | Муниципальные образования
5.5. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 2016-02-22 | 2016-02-29 | АО «Корпорация развития Московской области»
5.6. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 2016-02-22 | 2016-02-29 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
5.7. | Доработка и согласование разработчиком проекта программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в соответствии с рекомендациями муниципального образования | Согласованная посредством наложения соответствующего грифа (указать дату) программа обучения | 2016-02-22 | 2016-02-29 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
5.8. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 2016-03-01 | 2016-03-04 | АО «Корпорация развития Московской области»
5.9. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 2016-03-01 | 2016-03-04 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
5.10. | Направление согласованной разработчиком программы обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на утверждение в муниципальное образование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией согласованной разработчиком программы обучения в адрес главы муниципального образования | 2016-03-01 | 2016-03-04 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
5.11. | Утверждение программ обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», муниципальным образованием | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульных листах (указать дату) программ обучения | 2016-03-07 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
5.12. | Согласование и утверждение муниципальным образованием сроков проведения обучения муниципальных служащих разработчиками программ обучения | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год, либо о внесении дополнений и изменений к существующему общему Плану | 2016-03-07 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
5.13. | Направление разработчикам утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», на 2016 год | Сопроводительное письмо главы/администрации муниципального образования (указать исх.№ и дату) с копией утвержденного Плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих | 2016-03-07 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
5.14. | Обучение муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 2016-03-16 | 2016-03-25 | АО «Корпорация развития Московской области»
5.15. | Обучение муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 2016-03-16 | 2016-03-25 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
5.16. | Обучение муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», по утвержденной программе обучения | Ведомость обучения муниципальных служащих, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», подписанная представителями обучающей стороны и муниципального образования | 2016-03-16 | 2016-03-25 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области
5.17. | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, занимающихся привлечением инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», положений утвержденных программ обучения, в целях установления квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей | Утвержденные должностные инструкции посредством наложения соответствующего грифа на титульном листе, в рамках которых установлены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих с учетом положений утвержденных программах обучения | 2016-03-02 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
5.18. | Формирование либо уточнение графика проведения аттестации обученных муниципальных служащих на 2016 года | Утвержденный график проведения аттестации муниципальных служащих на 2016 год | 2016-03-28 | 2016-03-31 | Муниципальные образования
5.19. | Проведении аттестации обученных муниципальных служащих, осуществляющих работу по привлечению инвестиций, ведущих работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, и участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна», в сроки и в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Аттестационные листы муниципальных служащих | Согласно утвержденному графику | Согласно утвержденному графику | Муниципальные образования
6. | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования
6.1. | Принятие решения о создании коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функций и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Протокол совещания под председательством главы муниципального образования (указать № и дату) |  | 2015-12-31 | Муниципальные образования | Принято решение о создании коллегиального совещательного органа , копия протокола совещания (указать № и дату) представлена в АО "Корпорация развития Московской области"(указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Инвестиционный совет в городе Протвино создан на основании постановления Администрации города Протвино от 06.10.2015 г. № 657 «О создании Инвестиционного совета в городе Протвино». Постановление представлено в АО "Корпорация развития Московской области" на электронный адрес Марта М.М. 28.01.16г. Этап реализован.
6.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функции и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа | Подготовленный проект нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа, либо о возложении функций на действующий коллегиальный совещательный орган и приведении в соответствие его состава | 2016-01-11 | 2016-01-15 | Муниципальные образования | Подготовлен проект нормативного правового акта Этап реализован | Инвестиционный совет в городе Протвино создан на основании постановления Администрации города Протвино от 06.10.2015 г. № 657 «О создании Инвестиционного совета в городе Протвино». Этап реализован.
6.3. | Разработка проекта Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства с учетом состава и функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего коллегиального совещательного органа | Разработанный проект Положения о коллегиальном совещательном органе по улучшению инвестиционного климата и поддержке предпринимательства, либо доработанное Положение действующего коллегиального совещательного органа | 2016-01-11 | 2016-01-15 | Муниципальные образования | Разработан проект Положения Этап реализован | Инвестиционный совет в городе Протвино создан на основании постановления Администрации города Протвино от 06.10.2015 г. № 657 «О создании Инвестиционного совета в городе Протвино». Этап реализован.
6.4. | Подбор кандидатур в состав коллегиального совещательного органа в соответствии с положениями требования Стандарта | Список согласованных кандидатур в состав коллегиального совещательного органа | 2016-01-11 | 2016-01-15 | Муниципальные образования | Сформирован список согласованных кандидатур Этап реализован | Состав Инвестиционного совета в городе Протвино определён в Приложении 1 к постановлению Администрации города Протвино от 06.10.2015 г. № 657 «О создании Инвестиционного совета в городе Протвино». Этап реализован.
6.5. | Издание нормативного правового акта о создании нового коллегиального совещательного органа с учетом состава и функций, предусмотренных положениями требования Стандарта, либо о возложении указанных функций и приведении в соответствие состава действующего коллегиального совещательного органа, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава | Нормативный правовой акт о создании нового коллегиального совещательного органа, либо о возложении функций на действующий коллегиальный совещательный орган и приведении в соответствие его состава, утверждении Положения о коллегиальном совещательном органе, а также его персонального состава (указать № и дату) | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Издан нормативный правовой акт о создании коллегиального совещательного органа, утверждающий Положение и персональный состав (указать № и дату), копия представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Инвестиционный совет в городе Протвино создан на основании постановления Администрации города Протвино от 06.10.2015 г. № 657 «О создании Инвестиционного совета в городе Протвино». Этап реализован.
6.6. | Формирование повестки дня первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа с включением вопроса о формировании плана работы на 6 мес. (минимум 3 заседания) | Сформированная повестка дня первого заседания коллегиального совещательного органа, включая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. | 2016-01-18 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Сформирована повестка дня первого заседания, включающая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. Этап реализован | Сформирована повестка дня первого заседания, включающая вопрос о формировании плана работы на 6 мес. Этап реализован
6.7. | Проведение первого заседания созданного в соответствии с положениями требования Стандарта коллегиального совещательного органа, включая рассмотрение вопроса об утверждении плана работы на 6 мес. | Протокол заседания коллегиального совещательного органа, включая решение об утверждении плана работы на 6 мес. (указать № и дату) с копией плана работы | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Проведено первое заседание, копия протокола (указать № и дату), включающая решение об утверждении плана работы на 6 мес. представлена в АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Проведено первое заседание, копия протокола № 1 от 22.01.2016г., включающая решение об утверждении плана работы на 6 мес. представлена в АО "Корпорация развития Московской области" на электронный адрес Марта М.М. 28.01.16г. Этап реализован
6.8. | Публикация протокола заседания коллегиального совещательного органа на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным протоколом заседания | 2016-02-01 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Протокол опубликован. Скриншот интернет-страницы с отображенным протоколом заседания прилагается. Этап реализован.
6.9. | Публикация статей о заседаниях коллегиального совещательного органа в печатных СМИ | Скан опубликованной статьи (с указанием № и даты выпуска) | 2016-02-01 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Статья опубликовано в газете "Протвино сегодня" №3(464) от 29.01.2016г. Скан опубликованоой статьи прилагается. Этап реализован.
7. | Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования между администрацией муниципального образования и АО «Корпорация развития Московской области»
7.1. | Разработка проекта соглашения о сотрудничестве, включающего в себя положения требования Стандарта | Разработанный проект соглашения о сотрудничестве | 2016-01-11 | 2016-01-15 | АО «Корпорация развития Московской области» | Разработан проект Соглашения Этап реализован
7.2. | Направление проекта соглашения о сотрудничестве в муниципальное образование на согласование | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в адрес главы муниципального образования | 2016-01-18 | 2016-01-18 | АО «Корпорация развития Московской области» | Проект Соглашения направлен в муниципальные образования на согласование письмом исх.№22-К от 19.01.2016 Этап реализован
7.3. | Изучение проекта соглашения о сотрудничестве, согласование в предложенной редакции, либо с протоколом разногласий, и направление разработчику | Информационное/сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в адрес и.о. генерального директора АО «Корпорация развития Московской области» с копией протокола разногласий | 2015-01-19 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Проект Соглашения согласован, письмо о согласовании (указать исх.№ и дату) направлено в адрес АО "Корпорация развития Московской области" (указать исх.№ и дату) Этап реализован | Проект Соглашения согласован, письмо о согласовании направлено в адрес АО "Корпорация развития Московской области" 21.01.2016г. №204/эп Этап реализован
7.4. | Доработка проекта соглашения о сотрудничестве в соответствии с протоколом разногласий | Доработанный проект соглашения о сотрудничестве | 2016-01-25 | 2016-01-29 | АО «Корпорация развития Московской области» | Проект Соглашения доработан Этап реализован
7.5. | Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве муниципальным образованием и АО «Корпорация развития Московской области» в рамках совещания глав муниципальных образований в Правительстве Московской области | Подписанное соглашение о сотрудничестве | 2016-02-08 | 2016-02-12 | АО "Корпорация развития Московской области", Министерство инвестиций и инноваций Московской области
8. | Наличие в администрации муниципального образования структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций
8.1. | Подготовка проекта нормативного правового акта об изменении структуры администрации муниципального образования и создании нового структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций, либо о возложении функций указанного структурного подразделения на действующее подразделение | Подготовленный проект нормативного правового акта об изменении структуры администрации и создании нового структурного подразделения, либо о возложении функций на действующее подразделение | 2016-01-11 | 2016-01-15 | Муниципальные образования | Подготовлен проект нормативного правового акта Этап реализован | Задача координации инвестиционной политики Администрации города Протвино возложена на отдел социально-экономического развития и инвестиций, положение о котором утверждено распоряжением Администрации города Протвино от 20.10.2015 г. № 136-р. Этап реализован.
8.2. | Разработка проекта Положения о структурном подразделении по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций с учетом функций, указанных в положениях требования Стандарта, либо доработка Положения действующего подразделения | Разработанный проект Положения о структурном подразделении по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвестиций, либо доработанное Положение действующего подразделения | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан проект Положения Этап реализован | Положение об отделе социально-экономического развития и инвестиций утверждено распоряжением Администрации города Протвино от 20.10.2015 г. № 136-р. Этап реализован.
8.3. | Разработка проектов должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо доработка должностных инструкций действующего, с включением функционала, предусмотренного положениями требования Стандарта | Разработанные проекты должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо доработанные должностные инструкции действующего, включающие функционал, предусмотренный положениями требования Стандарта | 2016-01-11 | 2016-03-02 | Муниципальные образования
8.4. | Разработка проекта штатного расписания администрации муниципального образования в связи с созданием нового структурного подразделения, либо в случае необходимости увеличения численности действующего | Разработанный проект штатного расписания в связи с созданием нового структурного подразделения, либо в случае необходимости увеличения численности действующего | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан проект штатного расписания Этап реализован | Штатное расписание Администрации города Протвино утверждено распоряжением Администрации города Протвино от 17.09.2015 г. № 122-р. Этап реализован.
8.5. | Направление проекта нового штатного расписания в случае необходимости на согласование в Администрацию Губернатора Московской области | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией проекта нового штатного расписания | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Проект штатного расписания направлен на согласование в Администрацию Губернатора Московской области (указать исх.№ и дату сопроводительного письма) Этап реализован | Задача координации инвестиционной политики Администрации города Протвино возложена на отдел социально-экономического развития и инвестиций, положение о котором утверждено распоряжением Администрации города Протвино от 20.10.2015 г. № 136-р. Не требуется
8.6. | Согласование нового штатного расписания Администрацией Губернатора Московской области | Письмо из Администрации Губернатора Московской области о согласовании проекта нового штатного расписания | 2016-02-01 | 2016-03-01 | Администрация Губернатора Московской области
8.7. | Издание нормативного правового акта об изменении структуры администрации и создании нового структурного подразделения, с наделением функциями, указанными в положениях требования Стандарта, либо о возложении указанных функций на действующее подразделение, возложении функций по управлению подразделением на руководителя на уровне заместителя главы/заместителя руководителя администрации муниципального образования, утверждении Положения о подразделении и внесении в случае необходимости изменений в штатное расписание | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-03-02 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
8.8. | Направление нормативного правового акта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-03-14 | 2016-03-18 | Муниципальные образования
8.9. | Утверждение должностных инструкций сотрудников создаваемого структурного подразделения, либо действующего | Утвержденные должностные инструкции, посредством наложения соответствующего грифа на титульном листе | 2016-03-02 | 2016-03-11 | Муниципальные образования
8.10. | Подбор и найм сотрудников в создаваемое структурное подразделение, либо в действующее в случае необходимости, а также возможный перевод или возложение обязанностей на имеющихся сотрудников | Приказы о приеме на работу сотрудников, либо о переводе или возложении обязанностей (указать № и дату) | 2016-03-14 | 2016-03-25 | Муниципальные образования
8.11. | Размещение контактных данных руководителя подразделения на уровне заместителя главы /заместителя руководителя администрации муниципального образования на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенными контактными данными руководителя подразделения | 2016-03-11 | 2016-03-15 | Муниципальные образования
8.12. | Регулярное размещение информации о деятельности подразделения на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Регулярно размещаемые материалы о деятельности подразделения | 2016-03-11 | На регулярной основе | Муниципальные образования
9. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования, утвержденного главой муниципального образования
9.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта по форме, разработанной Министерством инвестиций и инноваций, включающего в себя информацию по разделам, указанным в положениях требования Стандарта | Разработанный проект инвестиционного паспорта по форме Министерства инвестиций и инноваций | 2016-01-11 | 2016-01-22 | Муниципальные образования | Разработан проект инвестиционного паспорта Этап реализован | Разработан проект инвестиционного паспорта Этап реализован
9.2. | Направление проекта инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций для согласования либо представления рекомендаций по доработке | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) в Министерство инвестиций и инноваций | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Муниципальные образования | Проект инвестиционного паспорта направлен на согласование в Министерство инвестиций и инноваций (указать исх.№ и дату сопроводительного письма, либо дату отправки на электронный адрес) Этап реализован | Проект инвестиционного паспорта направлен на согласование в Министерство инвестиций и инноваций исх.№ 5953/ЭП от 16.11.2015г. Этап реализован
9.3. | Анализ Министерством инвестиций и инноваций представленного проекта инвестиционного паспорта, согласование существующей редакции, либо направление рекомендаций по доработке | Электронное письмо ответственного сотрудника Министерства инвестиций и инноваций с рекомендациями по доработке | 2016-02-01 | 2016-02-05 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
9.4. | Доработка проекта инвестиционного паспорта в соответствии с рекомендациями Министерства инвестиций и инноваций | Доработанный проект инвестиционного паспорта | 2016-02-08 | 2016-02-12 | Муниципальные образования
9.5. | Утверждение инвестиционного паспорта главой/руководителем администрации муниципального образования | Нормативный правовой акт главы/администрации муниципального образования (указать № и дату), либо наложение соответствующего грифа на титульном листе (указать дату) | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Муниципальные образования
9.6. | Направление утвержденного инвестиционного паспорта в Министерство инвестиций и инноваций | Сопроводительное письмо (указать исх.№ и дату) с копией нормативного правового акта главы/администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Муниципальные образования
9.7. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности муниципального образования | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 2016-02-22 | 2016-02-26 | Муниципальные образования
9.8. | Размещение утвержденного инвестиционного паспорта на интернет-портале об инвестиционной деятельности Московской области | Скриншот интернет-страницы с отображенным инвестиционным паспортом | 2016-02-22 | 2016-02-26 | Министерство инвестиций и инноваций Московской области
10. | Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
10.1. | Ввод в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования | Введенный в эксплуатацию МФЦ на территории муниципального образования |  | 2015-12-31 | Муниципальные образования | На территории действуют МФЦ (указать количество, наименования и сколько окон в каждом), если имеется информация о вновь открываемых - указать Этап реализован | На территории действует 1 МФЦ (МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Протвино»), количество окон-8. Этап реализован.
10.2. | Разработка либо доработка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ и включающих: - выдачу разрешений на строительство; - выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; - выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; - лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек; - лицензирование образовательной деятельности; - лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов; - другие. | Разработанные либо доработанные административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | 2016-01-11 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | Услуги: - выдача разрешений на строительство; - выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию; - - выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции; - лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек; - лицензирование образовательной деятельности; - лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов; - являются государственными. Административный регламент по услуге "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций" разработан и утвержден постановлением Администрации г. Протвино от 27.05.2014 г. №407. Этап реализован
10.3. | Утверждение административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо внесение изменений в действующие административные регламенты | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 2016-02-08 | 2016-03-09 | Муниципальные образования
10.4. | Разработка проекта соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | 2016-02-22 | 2016-03-09 | Муниципальные образования
10.5. | Подписание соглашения о предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 2016-03-10 | 2016-03-14 | Муниципальные образования
10.6. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, не предоставляемых в текущее время через МФЦ | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг (указать № и дату) | 2016-03-15 | 2016-03-18 | Муниципальные образования
10.7. | Разработка, в рамках формирования в муниципальном образовании системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей на базе МФЦ, проекта соглашения по предоставлению МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта, между администрацией муниципального образования и МФЦ, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению | Разработанный проект соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ | 2016-02-22 | 2016-03-09 | Муниципальные образования
10.8. | Разработка проектов административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей, либо доработка действующих административных регламентов | Разработанные либо доработанные административные регламенты по предоставлению информации | 2016-01-11 | 2016-02-05 | Муниципальные образования |  | В разработке, по утверждённой Дорожной карте срок исполнения - 16.02.2016 г.
10.9. | Утверждение административных регламентов по предоставлению информации, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) об утверждении, либо внесении изменений в действующие административные регламенты | 2016-02-08 | 2016-03-09 | Муниципальные образования
10.10. | Подписание соглашения, либо дополнительного соглашения к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ об информационной и консультационной поддержке предпринимателей и предоставлении МФЦ информации предпринимателям из перечня требования Стандарта | Подписанное соглашение, либо дополнительное соглашение к действующему соглашению между администрацией муниципального образования и МФЦ (указать № и дату) | 2016-03-10 | 2016-03-14 | Муниципальные образования
10.11. | Включение в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг предоставление информации предпринимателям, предусмотренной требованием Стандарта в части формирования системы информационной и консультационной поддержки предпринимателей | Приказ руководителя МФЦ о включении в перечень предоставляемых через МФЦ государственных и муниципальных услуг (указать № и дату) | 2016-03-15 | 2016-03-18 | Муниципальные образования
10.12. | Изготовление и установка информационных стендов для размещения информации предпринимателям | Изготовленные и поставленные информационные стенды для размещения информации | 2016-03-15 | 2016-03-22 | Муниципальные образования
10.13. | Определение заинтересованных (ответственных) сторон по разработке и предоставлению информации в МФЦ | Нормативный правовой акт главы/руководителя администрации муниципального образования (указать № и дату) | 2016-02-15 | 2016-02-19 | Муниципальные образования
10.14. | Подготовка и предоставление информации в МФЦ заинтересованными (ответственными) сторонами, предусмотренной требованием Стандарта для распространения предпринимателям | Информация на бумажных и электронных носителях разработанная и предоставленная в МФЦ | 2016-02-22 | 2016-03-22 | Муниципальные образования
10.15. | Организация и контроль администрацией муниципального образования за разработкой и регулярным представлением информации согласно перечню требования Стандарта заинтересованными (ответственными) сторонами в МФЦ для распространения предпринимателям | Регулярно обновляемая и присутствующая в необходимом объеме информация в МФЦ | 2016-02-22 | На регулярной основе | Муниципальные образования
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В случае, если в муниципальном образовании те или иные мероприятия (этапы реализации) дорожной карты были осуществлены до начала текущего процесса, следует описать соответствующую ситуацию и, в необходимых случаях, указать реквизиты требуемых документов с направлением их копий в АО "Корпорация развития Московской области"
2. В случае невозможности реализовать в муниципальном образовании те или иные мероприятия (этапы реализации) дорожной карты, следует указать обстоятельства не позволяющие это сделать. В таких случаях возможна корректировка мероприятий (этапов реализации) дорожных карт по согласованию с АО "Корпорация развития Московской области"
3. Каждому муниципальному образованию необходимо сообщить о текущем статусе выполнения мероприятий (этапов реализации) дорожной карты заполнением данной формы и направлением ее в АО "Корпорация развития Московской области", предварительно удалив из нее столбы всех муниципальных образований кроме своего, но оставив при этом столбец образца заполнения
4. Статус выполнения мероприятий (этапов реализации) дорожной карты будет обновляться муниципальными образованиями еженедельно, после направления в их адрес АО "Корпорация развития Московской области" образца заполнения результатов соответствующих мероприятий (этапов реализации) дорожной карты