АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2014г.   № _383

| О подготовке объектов энергетики, жилищного фонда и соцкультбыта города к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.04.2014 г. №252/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года», учитывая техническое состояние объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города, в целях обеспечения жизнедеятельности и устойчивой работы предприятий, объектов энергетики, жилищного фонда и соцкультбыта города Протвино в осенне-зимний период 2014-2015 гг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С учётом анализа работы предприятий коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в отопительный период 2013-2014 гг. утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов теплоснабжения и соцкультбыта к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. (Приложение №1).

- Утвердить состав комиссии по приемке готовности объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий и учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. (Приложение №2).

- Утвердить состав штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Протвино независимо от их форм собственности. фонда (Приложение №3).

- Директору ФГБУ ГНЦ ИФВЭ Тюрину Н.Е.

4.1. В срок до 1 июня 2014 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельной ИФВЭ.

4.2. В срок до 10 октября 2014 года обеспечить подготовку объектов электроэнергетики к отопительному сезону 2014-2015 гг. Акты и паспорта готовности представить в Администрацию города.

- Генеральному директору ОАО «ПРОТЭП» Татаринцеву В.А.:

5.1. В срок до 1 июня 2014 года согласовать с Министерством энергетики Московской области и поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельной ОАО «ПРОТЭП».

5.2. . В срок до 1 сентября 2014 года провести диагностику и  гидравлические испытания тепловых сетей с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (по согласованию).

5.3 В срок до 6 сентября 2014 г. реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей представить в Администрацию города.

5.4. В срок до 10 октября 2014 года обеспечить подготовку объектов энергетики к работе в осенне-зимний период   2014-2015 г., подготовить и представить в Администрацию города акт и паспорт готовности предприятия к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.

5.5. В срок  до 10 сентября 2014 года создать необходимый запас резервного топлива.

5.6. В срок до 15 сентября 2014 года организовать приемку тепловых узлов и внутридомовых систем отопления объектов жилищного фонда, муниципальных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта на предмет их готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

5.7. В срок до 1 сентября 2014 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2014/2015 года.

5.8.В срок до 20 сентября 2014 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах.

5.8. В период с 15 сентября 2014 года и до начала отопительного сезона провести пробные топки, в том числе на резервном топливе с предоставлением актов проведения пробных топок до 25 сентября 2014 года.

- Директору МУП «УЖКХ» Самсонову А.Б.:

6.1. В срок до 1 сентября 2014 года совместно с ОАО «ПРОТЭП» провести диагностику, пневмо-гидравлические и теплотехнические испытания внутренних инженерных  сетей отопления  жилых домов.

6.2. В срок до 1 сентября 2014 года сформировать аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2014/2015 года.

6.3. В срок до 15 сентября 2014 года обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 гг. Представить в Администрацию паспорта готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г. При подготовке паспортов готовности жилищного фонда указывать сведения о наличии договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

- Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:

7.1.К началу отопительного сезона обеспечить подготовку теплового контура, кровельных покрытий, теплотехнических систем зданий и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 гг. Ежемесячно до 15 сентября 2014 года предоставлять в Администрацию города информацию в процентном выражении о готовности к началу отопительного сезона.

7.2. В срок до 15 сентября 2014 года предъявить комиссии паспорта готовности своих  объектов к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.

- Заместителям главы Администрации по направлениям взять под личный контроль подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг. объектов, находящихся на балансе подведомственных организаций, и до 15.09.2014 г. доложить мне об их готовности.

- Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, председателям товариществ собственников жилья,  жилищно-строительных кооперативов  обеспечить выполнение мероприятий по подготовке своих объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. О проделанной работе и готовности в срок до 15.09.2014 г. письменно проинформировать Администрацию города (Захаревич Д.В.).

- Начальнику общего отдела Зубрицкой Е.А.:

10.1. Направить для опубликования настоящее постановление в газету «Протвино сегодня» (без приложений).

102. Направить данное постановление (со всеми приложениями) в: ОАО «ПРОТЭП», МУП «УЖКХ», МУП«УЭ», ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, МБЛПУ «Протвинская городская больница», отдел по здравоохранению и социальным вопросам.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Захаревича Д.В.

Глава города                                                                     А.В. Баженов

Начальник отдела                                                 Заместитель главы Администрации

городского хозяйства                                                                                      Д.В. Захаревич

Е.И. Щербатюк

Начальник юридического отдела

Е.Б. Разумас

Приложение №1

к постановлению Администрации  города Протвино

от 20.05.2014г.   № _383

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов теплоснабжения и соцкультбыта к

эксплуатации в осенне-зимний период

2014-2015 гг.

| Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Стоимость работ в тыс.руб. | Примечание. окончан. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Источники энергоснабжения (ОАО «ПРОТЭП») |
| 1.1. Ревизия высоковольтного оборудования котельной №2 и ремонт кабельной линии 6кВ к сетевым насосам. | 3 кв. | Начальник ЦЭС | 570,0 | 20.07. |
| 1.2. Ремонт отдельных участков тепловых сетей города после опрессовки (по отдельному графику) | 2-3 кв. | Начальник ЦК и ТС | 1500,0 | 15.09. |
| 1.3.Гидравлические испытания тепловых сетей города. | 2 кв. | Начальник ЦК и ТС | 0 | 01.07. |
| 1.4. Капитальный ремонт обмуровки горелок водогрейных паровых котлов и коллекторов | 3 кв. | Сторонние организации | 500,0 | 30.07. |
| 1.5.Капитальный ремонт конвективной части водогрейного котла КВГМ-50 № 1. | 2 кв. | Сторонние организации | 5950,0 | 30.06. |
| 1.6.Реконструкция системы автоматики водогрейного котла КВГМ-50 №1. | 1-3 кв. | Сторонние организации | 5200,0 | 30.09. |
| 1.7.Капитальный ремонт оборудования РУ 10 кВ РТП-333. | 2-4 кв | Сторонние организации | 580,0 | 15.10. |
| 1.8. Остановочный ремонт не отключаемого оборудования котельной №2 и т/сетей. | 3 кв. | Начальник ЦК и ТС | 1000,0 | 01.10. |
| 1.9.Приемка внутренних систем отопления потребителей (в т.ч. приборов учёта), электроустановок и электрических сетей на предмет готовности их к отопительному сезону. | 2-4 кв. | Начальник отдела энергосбыта | 0 | 15.10. |
| ИТОГО: |  |  | 15816,4 |  |
| 2. Жилищный фонд г. Протвино (МУП «ЖКХ») |
| 2.1. Ревизия и ремонт тепловых узлов и водопроводных вводов, покраска тепловых узлов, прочистка и заливка маслом гильз, очистка от мусора. | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера участков | 3614,0 | 30.09 |
| 2.2 Замена запорной арматуры (задвижек, затворов) в т/узлах и на вводах холодной воды в жилых домах | 2-3 кв. | Начальник участка, мастера | 683,0 | 25.08. |
| 2.3.Ревизия и ремонт запорной арматуры на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения в подвалах и на чердаках. | 2-3 кв. | Начальник участка, мастера | 2606,0 | 25.08. |
| 2.4.Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание внутридомовых систем отопления и тепловых узлов. Подготовить акты. | 2-3 кв. | Нач. участка, Мастера участков | 1517,0 | 25.08. |
| 2.5. Ремонт системы отопления и водоснабжения с частичной заменой трубопроводов, врезок, сборок и запорной арматуры в подвалах и на чердаках жилых домов. | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера | 6852,0 | 30.08. |
| 2.6.. Подготовка паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период со сдачей тепловых узлов энергоснабжающей организации | До 15.09.. | Нач. ПТО, Инженеры ЖЭУ, нач. участка | 111,0 | 15.09. |
| 2.7 Замена аварийных отопительных приборов (радиаторы, конвекторы), стояков отопления. | постоянно | Нач. участка, мастера участков | 400,0 |  |
| 2.8. Ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления и водоснабжения по подвалам и на чердаках | 2-3 кв. | Нач. участка, мастера участка | 300,0 | 25.09. |
| 2.9. Проверка и ремонт электроосвещения в тепловых узлах и узлах ввода холодной воды. | 2кв. | Нач. электроуч., мастера участков | 85,0 | 01.07. |
| 2.10. Ревизия и ремонт электрооборудования электрощитовых жилых домов и подготовка их к работе в осенне-зимний период. | 2–3 кв. | Нач. эл. участка | 460,0 | 15.09. |
| 2.11. Ревизия и ремонт электрооборудования этажных щитков в жилых домах с учетом эксплуатации их в условиях осенне-зимнего периода | 2-3 кв. | Начальник электроучастка | 229,0 | 15.09 |
| 2.12. Ремонт и остекление дверей, окон на лестничных клетках и подвалах, навеска пружин. Установка дверных заполнений выходов на переходные лоджии, в мусорокамеры. | Сентябрь | Начальники ЖЭУ | 1000,0 | 30.09. |
| 2.13. Ремонт металлических дверей, винтовых замков выходов на кровли и входов в тепловые узлы и подвалы. Замена замков в теплоузлы. | постоянно | Инженер участка, начальники ЖЭУ | 445,0 | 30.09 |
| 2.14.Окраска газовых вводов по мере необходимости, ремонт мусорокамер. | сентябрь | начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 600,0 | 30.09 |
| 2.15. Заготовка песка для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ | 425,0 | 15.09. |
| 2.16.Подготовка инвентаря. | 3 кв. | Заместитель директора, начальники ЖЭУ, мастер РСУ | 500,0 | 15.09 |
| ИТОГО: |  |  | 19827,0 |  |
| 3. Участок энергообеспечения (МУП «УЭ») |
| 3.1. Восстановление опор уличного освещения, замена светильников уличного освещения. | 3 кв. | Жарков И.А. | 1018,0 | 30.09. |
| 3.2.Ремонт кабельных линий уличного освещения. | 3 кв. | Жарков И.А. | 882,0 | 30.09. |
| 3.3. Ремонтные работы по восстановлению сетей уличного освещения. | 3 кв. | Крючков И.С. | 1266,0 | 30.09. |
| 3.4.Промывка магистральных сетей хозфекальной и ливневой канализации с ремонтом колодцев, очистка приёмных ёмкостей КНС И посёлка БТС с ремонтом насосов. | 2-3 кв. | Крючков И.С. | 0 | 30.09. |
| ИТОГО: |  |  | 3166,0 |  |
| 4. Объекты образования. |
| 4.1. Промывка и опрессовка системы отопления: - в МБДОУ - в МБОУ - в МБОУ ДОД | 3 кв. 3 кв. 3 кв. | МУП «УЭ» ООО СК «Восток» МУП «УЭ» | 447,0 691,0 62,0 | 30.09. 30.09. 30.09. |
| ИТОГО: |  |  | 1200,0 |  |
| 5. Объекты здравоохранения |
| 5.1. Акушерский корпус: замена запорной арматуры в узле ХВС; ремонт трассы холодного водоснабжения (труба Д100 – 100 погонных метров), обустройство ввода в здание трубопровода холодного водоснабжения, ремонт отмостки здания. | 3 квартал | Зам. главного врача по технике | 500,0 | 30.09 |
| 5.2.Архив: замена запорной арматуры. | 3 квартал | Зам. главного врача по технике | 15,0 | 30.09. |
| 5.3.Поликлиника: замена вводной запорной арматуры в тепловом узле. | 3 квартал | Зам. главного врача по технике | 25,0 | 30.09. |
| 5.4.Пищеблок: модернизация теплового узла (установка элеватора). | 3 квартал | Зам. главного врача по технике | 50,0 | 30.09. |
| 5.5.Промывка, опрессовка и гидравлические испытания системы отопления в зданиях МБЛПУ «Протвинская городская больница». | 3 квартал | Зам. главного врача по технике | 300,0 | 30.09. |
| 5.6.Проведение мероприятий по закрытию теплового контура (утепление окон и дверей). | 4 квартал | Зав. хозяйством поликлиники и стационара | 0 | 15.10. |
| ИТОГО: |  |  | 890,0 |  |
| 6.Объекты культуры и спорта |
| 6.1. МАУ ФСК «Надежда»: -гидропромывка и опрессовка системы отопления, ремонт дроссельного устройства, прочистка грязевиков; -ремонт системы отопления; | 2-4 кв. | Начальник отдела ХО | 90,0 | 01.10. |
| 6.2.МБОУ ДОД «Протвинская городская художественная школа»: -промывка и опрессовка системы отопления здания; -замена радиаторов отопления. | 3 кв. | Директор | 189,9 | 30.09. |  | Директор | 275 | 15.10 |
| 6.3. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»: -промывка и опрессовка системы теплоснабжения, текущий ремонт запорной арматуры | 2-3 кв. | Директор | 330,0 | 30.09. |  |  |  |  |
| 6.4. МБУК «Историко-краеведческий музей»: -промывка и опрессовка отопительной системы помещений, установка узла учёта тепловой энергии. | 3 кв. | Директор | 157,0 | 30.09. |  |  |  |  |
| 6.5 МБУК «Выставочный центр»: - промывка и опрессовка отопительной системы помещений | 3 кв. | МУП «УЖКХ | 13,0 | 31.08 |  |  |  |  |
| 6.6. МБОУ ДОД ДШИ «Камертон»: -опрессовка отопительной системы, замена оконных блоков. | 3 кв. | Директор | 100,0 | 31.10. |  |  |  |  |
| 6.7. МБОУ ДОД СДЮШОР: -промывка и опрессовка отопительной системы; Проверка приборов учёта. | 3 кв. | Заместитель по АХР | 20,0 | 30.08 |  |  |  |  |
| 6.8. МБУ «Центр молодёжных инициатив»: опрессовка и промывка системы отопления, -замена радиаторов, -утепление оконных проёмов | 3кв. 2-3 кв. 3-4 кв. | Ответственные за помещения | 17,0 | 31.10. |  |  |  |  |
| 6.9. МАУК «Дом культуры «Протон»: -утепление теплового контура; -поверка приборов учёта; -подготовка узлов отопления и горячего водоснабжения; -капитальный ремонт ливневой и фекальной канализации; -ревизия и наладка приточной и вытяжной вентиляции; | 3-4 кв. | Начальник ХО | 6242,0 | 31.10. |  |  |  |  |
| 6.10. МАУ «Дворец спорта «Импульс»: -промывка и опрессовка теплосетей; -ревизия системы отопления, ремонтные работы; -ремонт кровли. | 2-4 кв. | Глухоченков В.И. | 1025,0 | 30.10. |  |  |  |  |
| 6.11. МАУ ДОД «ДЮСШ №2: - ремонт фасада здания 870Б; - ремонт узлов учёта энергоресурсов; - проектирование, демонтаж, монтаж ВРУ и т.д. | 2 кв. 3 кв. 4 кв. | Титов В.В. | 10,0 245,0 320,0 | 15.05. 31.08. 31.12. |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 8858,9 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 49758,3 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации                                                     Д.В. Захаревич

Приложение №2

к постановлению Администрации города Протвино

от 20.05.2014г.   № _383

СОСТАВ

комиссии по приемке готовности объектов

жилищного фонда, муниципальных предприятий

и учреждений образования, культуры и спорта

к эксплуатации  в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

Председатель комиссии:     Захаревич Д.В.          –  заместитель главы Администрации;

Заместитель председателя: Щербатюк Е.И.     - начальник отдела городского хозяйства;

Члены комиссии: Татаринцев В.А.    – генеральный директор ОАО «ПРОТЭП» (по

согласованию);

Кожохин В.Н. – главный инженер ОАО «ПРОТЭП» (по согласованию);

Самсонов А.Б.        – директор МУП «УЖКХ» (по согласованию);

МикалюкВ.Н.    - главный инженер МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Матюк Г.А.  – начальник отдела по здравоохранению и социальным  вопросам;

Боровенко Е.В.      – начальник отдела образования;

Полякова Л.А.         – начальник отдела по культуре, спорту, туризму  и делам молодежи.

Заместитель главы Администрации                                                   Д.В. Захаревич

Приложение №3

к постановлению Администрации города Протвино

от 20.05.2014г.   № _383

ШТАБ

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг

объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства

и социальной сферы городского округа Протвино

Председатель штаба: Никитушкин М.Ю. – первый заместитель главы Администрации-

начальник управления градостроительства, землепользования

и имущественных отношений;

Заместитель председателя: Захаревич Д.В.          –  заместитель главы Администрации;

Члены комиссии: Татаринцев В.А.    – генеральный директор ОАО «ПРОТЭП» (по

согласованию);

Брагин А.А. – главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ (по согласованию);

Самсонов А.Б.        – директор МУП «УЖКХ» (по согласованию);

Шеманов С.В.  – директор МУП «УЭ» ( по согласованию);

Щербатюк Е.И.     - начальник отдела городского хозяйства;

Матюк Г.А.  – начальник отдела по здравоохранению и социальным  вопросам;

Боровенко Е.В.      – начальник отдела образования;

Полякова Л.А.         – начальник отдела по культуре, спорту, туризму  и делам молодежи.

Заместитель главы Администрации                                                   Д.В. Захаревич