## 2018 виды
Приложение № 3 к Постановлению от 27.06.2017г. № _399
IV.Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2018 год.
№ п/п | Наименование МО | Адрес МКД* | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [16 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля
|  |  | руб. | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
0 | Итого по Московской области: |  | 34468121.7885 | 16450859.7892 |  | 0 | 0 |  | 2726 | 8332358.6867 |  | 0 | 0 |  | 2984.4 | 6283879.4093 |  | 411 | 671504.13 |  | 0 | 0 |  | 2221702.1411 | 507817.6322
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, б-р. Лесной, д. 1 | 1799547.7525 | 0 |  | 0 | 0 |  | 946 | 1657042.1294 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 115992.9491 | 26512.6741
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, пр-д. Молодежный, д. 7 | 5971173.7712 | 5498318.3897 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 384882.2873 | 87973.0942
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, ул. Мира, д. 4 | 4506751.729 | 3656871.9547 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 314904.0459 | 31.12.18 | 109 | 178087.47 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 290490.4429 | 66397.8155
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, ул. Победы, д. 2Б | 6806795.8535 | 0 |  | 0 | 0 |  | 420 | 776654.3592 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 2924.4 | 5339167.2716 | 31.12.18 | 93 | 151946.19 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 438743.7475 | 100284.2851
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, ул. Школьная, д. 10 | 4493734.4869 | 3659590.0139 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 314904.0459 | 31.12.18 | 100 | 163383 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 289651.3942 | 66206.033
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, ул. Школьная, д. 20 | 6405947.1471 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1360 | 5898662.1981 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 412906.3539 | 94378.5952
#REF! | городской округ Протвино | г. Протвино, ул. Школьная, д. 4 | 4484171.0482 | 3636079.4309 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 314904.0459 | 31.12.18 | 109 | 178087.47 | 31.12.18 | 0 | 0 |  | 289034.9663 | 66065.1351
*- Адрес многоквартирного дома указан в соответствии с сведениями, указанными в Автоматизированной информационной системе автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Перечень сокращений:
МКД - многоквартирный дом
п. - поселок
с. - село
д. - деревня
г.п. - городское поселение
р.п. - рабочий поселок
г. - город