АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31. 08. 2017 	№_552

| О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Международному Дню пожилых людей |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки жителей города пожилого возраста

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Провести  29 сентября 2017 года в городе Протвино торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей (далее – День пожилых людей).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей (Приложение №1);

  - План мероприятий по подготовке и проведению Дня пожилых людей (Приложение №2).

- Финансовому управлению выделить  денежные  средства  в   размере 10000 (Десять тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете города Протвино на 2017 год в разделе 00108010810201020244 290 (муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Протвино на 2017-2021 годы»).

- Отделу бухгалтерского учета выдать под отчет 10000 (Десять тысяч) рублей главному эксперту сектора по социальным вопросам Дюсовой Л.А.

- Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Протвино на период проведения мероприятий обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

- Общему  отделу  направить   настоящее постановление с  приложениями согласно списку рассылки (Приложение № 3) и для опубликования в газете «Протвино сегодня» без приложений.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации Кудряшова С.Л.

### ВРИО руководителя Администрации города                                     А.Е. Колотовкин

| Начальник сектора по социальным вопросам Г. А. Матюк | Первый заместитель руководителя Администрации С.Л. Кудряшов Начальник финансового управления Т.С. Жукова Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению Администрации города Протвино

от 31.08.2017	№_552

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению Дня пожилых людей

Председатель организационного комитета:

- Камардина О.К. – начальник управления образования и социального развития.

Заместитель председателя организационного комитета:

2.  Матюк Г.А. – начальник сектора по социальным вопросам.

Члены организационного комитета:

- Полякова Л.А. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

- Дзебан И.Б. – главный эксперт отдела информационных технологий;

- Морозов А. В. – начальник отдела по безопасности и мобилизационной работе;

- Дюсова Л.А. – главный эксперт сектора по  социальным вопросам;

- Малая Т. Н. – начальник Протвинского управления социальной защиты населения  МСР Московской области (по согласованию);

- Чепелинская Ж.Н. – заведующая Протвинским отделом ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области (по согласованию);

- Угрюмова Е.В. – директор МАУК  «КДЦ «Протон» (по согласованию);

- Борисенко А.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Протвино (по согласованию);

- Буркова Т.И. - заведующий отделения социального обслуживания на дому №10 ГБУСО МО «Серпуховский КЦСОН»  (по согласованию);

- Дианова Т.Г. – заведующий отделения срочного социального обслуживания №2 ГБУСО МО «Серпуховский КЦСОН» (по согласованию).

Начальник сектора по социальным вопросам                                        Г.А. Матюк

Приложение №2

к постановлению Администрации города Протвино

от	31.08.2017	№_552

План мероприятий

по подготовке и проведению Дня пожилых людей  29 сентября 2017 года.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей | 20 сентября 11.00 | Камардина О.К. Матюк Г.А. |
| 2. | Подготовить сценарий проведения в МАУК «КДЦ «Протон» мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | до 25 сентября | Полякова Л. А. Угрюмова Е.В. (по согласованию) |
| 3. | Организовать оповещение населения о проведении Дня пожилых людей в средствах массовой информации | до 29 сентября | Дзебан И.Б. |
| 4. | Подготовить и вручить супружеским парам к юбилеям их совместной жизни поздравительные адреса | 29 сентября | Малая Т.Н. (по согласованию) Чепелинская Ж.Н. (по согласованию) |
| 5. | Вручить юбилярам 2017 года (90,95,100 лет) праздничные продуктовые наборы от Администрации города | до 30 ноября | Дюсова Л.А. Буркова Т.И. (по согласованию) Дианова Т.Г. (по согласованию) |
| 6. | Подготовить и направить приглашения на мероприятие супружеским парам к юбилеям их совместной жизни | 20-27 сентября | Малая Т.Н. (по согласованию) |
| 7. | Приобрести цветы для поздравления супружеских пар с юбилеем их совместной жизни | 29 сентября | Дюсова Л.А. |
| 8. | Подготовить и провести мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, в МАУК «КДЦ «Протон» (вестибюль 2-го этажа – паркетный зал) | 29 сентября 15.00 | Полякова Л.А. Угрюмова Е.В. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в день проведения мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | 29 сентября 14.30 - 17.00 | Морозов А.В. Борисенко А.В. (по согласованию) |
| 10. | Организовать видеосъемку мероприятия, посвященного Дню пожилых людей, с последующим показом по телевидению | 29 сентября 15.00 | Дзебан И.Б. |

Начальник сектора по социальным вопросам                                                  Г.А. Матюк

Приложение №3

к постановлению Администрации города Протвино

от	31.08.2017	№_552

Список рассылки

- Борисов В.Л. – Глава города;

- Камардина О.К. – начальник управления образования и социального развития;

- Матюк Г.А. – начальник сектора по социальным вопросам;

4.  Полякова Л.А. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

5.  Дзебан И.Б. – главный эксперт отдела информационных технологий;

6.  Морозов А. В. – начальник отдела по безопасности и мобилизационной работе;

7.  Малая Т. Н. – начальник Протвинского управления социальной защиты населения

МСР Московской области;

8. Чепелинская Ж.Н. – заведующая Протвинским отделом ЗАГС ГУ ЗАГС Московской

области;

9.  Угрюмова Е.В. – директор МАУК  «КДЦ «Протон»;

10.  Борисенко А.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Протвино;

11.  Жукова Т.С. – начальник финансового управления;

12.  Полякова М.С. – начальник отдела бухгалтерского учёта.

- Буркова Т.И. - заведующий отделения социального обслуживания на дому №10 ГБУСО МО «Серпуховский КЦСОН»;

- Дианова Т.Г. – заведующий отделения срочного социального обслуживания №2 ГБУСО МО «Серпуховский КЦСОН».