АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2015г.		№_592

| О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки жителей города пожилого возраста,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Провести  1 октября 2015 года в городе Протвино мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей (далее – День пожилых людей).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей (приложение №1);

  - План мероприятий по подготовке и проведению Дня пожилых людей (приложение №2);

  - Смету расходов на подготовку и проведение Дня пожилых людей (приложение №3).

- Финансовому управлению выделить  денежные  средства  в   размере 7000 (семь тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете города Протвино на 2015 год в разделе 001 0801 08 1 0102 244 340 (муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Протвино на 2015-2019 годы»).

- Управлению бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности выдать под отчет 7000 (семь тысяч) рублей главному специалисту отдела по социальным вопросам Быковой Л. В.

- Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Протвино на период проведения мероприятий обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

- Общему  отделу  направить   настоящее постановление с  приложениями №1 и №2 согласно списку рассылки (приложение № 4) и для опубликования в газете «Протвино сегодня» с приложением № 2.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника управления по культуре, спорту и социальным вопросам  Козырина - Гаак А.В.

Руководитель Администрации города  	                                                     Г. П. Мущак

| Начальник отдела по социальным вопросам Г. А. Матюк | Заместитель главы Администрации – начальник управления по культуре, спорту и социальным вопросам А. В. Козырин - Гаак Заместитель главы Администрации – начальник финансового управления А.А.Степанов Начальник управления бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности- главный бухгалтер Администрации О. К. Калинченко Начальник юридического отдела К. Д. Бабий |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2015г.		№_592

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению Дня пожилых людей

Председатель организационного комитета:

- Козырин-Гаак А.В. – заместитель главы Администрации – начальник управления по культуре, спорту и социальным вопросам.

Заместитель председателя организационного комитета:

2.  Матюк Г.А. – начальник отдела по социальным вопросам.

Члены организационного комитета:

- Полякова Л.А. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

- Морозов А. В. – начальник отдела по ТБ, ГО, ЧС и ДС;

- Быкова Л.В. – главный специалист отдела по социальным вопросам;

- Малая Т. Н. – начальник Протвинского управления социальной защиты населения  Министерства социального развития Московской области (по согласованию);

- Пожарский В.Н. – председатель Протвинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

- Старостина Д. М. – директор МАУ ДК «Протон» (по согласованию);

- Борисенко А.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Протвино (по согласованию);

- Бондарева А.В. – директор - главный редактор ГАУ МО «Протвинское Информагентство» (по согласованию).

Заместитель главы Администрации –

начальник управления по культуре, спорту

и социальным вопросам 	                                                                          А. В. Козырин-Гаак

Приложение №2

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2015г.		№_592

План

мероприятий по подготовке и проведению Дня пожилых людей  1 октября 2015 года.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей | 25 сентября 11.00 | Козырин-Гаак А.В. Быкова Л.В. |
| 2. | Подготовить сценарий проведения в ДК «Протон» мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | до 25 сентября | Полякова Л. А. Старостина Д.М. (по согласованию) |
| 3. | Организовать оповещение населения о проведении Дня пожилых людей в средствах массовой информации | до 27 сентября | Бондарева А.В. (по согласованию) |
| 4. | Подготовить и вручить юбилярам 2015 года (80,85,90,95,100 лет) юбилейные наборы | с 30 сентября по 20 октября | Быкова Л.В. Дианова Т.Г. Пожарский В.Н. |
| 5. | Подготовить и вручить жителям города старше 90 лет продуктовые наборы (протокол от 08.09.2015 г. № 6 заседания комиссии по оказанию социальной помощи) | с 30 сентября по 20 октября | Быкова Л.В. Дианова Т.Г. Пожарский В.Н |
| 6. | Подготовить и направить приглашения на мероприятие супружеским парам к юбилеям их совместной жизни | 21-28 сентября | Малая Т.Н. (по согласованию) |
| 7. | Приобрести цветы для поздравления супружеских пар с юбилеем их совместной жизни | 1 октября | Быкова Л.В. |
| 8. | Подготовить и провести мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, в МУ ДК «Протон» (малый зал) | 1 октября 12.00 | Полякова Л.А. Старостина Д.М. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в день проведения мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | 1 октября 11.30 - 14.00 | Морозов А.В. Борисенко А.В. (по согласованию) |
| 10. | Организовать видеосъемки мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, с последующим показом по телевидению | 1 октября 12.00 | Оргкомитет |

Заместитель главы Администрации –

начальник управления по культуре, спорту

и социальным вопросам 	                                                                          А. В. Козырин-Гаак

Приложение №3

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2015г.		№_592

СМЕТА

расходов на подготовку и проведение

мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.

| № п/п | Наименование мероприятий | Получатель бюджетных средств | Раздел | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение цветов для поздравления супружеских пар с юбилеем их совместной жизни | Администрация | 001 0801 08 1 0102 244 340 | 7,00 |
|  | Итого: |  |  | 7,00 |

Заместитель главы Администрации –

начальник управления по культуре, спорту

и социальным вопросам 	                                                                          А. В. Козырин - Гаак

Приложение №4

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2015г.		№_592

Список рассылки.

- Козырин – Гаак А. В. – заместитель главы Администрации – начальник управления по культуре, спорту и социальным вопросам;

- Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС;

- Отдел по социальным вопросам;

- Управление бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности - (направить приложения №1-3);

- Финансовое управление – (направить приложения № 1-3);

- Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

- Протвинский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- МАУ ДК «Протон»;

- ОМВД России по городскому округу Протвино;

- Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области.

Заместитель главы Администрации –

начальник управления по культуре, спорту

и социальным вопросам 	                                                                          А. В. Козырин-Гаак