АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014г.			№_700

| Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179, ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Протвино, решением Совета депутатов от 04.08.2014г. № 540/84 «О признании утратившими силу решений Совета депутатов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» (приложение).

2. Общему отделу направить настоящее постановление без приложения для опубликования в газете «Протвино сегодня», с приложением –  заместителю главы Администрации-начальнику управления экономики, научно-производственного развития, потребительского рынка и услуг населению Клименко Е.Б., в финансовое управление Администрации, отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации, для размещения на сайте Администрации г.Протвино.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации-начальника управления территориальной безопасности и мобилизационной работы Михайлова В.П.

Глава города								А.В. Баженов

| Начальник отдела по ТБ, ГО, ЧС и ДС А.В.Морозов |  | Заместитель главы Администрации – начальник управления территориальной безопасности и мобилизационной работы В.П. Михайлов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель главы Администрации – начальник управления экономики, научно-производственного развития, потребительского рынка и услуг населению Е.Б.Клименко |
|  |  | Заместитель начальника финансового управления |
|  |  | И.П.Банифатова |
|  |  | Начальник юридического отдела |
|  |  | Е.Б. Разумас |

Проект

Приложение к постановлению

Администрации города Протвино

от 13.08.2014г.			№_700

Муниципальная  программа

«Профилактика преступлений и иных правонарушений

в городском округе Протвино

на 2011-2015 годы»

Паспорт

муниципальной  программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  в городском

округе Протвино на 2011-2015 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания разработки | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 3. Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 4. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 5.Закон Московской области от 17.01.2005 г. № 10/2005-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области». 6. Постановление Главы города Протвино от 24.08.2010 г. № 683 «О разработке проекта муниципальной программы городского округа Протвино «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Протвино на 2011 – 2015 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Управление территориальной безопасности, воинского учёта и мобилизационной работы Администрации города Протвино. |
| Разработчик Программы | 1. Администрация города Протвино: - заместитель главы Администрации - начальник управления территориальной безопасности, воинского учёта и мобилизационной работы Михайлов В.П.; - начальник отдела по ТБ, ГО, ЧС и ДС Морозов А.В.; - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Глазунова А. А.; - начальник отдела образования Боровенко Е.В.; - начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Полякова Л.А.; - начальник отдела воинского учёта и военно-патриотического воспитания молодёжи Романенко В.М.; 2. МЛПУ «Протвинская городская больница» (по согласованию). 3. МУ «Центр молодёжных инициатив» (по согласованию). 4. ОМВД по городскому округу Протвино (по согласованию). 5. 8 –й городской отдел УФСБ России по Москве и Московской области (по согласованию). 6. Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Протвино (по согласованию). 7. Протвинское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО (по согласованию). |
| Цели Программы: | 1. Формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений. 2. Снижение уровня наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений. 3. Совершенствование наркологической помощи лицам, страдающим алкогольной и наркологической зависимостью. 4. Социальная адаптация лиц, понесших уголовное наказание. 5. Создание в городском округе Протвино толерантного отношения к лицам, принадлежащим к разным национальностям и различным религиозным концессиям. 6. Усиление мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения. |
| Задачи Программы | 1. Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних. 2. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи. 3. Развёртывание программного комплекса, технических средств в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и других общественных местах. 4. Создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно употребляющих психоактивные вещества, больных наркоманией и токсикоманией. 5. Формирование у населения города негативного отношения к незаконному употреблению наркотических средств. 6. Создание системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, оснащению мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения современными инженерно-техническими средствами защиты и охранными системами. 7. Поддержание правопорядка на улицах и в других общественных местах. 8. Проведение мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и совершения террористических актов. 9. Усиление борьбы с алкоголизмом, бродяжничеством и другими негативными проявлениями. 10. Создание системы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 11. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений. 12. Активизация участия органов местного самоуправления, населения в предупреждении правонарушений. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| Исполнители Программы | 1. Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации. 2. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации. 3. Отдел образования Администрации. 4. Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации. 5. Отдел воинского учёта и военно-патриотического воспитания молодёжи Администрации. 6. ОМВД по городскому округу Протвино (по согласованию). 7. 8 городской отдел УФСБ России по Москве и Московской области (по согласованию). 8. МЛПУ «Протвинская городская больница» (по согласованию). 9. Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Протвино (по согласованию). 10. МУ «Центр молодёжных инициатив» (по согласованию). 11. Протвинское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО (по согласованию). 12. Серпуховский МРО 7 Службы УФСКН России по Московской области (по согласованию). 13. Отделение УФМС по Московской области в г. Протвино (по согласованию). 14. Уголовно исполнительная инспекция № 49 Федерального бюджетного учреждения Межрайонной уголовно-исполнительной инспекции № 13 Управления Федеральной Службы исполнения наказаний по Московской области ( по согласованию); 15. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Протвино; 16. ГОУ НПО ПЛ - 57. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 3088 тыс. руб. из бюджета Московской области, бюджета городского округа Протвино, за счет средств, предусмотренных исполнителями Программы на их основную деятельность, в том числе по годам: 2011 г. - 393 тыс. руб. 2012 г. - 445 тыс. руб. 2013 г. - 455 тыс. руб. 2014 г. - 585 тыс. руб. (предусмотрено в бюджете – 465 тыс. руб.) 2015 г. – 1210 тыс. руб. |
| Планируемые результаты от реализации мероприятий Программы | Реализация Программы создаст объективные условия для снижения роста количества преступлений и правонарушений. Ожидается, что по сравнению с 2010 годом к 2015 году: - количество преступлений снизится примерно на 5- 7 %; - количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними снизится примерно на 3-5 %; - количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков снизится примерно на 2-3 %; - развертывание программного комплекса технических средств в целях обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах, что позволит добиться к концу 2015 года положительной динамики раскрываемости уличных преступлений на 5-7 %, а также приведет к снижению данного вида преступности на 5-6 %: - активизация пропагандистской работы в области межнациональных отношений в городском округе Протвино, снижение распространенности негативных проявлений на национальной почве, прежде всего в молодежной среде, будет способствовать созданию условий для развития толерантности, что приведет в 2015 году к снижению количества преступлений, совершенных на национальной почве; - будет завершено создание единой системы антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения населения, что позволит довести оснащение учебных заведений, МЛПУ «ПГБ» «Протвинская городская больница», учреждений социальной помощи населения, объектов культуры, спорта, жизнеобеспечения населения современными средствами охраны и системами видеонаблюдения до 100% их количества. |
| Контроль за реализацией Программы | Осуществляется: - Муниципальной межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в городском округе Протвино; -Управлением территориальной безопасности, воинского учёта и мобилизационной работы Администрации городского округа Протвино; - Совет депутатов города Протвино. |

- Характеристика проблемы в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В настоящее время криминогенная ситуация на территории городского округа Протвино   имеет устойчивую тенденцию к улучшению. Полностью реализованные мероприятия Программы «Профилактика правонарушений в городе Протвино на 2007 – 2010 годы» принятой Решением Совета депутатов города Протвино от 23.04.2007 г. № 212 /33, Программы «Профилактика наркомании и токсикомании в г. Протвино на 2008 – 2012 годы» принятой Решением Совета депутатов г. Протвино  от 30.06.2008г. № 332/50,  планов по предупреждению терроризма и экстремизма, позволили не только стабилизировать обстановку, но и достигнуть по основным направлениям положительных результатов.

В 2009 году, по сравнению с 2008 годом, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 5,7%, в том числе тяжких и особо тяжких на 16%. Уровень тяжкой преступности в городском округе Протвино (число зарегистрированных тяжких преступлений в расчёте на 10 тысяч населения) остаётся самым низким в Московской области (27.0 по области – 63,1). Не было зарегистрировано убийств.

Снизилось количество зарегистрированных преступлений:

- имущественных  на 7.1% (315 против 339);

-  краж на 21,0% (184 против 233) ;

- краж автотранспорта на 87,5% (2 против 16);

- грабежей  на 39, 5 % (23 против 38);

- разбойных нападений на 33,3% (4 против 6);

- повреждений имущества на 17,4% ( 19 против 23).

Вместе с тем существует ряд проблемных вопросов, решение которых существенно повлияет на дальнейшее улучшение криминогенной обстановки в городском округе.

В ряде случаев граждане, ставшие свидетелями преступлений и иных правонарушений, не имеют возможности своевременно обратиться в органы милиции.

Развертывание  программного комплекса технических средств, предусматривающего использование системы видеонаблюдения в городском округе Протвино, средств экстренной связи «гражданин-милиция», будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению количества преступлений и правонарушений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других  общественных местах.

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой преступностью, которая за первое полугодие 2010 года снизилась . Несовершеннолетними совершено 13 преступлений или -13.3% ( АППГ – 15), к уголовной ответственности привлечено 17 подростков (АППГ – 9). Удельный вес преступлений совершённых несовершеннолетними составил 8,9 % (АППГ – 10,9 %, в области – 2,9 %). 7 преступлений совершены несовершеннолетними в группе (АППГ – 7), из них 1 в группе со взрослыми (АППГ – 00).

Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В этой связи особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодёжи, пропаганда здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан.

Несмотря на принимаемые меры и достижение ряда положительных результатов, особо острой остается проблема борьбы с употреблением и незаконным оборотом наркотических средств.  В настоящее время на учете в СПНД с диагнозом «наркомания» состоит 60 человек. Особую опасность вызывает возможность заражения ВИЧ-инфекцией и другими патологиями, развивающимися вследствие немедицинского употребления наркотических средств и других психоактивных веществ.

Сохраняется тенденция к увеличению доли в обороте наркосредств высококонцентрированных «тяжелых» наркотиков.

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие врачей-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, подготовка высококвалифицированных специалистов, позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Осуществление культурно-просветительских мероприятий  антинаркотической  направленности  позволит сформировать негативное отношение к незаконному употреблению наркотических средств, токсикомании  и алкоголизму.

Актуальной проблемой остается  профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми. Она связана с тем, что насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети - жертвы насилия уходят из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь или наркотики.

Предусмотренные мероприятия должны привести к сокращению не только преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, но и совершаемых на почве пьянства и алкоголизма.

Особое внимание будет сосредоточено на предупреждении и профилактике преступлений, совершаемых мигрантами или в отношении них, снижении количества преступлений экстремистской направленности.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий программные мероприятия будут способствовать укреплению и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа Протвино.

Угроза  терроризма продолжает оставаться одним из факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку, в том числе и на территории городского округа Протвино.

Особо остро стоят вопросы предотвращения террористических актов в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения.  Физическая охрана более 50% таких объектов осуществляется сторожами и вахтерами. На ряде объектов отсутствует ограждение территорий. Не везде установлены технические средства оповещения и охранного наблюдения.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» (приложение № 1) по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений;

- профилактика наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма;

- профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве;

- профилактика терроризма;

- профилактика преступлений и правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отбывающих наказания не связанное с лишением свободы и лиц без определенного места жительства;

- профилактика правонарушений на административных участках;

- профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

Выполнение программных мероприятий позволит создать систему мер по обеспечению антитеррористической  защищенности населения, оснастить места с массовым пребыванием людей и объекты жизнеобеспечения населения современными инженерно- техническими, защитными средствами и охранными системами.

- Цели и задачи Программы

Целями и задачами настоящей Программы являются:

1) Формирование эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений.

2) Создание объективных условий для снижения роста количества преступлений.

3) Доведение к 2015 году оснащения современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения до 90% имеющихся мест массового пребывания людей, в учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта.

- Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 3088 тыс. рублей из бюджета города Протвино, внебюджетных средств, в том числе по годам:

2011 г.   - 393  тыс. руб.

2012 г.   - 445  тыс. руб.

2013 г.   - 455  тыс. руб.

2014 г.   - 585  тыс. руб. (предусмотрено в бюджете – 465 тыс. руб.)

2015 г.   – 1210  тыс. руб.

Программа реализуется за счет средств бюджета города Протвино, за счет средств, предусмотренных исполнителями Программы на их основную деятельность.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе  реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий

Контроль за реализацией Программы, достижение целей и решение поставленных задач осуществляет отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и дежурной службы Администрации городского  округа Протвино.

С целью контроля за реализацией Программы исполнители ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в отдел по территориальной безопасности гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и дежурной службы Администрации городского  округа Протвино оперативный  отчёт о выполнении муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в городском округе Протвино на 2011-2015 годы» (см. приложение к Программе) в части их касающейся, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин невыполнения или несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Список сокращений, принятых в тексте Программы

Программа – муниципальная  программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в городском округе Протвино на 2011-2015 годы»;

МОМВКПП и ИП – Московская областная межведомственная комиссия по профилактике преступлений и иных правонарушений;

ММВКПП – муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в городском округе Протвино;

АНК – Антинаркотическая комиссия в городском округе Протвино;

АТК г. Протвино – Антитеррористическая комиссия города Протвино;

МО – Московская область;

ОМВД – отдел внутренних дел по городскому округу Протвино;

ОГИБДД  ОМВД – ОГИБДД  ОМВД по городскому округу Протвино;

СМИ – средства массовой информации;

МУ – муниципальное учреждение;

ОДН – отделение по делам несовершеннолетних;

УПМ – участковый пункт милиции;

ГЛЛР – группа лицензионно – разрешительной работы;

ФБУ  - Федеральное бюджетное учреждение;

МРУИИ – Межрайонная уголовно – исполнительная инспекция;

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказания;

УИИ № 49 -  УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ № 49

ФБУ МРУИИ № 13 УФСИН России по Московской области в г. Протвино

ЖЭУ – Жилищно – Эксплуатационный Участок;

МУП – Муниципальное Унитарное Предприятие;

ЖКХ – Жилищно – Коммунальное Хозяйство;

ФМС  - Федеральная Миграционная Служба;

ОУФМС – Отделение УФМС по Московской области в г. Протвино;

МЛПУ «ПГБ»  – Муниципальное лечебно – профилактическое учреждение «Протвинская городская больница»;

Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС – отдел по территориальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  и дежурной службы Администрации города Протвино;

Отдел образования – отдел образования Администрации города Протвино;

Отдел КСТ и ДМ – отдел культуры, спорта, туризма и делам молодёжи Администрации города Протвино;

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Протвино;

ОВУ и ВПВМ – отдел  воинского учёта и военно-патриотического воспитания молодёжи Администрации города Протвино;

Отдел здравоохранения – отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации города Протвино;

Отдел по ИИДНПР – Отдел по инновационно - инвестиционной деятельности научно – производственному развитию Администрации города Протвино;

ОГ и А – отдел градостроительства и архитектуры Администрации города Протвино;

Отдел потребительского рынка – отдел потребительского рынка и услуг населению Администрации города Протвино;

Пресс- секретарь – пресс – секретарь Главы города Протвино;

ГОУ НПО ПЛ – 57 – Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 57 Московской области;

«ПРОТВИНО сегодня» - редакция информационно – публицистической газеты «ПРОТВИНО сегодня»;

Протоиерей – протоиерей православной религиозной организации прихода Всех Российских Святых г. Протвино МО;

МРО УФСКН – Серпуховской МРО 7 Службы УФСКН России по Московской области;

Отдел занятости – отдел занятости населения по городу Протвино ГУ Серпуховской районный «Центр занятости населения»;

Управление соцзащиты – Протвинское управление социальной  защиты населения Министерства социальной защиты населения МО;

Отдел опеки и попечительства  - отдел опеки и попечительства  Министерства образования МО по городскому округу Протвино;

СМИ – средства массовой информации;

ОВКМО – отдел военного комиссариата МО по городам Серпухов, Пущино, Протвино и по Серпуховскому району;

УФСБ - 8 городской отдел УФСБ по г. Москве и Московской области;

ПАВ – психоактивные вещества;

ЮДМ – юный друг милиции;

ЮИД – юный инспектор дорог;

Бюджет города Протвино - бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино»;

МУК «ЦБС» - муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система

г. Протвино».

Перечень

мероприятий муниципальной  Программы «Профилактика преступлений

и иных  правонарушений   в городском округе Протвино на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  | 2015г. |  |
| Раздел 1. Обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения преступлений и иных правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Освещение в печатных средствах массовой информации городского округа Протвино цикла тематических публикаций «Правопорядок»: - О деятельности правоохранительных органов на территории городского округа Протвино; - анализ динамики преступлений и правонарушений; - фактологические и статистические сведения о криминальной ситуации в городском округе Протвино; - оперативная информация о криминогенной обстановки. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежеквартально 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; МРО УФСКН; ОУФМС; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; Пресс – секретарь; «ПРОТВИНО сегодня». |
| 1.1.2. | Выпуск тематических радио и телепередач по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожного травматизма. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежеквартально 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОДН ОМВД; ОГИБДД ОМВД; КДН и ЗП; Про ТВ. |
| 1.1.3. | Организация в средствах массовой информации городского округа Протвино пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные и нравственные ценности. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежеквартально 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Пресс – секретарь; Руководители СМИ г. Протвино; Протоиерей. |
| 1.1.4. | Проведение периодического анализа и прогноза состояния оперативной обстановки, разработка на их основе управленческих решений, направленных на совершенствование работы по профилактике преступлений и правонарушений. | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; МРО УФСКН; Отдел по ТБ, ГО, ЧС, и ДС; УФСБ. |
| 1.1.5. | Организация и проведение заседаний муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе Протвино по вопросам профилактики преступлений и правонарушений на территории городского округа. | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС, и ДС. |
| 1.1.6. | Обеспечение плановой работы и реализации принимаемых решений: - Антитеррористической комиссии; - комиссии по безопасности дорожного движения; - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; - Антинаркотической комиссии; - муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. | Выделение средств не предусматривается | Постоянно 2011 – 2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Аппарат комиссий; рабочие группы. |
| 1.1.7. | Проведение городских семинаров для руководителей и специалистов отдела образования Администрации и образовательных учреждений города по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | Выделение средств не предусматривается | 1 раз в полугодие 2011-2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ГОУ НПО ПЛ-57; КДН и ЗП; ОДН ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. . |
| 1.1.8. | Формирование объемов привлечения в городской округ Протвино иностранной рабочей силы с учетом потребности экономики городского округа | Выделение средств не предусматривается | 2011 – 2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ИИДНПР; ОУФМС; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. |
| 1.1.9. | Проведение совместных проверок состояния условий и охраны труда несовершеннолетних, а так же проверка на предмет выявления фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан без соответствующего оформления в организациях, привлекающих иностранную рабочую силу. | Выделение средств не предусматривается | 1 раз в полугодие 2011 – 2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ИИДНПР; ОУФМС; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. |
| 1.1.10. | Мониторинг организации досуга детей и подростков, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также в ГОУ НПО ПЛ – 57. | Выделение средств не предусматривается | 1 раз в год 2011 – 2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ГОУ НПО ПЛ-57. |
| 1.1.11. | Общегородские родительские собрания с привлечением представителей всех субъектов профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и в их отношении. | Выделение средств не предусматривается | 1 раз в год 2011 – 2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; КДН и ЗП; ОДН ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. |
| 1.1.12. | Мониторинг учащихся 7 – 11 классов по проблеме употребления ПАВ и наркотических средств. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 1 раз в год 2011 – 2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; КДН и ЗП; ОДН ОМВД . |
| 1.1.13. | Совещания представителей муниципальных и общественных организаций по проблемам военно –патриотического воспитания молодёжи. | Выделение средств не предусматривается | Октябрь ежегодно 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОВУ и ВПВМ. |
| 1.1.14. | Встреча воинов, выслуживших установленные сроки, оказание помощи в трудоустройстве. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | май- июль, ноябрь – декабрь 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОВУ и ВПВМ.; Отдел занятости. |
| 1.1.15. | Обеспечение эффективной работы со СМИ по формированию в обществе обстановки нетерпимости к любым коррупционным проявлениям, укреплению сотрудничества правоохранительных органов с гражданами, общественными объединениями, в деятельности по профилактике и пресечению коррупции. Информирование населения о результатах деятельности ОМВД по пресечению противоправных действий должностных лиц, а также фактов взяточничества, имеющих широкий общественный резонанс. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность. | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД |
| 1.1.16. | Проверка исполнения требований законодательства о запрете реализации пива, этилового спирта и спиртосодержащей продукции. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел потребительского рынка; ОМВД. |
| 1.1.17. | Проведение рейдов по проверке граждан и несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОМВД и УИИ № 49, а также на дискотеках, в местах массового отдыха. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | КДН и ЗП; ОМВД. |
| 1.1.18. | Организация обмена информацией о лицах, больных алкоголизмом, наркоманией, с целью постановки их на учёт в учреждениях здравоохранения, ОМВД, организации совместной профилактической работы. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | МЛПУ «ПГБ»; ОМВД; ММВКПП. |
| Итого по п.1.1. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Развитие ЮДМ (юный друг милиции) ЮИД (юный инспектор дорог), кружков по изучению административного и уголовного законодательства. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежегодно 2011 -2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ОДН ОМВД; ОГИБДД ОМВД. |
| 1.2.2 | Проведение ежегодных городских конкурсов, социальных проектов и инициатив образовательных учреждений, направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежегодно 2011 -2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ОДН ОМВД. |
| 1.2.3. | Обеспечение учета и анализа результатов работы педагогических коллективов образовательных школ по профилактике преступности несовершеннолетних при подведении итогов конкурса «Коллектив года» и при аттестации руководителей школ. | Выделение средств не предусматривается | Ежегодно 2011 -2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования. |
| 1.2.4. | Внедрение в деятельность муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительных программ правового содержания, разработанных Министерством образования Московской области. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежегодно 2011 -2015 годы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; КДН и ЗП; ОДН ОМВД. |
| 1.2.5. | Проведение межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, групповой и повторной преступности, а также выявлению взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний: «Подросток», «Безнадзорные дети», «Игла», «Неформал» и т.д. | Выделение средств не предусматривается | Ежегодно 2011 -2015 годы согласно специального плана | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; ОДН ОМВД; Отдел образования; ММВКПП; КДН и ЗП. |
| 1.2.6. | Развитие и совершенствование работы с молодёжью в Центре правовой информации (на базе Центральной городской библиотеки) | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение 2011 г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ. |
| 1.2.7. | Проведение МУК «ЦБС» мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в молодёжной среде: - программа правового просвещения населения «Учимся жить по закону»; - цикл мероприятий по формированию у подростков гуманистических ценностей «Родники духовности»; - цикл мероприятий «Соционавигатор» для подростков»; - цикл мероприятий по формированию негативного отношения к асоциальным явлениям «Пока беда не постучалась в дверь»; - работа клубных объединений: семейный клуб «Берегиня», молодежный клуб «ЛИК», подростковые клубы «Серая Сова» и Театр книги «Солнышко».. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ. . |
| 1.2.8. | Подготовка и проведение комплекса мероприятий по организации занятости и досуга подростков, проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, а также состоящих на учете в ОДН ОМВД по городскому округу Протвино, КДН и ЗП и внутри школьном учете. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты; КДН и ЗП; Отдел опеки и попечительства. |
| 1.2.9. | Работа МУ «ЦМИ» по профилактике преступлений и других правонарушений среди подростков и молодёжи по месту жительства: - работа профилактической психологической службы для подростков; - работа коррекционной профилактической службы для подростков и их родителей; - организация здорового досуга на основе общности интересов по месту жительства. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ |
| 1.2.10. | Проведение социологического исследования среди жителей города о состоянии правопорядка и мерах по его укреплению, а так же проблеме преступности среди несовершеннолетних и иных категорий молодёжи. | Бюджет города Протвино | 1 раз в 3 года | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ |
| 1.2.11 | Организация профессионального обучения несовершеннолетних безработных граждан с выплатой стипендий в период обучения и обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе особо нуждающихся в социальной защите (дети сироты). | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел занятости; Управление соцзащиты; КДН и ЗП; ММВКПП; Отдел опеки и попечительства. |
| 1.2.12. | Организация и обеспечение профилактических мероприятий по разъяснению законодательства об уголовной и административной ответственности за противоправные действия в составе неформальных молодежных группировок антиобщественной направленности, в том числе «скинхедов» и фанатов футбольных клубов. | Выделение средств не предусматривается | В течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ; КДН и ЗП; ГОУ НПО ПЛ-57. |
| 1.2.13. | Подготовка и проведение родительских собраний и лекториев по вопросам профилактики преступлений и правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежегодно, в течение 2011 -2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ОМВД; ОДН ОМВД; КДН и ЗП; ГОУ НПО ПЛ-57. |
| 1.2.14. | Организация и проведение «Дней призывника» в муниципальном образовании. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность (раздел Военно-патриотическое воспитание) Внебюджетные средства ( Военно-спортивный фонд) | май, ноябрь 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОВУ ВПВМ; Отдел КСТ и ДМ; Общественные организации; ГОУ НПО ПЛ-57. |
| 1.2.15. | Пятидневные военные сборы с учащимися 10-х классов общеобразовательных учебных заведений города. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность (раздел Военно-патриотическое воспитание) | май 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; ОВУ ВПВМ; ОВКМО. |
| 1.2.16. | Полевые сборы учащихся кадетских классов. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность (раздел Военно-патриотическое воспитание) | июнь 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОВУ ВПВМ; Отдел образования. |
| 1.2.17. | Городские спортивные состязания по комплексу «Готов к труду и обороне». | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность (раздел Военно-патриотическое воспитание); Внебюджетные средства (Военно-спортивный фонд | октябрь 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ; ОВУ ВПВМ. |
| 1.2.19. | Организация постинтернатского патроната за выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление выплаты вознаграждения патронатным воспитателям. | Областной бюджет | В ходе реализации 2011- 2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел опеки и попечительства; Протвинское Управление соцзащиты. |
| 1.2.20. | Предоставление жилых помещений несовершеннолетним, возвратившимся из детских домов и других спецучреждений на прежнее место жительства. | Областной бюджет | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел опеки и попечительства; Протвинское Управление соцзащиты; КДН и ЗП. |
| 1.2.21. | Расширение сети кружков, секций, факультативов, молодёжных клубов в целях создания благоприятной социальной среды для достойного времяпровождения детей и молодёжи. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации Программы | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ. |
| 1.2.22. | Обеспечение взаимодействия с общественными объединениями, благочинием при решении вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы | - | - | - | - | - |  | - | ММВКПП; КДН и ЗП; ОДН ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. |
| Итого по п. 1.2: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Раздел 2. Профилактика наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров-тренингов, педагогических чтений для педагогов, родителей и учащихся общеобразовательных учреждений по профилактике наркомании, токсикомании, пьянства. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по здравоохранению; Отдел образования; МЛПУ «ПГБ»; ГОУ НПО ПЛ-57; МУ «ЦМИ». |
| 2.2. | Проведение в образовательных учреждениях городского округа Протвино в рамках медицинских осмотров выборочного экспресс –тестирования на выявление учащихся больных наркоманией и токсикоманией (на добровольной основе). | Бюджет города. Протвино | Ежегодно 2011-2015 г.г. | 70 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | Отдел здравоохранения; Отдел образования; КДН и ЗП; МЛПУ «ПГБ». . |
| 2.3. | Организация и проведение медицинских осмотров врачом психиатром – наркологом с последующим тестированием биосред на наркотики призывников в ОВК. | Бюджет города. Протвино | 2 раза в год 2011-2015 г.г. | 48 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | Отдел здравоохранения; ОВУ и ВПВМ; ОВКМО. |
| 2.4. | Проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в городском округе Протвино и прогнозирование ее развития на ближайшую перспективу для выработки эффективных мер противодействия. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; МРО УФСКН; Отдел здравоохранения; Отдел образования. |
| 2.5. | Подготовка и выпуск буклетов для детей, родителей, педагогов по профилактике зависимости от наркотических и психотропных веществ, пьянства и алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни | Бюджет города Протвино | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | 220 | 30 | 40 | 45 | 50 |  | 55 | Отдел здравоохранения; МЛПУ «ПГБ»; ОМВД; Аппарат АНК; МРО УФСКН. |
| 2.6. | Проведение ежегодных межведомственных научно-практических конференций «Формирование здорового образа жизни. Передовой опыт социально педагогической работы с детьми и семьей». | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Ежегодно 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; КДН и ЗП; ОДН ОМВД. |
| 2.7. | Проведение ежегодных межведомственных оперативно-профилактических операций «Допинг», «Канал», «Мак», «Забой», направленных на пресечение каналов и источников поставки наркотических средств для нелегального оборота. | Выделение средств не предусматривается | Ежегодно 2011-2015 г.г. по специальному плану | - | - | - | - | - |  | - | МРО УФСКН; ОМВД; КДН и ЗП; ОДН ОМВД. |
| 2.8. | Организация и проведение городской молодежной акции за здоровый образ жизни, в том числе конкурсов антинаркотических плакатов, рисунков и видеороликов. | Бюджет города Протвино | Ежегодно октябрь- ноябрь 2011-2015 г.г. | 330 | 40 | 65 | 70 | 75 |  | 80 | Отдел КСТ и ДМ; Отдел образования; аппарат АНК; ОМВД; КДН и ЗП. |
| 2.9. | Проведение городских семинаров для руководителей и специалистов отдела образования и образовательных учреждений по вопросам профилактики среди несовершеннолетних. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, КДН и ЗП. |
| 2.10. | Обеспечение контроля за соблюдением правил продажи спиртных напитков несовершеннолетним. | Выделение средств не предусматривается | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД. |
| 2.11. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий и спортивных состязаний: - лыжные гонки на Кубок Главы города; - соревнования по велоэкстриму ; - традиционная легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы; - легкоатлетический пробег Протвино-Серпухов; - турнир по гандболу памяти С. Дмитровского | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ. |
| 2.12 | Проведение второго этапа городского конкурса средств массовой информации «НЕТ НАРКОТИКАМ», подведение итогов и награждение победителей. | Бюджет города Протвино | I полугодие 2011 г. | - | - | - | - | - |  | - | Аппарат АНК |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 668 | 88 | 130 | 140 | 150 |  | 160 |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 668 | 88 | 130 | 140 | 150 |  | 160 |  |
| Раздел 3. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц. | Выделение средств не предусматривается | Постоянно в ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; Отдел образования; КДН и ЗП. |
| 3.2 | Организация и проведение межведомственных семинаров по вопросам профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, формирования толерантности и культуры межнационального общения. | Выделение средств не предусматривается | 2 раза в год в течение реализации Программы 2011-2015 г.г.. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел КСТ и ДМ; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; Отдел образования; КДН и ЗП. |
| 3.3. | Осуществление постоянного мониторинга религиозной ситуации и анализ деятельности различных религиозных групп с целью своевременного выявления возможных конфликтов на религиозной почве. Выработка предложений по предупреждению проявлений религиозного экстремизма. | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; ОМВД; УФСБ. |
| 3.4. | Проведение ежемесячных персонифицированных сверок данных о лицах, совершивших преступления и правонарушения на территории на национальной или религиозной почве с целью выработки направлений профилактической работы. | Выделение средств не предусматривается | Ежемесячно в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; ОМВД; КДН и ЗП. |
| 3.5. | Проведение совместных рабочих совещаний с целью выработки конкретных согласованных мероприятий по предупреждению противоправных действий со стороны экстремистов и националистов. | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; ОМВД; УФСБ. |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Раздел 4. Профилактика терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оборудование подведомственных объектов КПП, шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.1.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.1.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | 2012 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.1.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации программы 2014-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.1.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.2. | Обеспечение физической охраны объектов: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.2.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.2.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.2.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.2.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.3. | Установка и ремонт ограждения территории объектов: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.3.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.3.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.3.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2013, 2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.3.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.4. | Установка и ремонт наружного освещения периметра территории: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.4.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.4.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.4.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.4.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.5. | Приобретение, установка, обслуживание и ремонт системы охранного видеонаблюдения. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.5.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.5.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.5.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.5.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.6. | Приобретение, установка и обслуживание автоматических систем (АСО) оповещения (громкоговорящей связи) с возникновением и угрозы совершения террористического акта: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования, Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.6.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.6.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 2011 г. | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.6.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.6.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.7. | Изготовление и распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов по противодействию терроризму: | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.7.1. | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.7.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.7.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.7.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.8. | Подготовка и переподготовка специалистов, занимающихся организацией и проведением мероприятий по профилактике терроризма. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.8.1 | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.8.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | 2015 | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.8.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.8.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.9. | Установка, ремонт и обслуживание кнопок экстренного вызова милиции. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | Отдел образования; Отдел здравоохранения; Отдел КСТ и ДМ; Управление соцзащиты. |
| 4.9.1 | Отдел образования Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.9.2. | Отдел по здравоохранению и социальным вопросам Администрации г. Протвино. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность МЛПУ «ПГБ» | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.9.3. | Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Администрации. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.9.4. | Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения МО. | В пределах средств предусмотренных бюджетом Московской области | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4.10. | Информирование населения городского округа Протвино о возникающих угрозах террористического и экстремистского характера, а также о принятых мерах по реагированию на поступающую информацию от граждан и организаций о возможных угрозах совершения преступлений террористической и экстремистской направленности. | Финансирование не предусматривается | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС. |
| 4.11. | Включение условий по выполнению мероприятий, обеспечивающих в проектах планировки территорий жилой застройки и в проектной документации на строительство (реконструкцию) многоквартирных жилых домов, необходимые объёмы площадей помещений для организации системы антитеррористической защиты и безопасности граждан (оснащение жилых зданий охранной сигнализацией и средствам и экстренного вызова нарядов милиции, системы контроля доступа и видеонаблюдения, размещением дежурных по подъездам, служб оперативного реагирования) | Финансирование не предусматривается | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | ОГ и А. |
| 4.12. | Проведение совместных мероприятий направленных на обеспечение антитеррористической безопасности граждан в местах массового скопления людей, культурных, медицинских и образовательных учреждениях. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | АТК г. Протвино; ОМВД. |
| 4.13. | Реализация проектов по созданию системы видеонаблюдения за местами массового скопления граждан на территории г. Протвино, установки экстренной связи «гражданин – милиция». | Бюджет города Протвино | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г | 1490 | 290 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | АТК г. Протвино; ОМВД. |
| 4.14. | Установка автономных пожарных извещателей в служебных помещениях ОДН, УПМ, ГЛЛР. | Бюджет города Протвино | 2011 год | - | - | - | - | - |  | - | АТК г. Протвино; ОМВД. |
| 4.15. Противодействие идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1. | Проведение культурно – просветительских и воспитательных мероприятий, прививающих подросткам и молодёжи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности в учреждениях культуры общеобразовательных организациях | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально в течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ |
| 4.15.2. | Систематическое пополнение молодежного информационного сайта студии «Муравейник» МБУ «ЦМИ» и сайтов МОУ города материалами антитеррористической направленности для использования их в образовательном процессе по предмету ОБЖ ; организация информационно-пропагандистского сопровождения данных ресурсов в местных СМИ. | Выделение средств не предусматривается | Ежеквартально в течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ; МБУ «ЦМИ»; Пресс-служба Администрации города |
| 4.15.3. | Подготовка и размещение информации антитеррористического содержания на официальном сайте Администрации города Протвино | Выделение средств не предусматривается | По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал (в течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; УФСБ; ОМВД; Пресс-служба Администрации города |
| 4.15.4. | Обеспечить использование средств наружной рекламы, установленных в местах массового пребывания людей, для информационно пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма | Бюджет города Протвино | В течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | 40 |  |  |  | 20 |  | 20 | АТК г.Протвино |
| 4.15.5. | Проведение «круглых столов», семинаров по теме «Укрепление международного сотрудничества – как важный фактор противодействия терроризму » | Выделение средств не предусматривается | Ежегодно, в течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Аппарат АТК г.Протвино |
| 4.15.6. | Организовывать общественно-политическое мероприятия, посвященное «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Бюджет города Протвино | 03.09.2013 г. далее - ежегодно (в течении реализации МДЦП ППП, начиная с 3 сентября 2013 г.) | 200 |  |  |  | 100 |  | 100 | Аппарат АТК г.Протвино; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; УФСБ; ОМВД; Пресс-служба Администрации города |
| 4.15.7. | Разработать (внести корректировки) в действующие планы и программы, предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд, как на основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма и экстремизма. | Выделение средств не предусматривается. | до 25.12.13 г. | - |  |  |  | - |  | - | Аппарат АТК г.Протвино; Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ; МБУ «ЦМИ». |
| 4.15.8. | Осуществлять мониторинг и поддержку деятельности молодёжных объединений, ведущих работу, на территории города, в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи. | Выделение средств не предусматривается | В течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Аппарат АТК г.Протвино; Отдел образования; Отдел КСТ и ДМ; МБУ «ЦМИ». |
| 4.15.9. | Совершенствовать и развивать практику деятельности комиссий (рабочих групп) по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. | Выделение средств не предусматривается | В течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Рабочая группа Администрации г.Протвино по решению вопросов соц.адаптации лиц без определённого места жительства. |
| 4.15.10 | Обеспечить подготовку и направление в аппарат АТК МО отчётов о ходе выполнения мероприятий, указанных в п/п 4.15.1-4.15.9 настоящего подраздела | Выделение средств не предусматривается | к 10.07; 10.01 ежегодно (в течении реализации МДЦП ППП (начиная с января 2014 г.) | - |  |  |  | - |  | - | Аппарат АТК г.Протвино; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; |
| 4.16. | Расходы на проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий терроризма и экстремизма | Бюджет города Протвино | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г |  | - | - | - | - |  | 615 | АТК г. Протвино; ОМВД. |
| Итого по разделу 4: |  |  |  | 2345 | 290 | 300 | 300 | 420 |  | 1035 |  |
| Бюджет города Протвино |  |  |  | 2225 | 290 | 300 | 300 | 300 |  | 1035 |  |
| Раздел 5. Профилактика преступлений и правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отбывающих наказания не связанное с лишением свободы и лиц без определенного места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить работу постоянного аппарата при Администрации г.о. Протвино для осуществления функций по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, не имеющих определенного места жительства для их трудоустройства и решения жилищных проблем, а также оказания помощи учреждениям уголовной- исполнительной системы. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Постоянно в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ММВКПП Управление соцзащиты; Отдел занятости. |
| 5.2. | Обеспечение функционирования банка данных на лиц без определенного места жительства. С учетом возраста и состояния здоровья принимать меры к их трудоустройству и направлению на лечение или в специальные учреждения социальной защиты. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | Постоянно в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; Управление соцзащиты; Отдел здравоохранения; Отдел занятости. |
| 5.3. | Определение перечня предприятий для трудоустройства лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы и освобождающихся из мест лишения свободы. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; УИИ № 49. |
| 5.4. | Организация обучения рабочим специальностям лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в т.ч. подростков, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; УИИ № 49; Отдел занятости; КДН и ЗП. |
| 5.5 | Рассмотрение вопросов бытового и трудового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе подростков на межведомственном координационном совещании | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | 1 раз в полугодие в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - |  | - | ММВКПП Управление соцзащиты; Отдел здравоохранения; Отдел занятости; КДН и ЗП. |
| Итого по разделу 5: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Раздел 6. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение проведения отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей Администрации городского округа Протвино перед населением территорий, коллективами предприятий, организаций, учреждений. | Выделение средств не предусматривается | 1 раз по итогам работы за полугодие, ежегодно июль и январь в течение реализации Программы 2011-2015 г.г | - | - | - | - | - |  | - | ОМВД; Администрация г.о. Протвино. |
| 6.2. | Разработка и распространение среди населения города памятки о порядке действия при угрозе совершения в отношении них преступлений, правонарушений и совершения террористических актов. | Бюджет города Протвино | 1 полугодие 2011 г. и в течение реализации Программы 2011-2015 г.г. | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | ММВКПП; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС; ОМВД. |
| Итого по разделу 6: |  |  |  | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |
| Бюджет города Протвино |  |  |  | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  |
| Раздел 7. Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участковым уполномоченным милиции предоставлять информацию субъектам системы профилактики безнадзорности в выявлении родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, а также работников образовательных, воспитательных, лечебных либо иных учреждений, нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних, совершающих в отношении их противоправные действия. | Финансирование не предусматривается | Постоянно, ежеквартально предоставлять отчет в КДН и ЗП в течение 2011 -2015г.г. | - | - | - | - | - | - |  | ОМВД; КДН и ЗП |
| 7.2. | МЛПУ «Протвинская городская больница» предоставлять информацию в Орган опеки и КДН и ЗП о семьях с несовершеннолетними родителями. | Финансирование не предусматривается | Ежемесячно в течение 2011 -2015г.г. | - | - | - | - | - | - |  | МЛПУ «ПГБ»; Орган опеки; КДН и ЗП; Отдел здравоохранения. |
| 7.3. | Образовательным учреждениям города, в том числе дошкольным образовательным учреждениям активизировать работу в части оформления паспорта класса (группы), а также контроля за условиями проживания несовершеннолетних из неблагополучных семей. | Финансирование не предусматривается | Постоянно в течение 2011 -2015г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел образования. |
| 7.4. | Образовательным учреждениям города, в том числе дошкольным образовательным учреждениям незамедлительно информировать отдел опеки и попечительства, отдел образования Администрации г. Протвино и КДН и ЗП о выявлении следующих фактов: - непосещения ребенком вышеуказанных учреждений по неуважительным причинам; -проживания ребенка без законных представителей; -самовольного ухода из семьи ребенка; -о нанесенных побоях и иных случаях, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетнего, - о случаях длительного отсутствия контакта законных представителей с классным руководителем или воспитателем. | Финансирование не предусматривается | Постоянно, ежеквартально предоставлять отчет в КДН и ЗП в течение 2011 -2015г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел образования; Отдел опеки и попечительства , КДН и ЗП. |
| 7.5. | ОУР ОМВД, предоставлять информацию о родителях употребляющих наркотические средства, имеющих несовершенноле6тних детей. | Выделение средств не предусматривается | Постоянно в ходе реализации программы | - | - | - | - | - | - |  | ОУР ОМВД |
| 7.6. | Организация и обеспечение работы постоянно действующих семинаров практических психологов, специалистов социальной помощи семье и детям, и школьных психологов, направленное на популяризацию семейных ценностей, а также в просветительской деятельности по вопросам воспитания детей. | Выделение средств не предусматривается | поквартально в течение 2011 -2015г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел образования; Управление соцзащиты; МУ «Центр молодежных инициатив»; МЛПУ «Протвинская городская больница»; Протоиерей. |
| 7.7. | Создание единого реабилитационного пространства на территории городского округа Протвино, межведомственной базы данных по неблагополучным семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении, обмен информацией между отделами и ведомствами. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации 2011- 2015 г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел опеки и попечительства; КДН и ЗП; Отдел образования; Управление соцзащиты; ОДН ОМВД; Участковые уполномоченные ОМВД; МЛПУ «Протвинская городская больница». |
| 7.8. | Дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Областной бюджет | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел опеки и попечительства; Протвинское Управление соцзащиты. |
| 7.9. | Обеспечение участия приёмных семей в областном празднике семей Подмосковья «Приемная семья –тёплый дом». | Внебюджетные средства по мере поступления | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел опеки и попечительства. |
| 7.10. | Организация и проведение праздника для опекунских и приемных семей. | Внебюджетные средства по мере поступления | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел опеки и попечительства. |
| 7.11. | Обеспечение функционирования в общеобразовательных учреждениях классов компенсирующего обучения. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В ходе реализации Программы 2011-2015 г.г. | - | - | - | - | - | - |  | Отдел образования. |
| ИТОГО по разделу 7: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| В С Е Г О по Программе: |  |  |  | 3088 | 393 | 445 | 455 | 585 | 1210 |  |  |
| Бюджет города Протвино |  |  |  | 3463 | 393 | 445 | 455 | 465 | 1210 |  |  |

Председателю муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

в городском округе Протвино

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной  программы

«Профилактика преступлений и иных правонарушений  в городском

округе Протвино на 2011-2015 годы»

за __________________________ 201__года

Исполнитель _______________________________________________________

Источник финансирования ___________________________________________

(областной бюджет)

| Порядковый N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Перечень программных мероприятий | Объем финансирования на 201__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |

Примечание. В графе 4 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб. с нарастающим итогом с начала года.

В графе 5 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед. и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Руководитель          __________________________________    (_________________________)

подпись                                                                                инициалы, фамилия