АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2014г.		№_701

| Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «Городской округ Протвино» от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах на 2013-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179, ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Протвино, решением Совета депутатов от 04.08.2014г. № 540/84 «О признании утратившими силу решений Совета депутатов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территории муниципального образования «Городской округ Протвино» от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах на 2013-2015 годы» (приложение).

2. Общему отделу направить настоящее постановление заместителю главы Администрации – начальнику управления экономики, научно-производственного развития, потребительского рынка и услуг населению,  финансовое управление Администрации, отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации, в газету «Протвино сегодня» для опубликования – без приложения, для размещения на сайте Администрации с приложением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника управления территориальной безопасности и мобилизационной работы В.П. Михайлова.

Глава города								А.В. Баженов

| Начальник отдела по ТБ, ГО, ЧС и ДС А.В.Морозов |  | Заместитель главы Администрации – начальник управления территориальной безопасности и мобилизационной работы В.П. Михайлов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместителю главы Администрации – начальнику управления экономики, научно-производственного развития, потребительского рынка и услуг населению Е.Б.Клименко |
|  |  | Заместитель начальника финансового управления |
|  |  | И.П.Банифатова |
|  |  | Начальник юридического отдела |
|  |  | Е.Б. Разумас |

Приложение

Проект

к постановлению Администрации

города Протвино

Приложение  к постановлению Администрации города Протвино

от 13.08.2014г.			№_701

Муниципальная  программа

«Защита населения и территории муниципального образования «Городской округ Протвино» от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах  на 2013-2015 годы»

2012 год

Паспорт

муниципальной  программы

«Защита населения и территории муниципального образования «Городской округ Протвино»  от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах  на 2013-2015 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы Администрации – начальник управления территориальной безопасности, воинского учёта и мобилизационной работы Администрации города Протвино |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | 1. Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; 2. Отделение ОНД по г.о. Протвино Отдела надзорной деятельности по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по МО; 3. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»; 4. Отдел городского хозяйства Администрации города Протвино; 5. Руководители организаций, независимо от форм собственности. |
| Цели и задачи программы | Программа составлена в целях: - снижения риска возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций (далее Н и ЧС) до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров; - повышения противопожарной защиты городского округа и объектов различных форм собственности; - улучшения защиты жизни и здоровья людей и материальных ценностей от нештатных и чрезвычайных ситуаций - улучшения экологической обстановки на территории городского округа. Основные задачи Программы: - развитие системы комплексной безопасности в городе, в том числе на объектах, критически важных и потенциально опасных; - реализация полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законодательством; - реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием; - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением. |
| Целевые показатели программы | Снижение показателя людских потерь от событий чрезвычайного характера, сведение данного показателя к 0. Снижение пожаров на территории городского округа Протвино. Сокращения материального ущерба ежегодно. Снижение показателя гибели людей на водных объектах. Снижения общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Сокращения общего времени реагирования пожарных и спасательных подразделений ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2013 – 2015 годы |
| Объемы бюджетных и иных ассигнований программы | Общий объем средств, необходимых к выделению из бюджета городского округа Протвино на реализацию программных мероприятий, составляет 2470 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 1585 тыс. руб. 2014 г. – 2470,0 тыс. руб. 2015 г. - 12530,250 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - достижение социального приемлемого уровня возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций; - создание эффективной скоординированной системы противодействия угрозам возникновения ЧС, укрепление материально-технической базы и обеспечение благоприятных условий для функционирования организаций города; - сокращение количества нештатных и чрезвычайных ситуаций в жилом секторе, на объектах образовательных учреждений, учреждений социальной защиты, здравоохранения и других объектах с массовым пребыванием людей. В результате реализации Программы планируется достичь снижения основных показателей обстановки, касающейся пожаров, в том числе снижения по отношению к показателю 2012 года: - количества зарегистрированных пожаров; - количества погибших при пожарах людей; - количества населения, получившего травмы; - экономического ущерба; - количества объектов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. |

- Характеристика проблемы обеспечения безопасности

населения городского округа Протвино и прогноз развития

ситуации с учетом реализации Программы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения как Московской области, так и г. Протвино.

На территории города расположено:

- 3 потенциально опасных объекта: - ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, ОАО «ОТЗ», ОАО «ПротЭП»;

- 4 топливно-заправочного объекта - АЗК ООО «Автомир», МУАТП «КВАР», АЗК ООО «Спектр», АГЗС ЗАО «Сибур-Петрокон»;

-  три объекта жизнеобеспечения – МУП «ЖКХ», ОАО «ПротЭП»; МБЛПУ «ПГБ».

Территория города подвержена воздействию опасных природных факторов, из которых наибольшую опасность представляют пожары.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера являются:

уязвимость опасных производственных объектов для несанкционированных внешних воздействий (терроризм, диверсии, хулиганство, халатность);

повышение концентрации опасных производств в недопустимой близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;

влияние целого ряда необратимых природных факторов;

увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду;

неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;

низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.

Все это в комплексе создает угрозу возникновения крупных чрезвычайных ситуаций и пожаров с тяжелыми последствиями.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень безопасности населения городского округа Протвино от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет:

- снижения количества пожаров;

- снижения гибели и травматизма людей при пожарах;

- сокращения материального ущерба;

- снижения общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- сокращения общего времени реагирования пожарных и спасательных подразделений ежегодно.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  |
| 1. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов: |  |  | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 1.1.1. | О подготовке организаций и жилищного фонда г. Протвино в области пожарной безопасности к весенне-летнему пожароопасному периоду. | Выделение средств не предусматривается. | Ежегодно в I квартале | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Об усилении противопожарной защиты в лесах города и мерах по предупреждению и тушению массовых лесных пожаров в пожароопасный период. | Выделение средств не предусматривается. | Ежегодно в I квартале | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 1.2.3. | О подготовке организаций и жилищного фонда г. Протвино в области пожарной безопасности к осенне-зимнему пожароопасному периоду. | Выделение средств не предусматривается. | Ежегодно в августе | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка и уточнение приказов по назначению ответственных за противопожарное состояние объектов, уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС. | Выделение средств не предусматривается | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Руководители объектов |  |  |  |  |
| 1.3. | По вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах г. Протвино. | Выделение средств не предусматривается | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 1.4. | По вопросам защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, военных опасностей, проведению мероприятий по ГО | Выделение средств не предусматривается | Выделение средств не предусматривается | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в организациях и границах территории городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соблюдение и выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28.07.2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Организации города, не зависимо от форм собственности |  |  |  |  |
| 2.2. | Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям в состоянии, обеспечивающим беспрепятственный проезд к ним специальной пожарной техники, сил и средств городского звена МОСЧС. | Местный бюджет (за счет средств, предусмотренных на содержание дорог по Программе БДД») | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Администрация города; МУАТП «КВАР»; МУП «ЖКХ»; ОМВД России по г.о. Протвино |  |  |  |  |
|  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  | - | - | - |  |  | - | Организации города, не зависимо от форм собственности |  |  |  |  |
| 2.3. | Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения на территории города. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | ОАО «ПроТЭП»; МУП «УЭ»; ФГБУ ГНЦ ИФВЭ; Организации города, не зависимо от форм собственности. |  |  |  |  |
| 2.4. | Содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения, доукомплектование пожарных кранов рукавами, стволами, замена или перезарядка огнетушителей. | Бюджет города Протвино | В соответствии с требованиями норм и правил ПБ | - | - | - |  |  | - | МУП «ЖКХ»; Руководители муниципальных организаций. |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города Протвино |  | - | - | - |  |  | - | Администрация, отдел по эксплуатации зданий и сооружений |  |  |  |  |
|  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность организаций |  | - | - | - |  |  | - | Организации города, не зависимо от форм собственности |  |  |  |  |
| 2.5. | Содержание территорий города и организаций в пожаробезопасном состоянии | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность организаций | В течение срока реализации Программы | 434,287 | 25 | - |  |  | 409,287 | Администрация города; МУП «ЖКХ»; организация выигравшая тендер по благоустройству территории города. |  |  |  |  |
|  | проведение уборки сгораемого мусора, окос травы. | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность |  | - | - | - |  |  | - | Организации города, не зависимо от форм собственности |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение практических учебно - тренировочных мероприятий по эвакуации сотрудников персонала и детей из учреждений. | Выделение средств не предусматривается | В течение срока реализации Программы по планам организаций | 50 | - | - |  |  | 50 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; руководители организаций, независимо от форм собственности. |  |  |  |  |
| 2.7. | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в лесах города (опашка, создание противопожарных разрывов и т.д.) | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 471 | 71 | 50 |  |  | 350 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; отдел по землепользованию и экологии; организация, выигравшая тендер по содержанию городских лесов. |  |  |  |  |
| 2.8. | Устройство пирса на городском карьере для забора воды пожарными автомобилями на цели пожаротушения на городском карьере | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Управление градостроительства, землепользования и имущественных отношений Администрации. |  |  |  |  |
| 2.9. | Проведение разъяснительной работы и семинаров в общеобразовательных школах и детских дошкольных учреждениях по пожарной безопасности. | Выделение средств не предусматривается | В течение срока реализации Программы | - | - | - | - |  |  | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; Отдел образования; Отделение НД по г.о. Протвино ОНД по Серпуховскому району УНД ГУ МЧС России по МО. |  |  |  |  |
| 2.10. | Организация регулярных публикаций в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов города. | За счёт средств Администрации | В течение срока реализации Программы | - | - | - | - |  |  | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; Пресс – секретарь Главы города. |  |  |  |  |
| 2.11. | Оказание содействия органам исполнительной власти в распространении памяток, листовок, плакатов, баннеров, постеров по противопожарной тематике. | Выделение средств не предусматривается | В течение срока реализации Программы | - | - | - | - |  |  | Отдел градостроительства и архитектуры; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации. |  |  |  |  |
| 2.12. | Размещение наружной рекламы с информацией по противопожарной тематике (плакаты, банеры). | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 232 | 32 | - | 200 |  |  | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 1187,287 | 128,0 | 50,0 |  |  | 1009,287 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 1187,287 | 128,0 | 50,0 |  |  | 1009,287 |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по обследованию дна водоема «карьер» в зоне купания |  |  | 123,096 | - | - |  |  | 123,096 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация работы спасательного поста. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы на летний оздоровительный период | 912 | 242 | 270 |  | 400 |  | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение наглядной агитации (плакаты, баннеры), установка водоохранных знаков. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы по мере необходимости | 5 | - | - |  |  | 5 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 3.4. | Обучение спасателей (последующая аттестация) | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 20 | - | - |  |  | 20 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация и проведение мероприятий «крещенского» купания | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 50 | - | - |  |  | 50 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России»; |  |  |  |  |
|  | Осуществление контроля за обеспечением и выполнением мер безопасности на воде арендаторами, осуществляющими свою деятельность на городском «карьере». | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | В течение срока реализации Программы | - | - | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации. |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  | 1110,096 | 242,0 | 270,0 |  |  | 598,096 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 1110,096 | 242,0 | 270,0 |  |  | 598,096 |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по гражданской защите, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Противорадиационные укрытия (защитные сооружения) для не категорированных городов: |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
|  | - разработка технической документации на городские ПРУ (через БТИ); | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 195 | 70 | - |  |  | 125 | Отдел по управлению имуществом; Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации. |  |  |  |  |
|  | - разработка смет и ремонт; | Бюджет города Протвино (из средств местного бюджета – доходной части от аренды защитных сооружений). | В течение срока реализации Программы | 2060 | 60 | - |  |  | 2000 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
|  | - приобретение имущества. | Бюджет города Протвино (из средств местного бюджета – доходной части от аренды защитных сооружений). | В течение срока реализации Программы | 1000 | - | - |  |  | 1000 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение СИЗ (средств индивидуальной защиты) для работников бюджетных организаций города. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 200 | - | - |  |  | 200 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации Организации бюджетной сферы |  |  |  |  |
| 4.3 | Расходы на деятельность отдела по вопросам защиты населения. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 240 | 140 | 50 |  |  | 50 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация подготовки неработающего населения (приобретение наглядной агитации, материалов по вопросам защиты населения и т.п.) | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 35 | 25 | - |  |  | 10 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 4.5. | Создание автоматизированной системы оповещения (АСО) в городе, для оповещения населения об опасностях в мирное и военное время, её содержание и техническое обслуживание. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 2100 | - | 1450 |  |  | 650 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| 4.6. | Развитие и поддержка кадетского движения «Юный спасатель» на базе МБОУ «СОШ № 3» по направлению деятельности отдела (приобретение или пошив формы, приобретение специализированной литературы и наглядных пособий, технических средств, организация выездов кадетов в учебные заведения МЧС) | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 200 | - | - |  |  | 200 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; ФГКУ СУ ФПС № 88; МБОУ «СОШ № 3» |  |  |  |  |
| 4.7. | Другие вопросы по реализации мероприятий по гражданской защите, защите населения | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 320 | 320 | - |  |  | - | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации; |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  | 6350,0 | 615,0 | 1500,0 |  |  | 4235,0 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 6350,0 | 615,0 | 1500,0 |  |  | 4235,0 |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия аварийно – спасательного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы (по договорам на выполнение работ в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе города). | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 6028,106 | 400 | 400 |  |  | 5228,106 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5: |  |  |  | 6028,106 | 400,0 | 400,0 |  |  | 5228,106 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 6028,106 | 400,0 | 400,0 |  |  | 5228,106 |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Протвино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС: - оплата услуг организаций города (не зависимо от форм собственности) по предупреждению и ликвидации ЧС мирного времени. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы |  | 200 | 250 |  |  | 859,763 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6: |  |  |  | 1309,763 | 200,0 | 250,0 |  |  | 859,763 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 1309,763 | 200,0 | 250,0 |  |  | 859,763 |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно – диспетчерской службы (далее ЕДДС) и Системы -112. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оборудование необходимого количества помещений для деятельности ЕДДС, оснащение службы оргтехникой, огранизация обучения. | Бюджет города Протвино | В течение срока реализации Программы | 350 | - | - |  |  | 350 | МКУ «ЕДДС города Протвино» |  |  |  |  |
| 7.2. | Создание прямых каналов связи ЕДДС с ДДС организаций, их содержание и обслуживание. | Бюджет города Протвино | 2014-2015 | 250 | - | - |  |  | 250 | Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС Администрации |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7: |  |  |  | 600 | - | - |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 600 | - | - |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Программе: |  |  |  | 16585,25 | 1585,0 | 2470,0 | 12530,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: Бюджет города Протвино |  |  |  | 16585,25 | 1585,0 | 2470,0 | 12530,25 |  |  |  |  |  |  |  |