АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Протвино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019	         № 783

Об утверждении муниципальной программы

«Социальная защита населения» на  2020-2024 годы

#### В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Протвино, постановлением Администрации города Протвино от 05.12.2017 №781 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  городского округа Протвино», постановлением Администрации городского округа Протвино от 10.09.2019   № 615 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Протвино»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы (Приложение).

- Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления Администрации города Протвино от 07.12.2016 №961 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы», от 06.03.2017 №110, 24.03.2017 №149, 14.06.2017 №363, 29.12.2017 №921, 05.02.2018 №83, 18.05.2018 №324,  28.06.2018 №414, 22.08.2018 №523, 25.10.2018 №698 № «О внесении изменений в постановление Администрации города Протвино от 07.12.2016 №961 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы»», Администрации городского округа Протвино от 24.12.2018 №845, 29.12.2018 №878, 11.04.2019 №246, 12.07.2019 №472, 02.09.2019 №585 «О внесении изменений в постановление Администрации города Протвино от 07.12.2016 №961 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы»».

3. Завершить 31.12.2019 муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Протвино от 07.12.2016 №961 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на 2017-2021 годы».

4. Общему отделу направить настоящее постановление с приложением в сектор по социальным вопросам, отдел жилищных субсидий, отдел социально-экономического развития и инвестиций,  Контрольно-счетную палату городского округа Протвино, для опубликования в газете «Протвино сегодня», для размещения на сайте Администрации городского округа Протвино в разделе «Муниципальные Программы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кудряшова С.Л.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Протвино                                                               К.А. Бабыкин

| Начальник сектора по социальным вопросам Г.А. Матюк Начальник жилищных субсидий Н.Н. Казакова | Первый заместитель главы Администрации С.Л. Кудряшов Заместитель главы Администрации Е.С. Куракина Начальник финансового управления Т.С. Жукова Начальник юридического отдела Е.Б. Разумас Начальник отдела социально- экономического развития и инвестиций А.В. Белоусова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации городского округа Протвино

от 15.11.2019 № 783

Муниципальная программа

«Социальная защита населения» на  2020-2024 годы

- Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Социальная защита населения»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы Администрации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | 1. Сектор по социальным вопросам 2.Отдел жилищных субсидий 3.Отдел бухгалтерского учета 4.Общий отдел |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для повышения качества жизни населения города Протвино, нуждающегося в социальной поддержке. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 2.Подпрограмма II «Доступная среда» 3.Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 4.Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 5.Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 86519,79 | 27242 | 29450,79 | 29827 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 18170,24 | 6937,76 | 6872,48 | 6771 | 2644 | 2889 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 104690 | 34179,76 | 36323,27 | 36598 | 2644 | 2889 |

- II. Общая  характеристика сферы реализации муниципальной программы «Социальная защита населения»,

- в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы.

В сложившихся экономических и социально-политических условиях роль и значение системы социальной поддержки населения существенно возросли. Социальная политика сегодня приобрела характер государственной политики и является одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальных образований и общественных организаций, призванных решать актуальные вопросы социально-уязвимых слоев населения на основе программно-целевого и системного подходов. Опыт работы органов городского округа Протвино показывает, что принятие и реализация муниципальной программы является одной из наиболее эффективных форм социальной поддержки различных категорий населения и обеспечения прав детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основной целью Программы является создание условий для повышения качества жизни населения города Протвино, нуждающегося  в социальной поддержке.

Приоритетными направлениями реализации мероприятий Программы являются:

- увеличение количества оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры;

- снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

-  развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, поддержки СО НКО.

- Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:

- оказание дополнительных мер по повышению уровня жизни населения, в том числе содействие в обеспечении прав детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры (оснащение муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта оборудованием и приспособлениями для организации без барьерного доступа);

-  формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан без барьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество;

-  обеспечение социальных гарантий работников, улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций г.о. Протвино;

-  развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, поддержки СО НКО

Острой проблемой для городского округа Протвино остается проблема, связанная с тем, что в приоритетных муниципальных объектах социальной инфраструктуры в городе не обеспечен в полном объеме беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения. При этом к числу таких объектов относятся учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта, торговли, транспорта. Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей. Доступная среда жизнедеятельности является основным условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала.

- Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа Протвино на  2020-2024 годы», включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Реализация программных мероприятий позволит повысить социальную активность граждан г.о. Протвино, улучшить условия по обеспечению прав детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Программа рассчитана на реализацию в течение 5 лет, что позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге при объединении усилий, достижения наибольшего положительного социального  результата от выполнения программных мероприятий.

Перечень подпрограмм и краткое их описание.

- «Социальная поддержка граждан» (приложение №1)

- «Доступная среда» (приложение №2).

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на формирование доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности, обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры, реабилитацию и интеграцию инвалидов в социальную среду, создание равных возможностей доступа инвалидов, детей-инвалидов к полному объёму получения образования, культурной жизни, занятиям спортом.

- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»  (приложение №3).

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать формированию системы организации отдыха и оздоровления детей, развитию их творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

- «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (приложение №4)

- «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (приложение №5)

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на поддержание деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Протвино.

- Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

| - № п/п | Показатель реализации мероприятий государственной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень бедности | Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 | процент | 7,0 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 03 |
| 1.2 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Обращение Губернатора | процент |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 03 |
| 1.3 | Выплата пенсии за выслугу лет, лицам замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Показатель муниципальной программы | процент |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 |
| 2 | Подпрограмма II «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступная среда -доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Отраслевой показатель | процент | 50 | 68,2 | 69,7 | 71,2 | 72,7 | 74,2 | 02 |
| 2.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | Приоритетный показатель | процент | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 2.3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | Приоритетный показатель | процент | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 02 |
| 2.4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста | Приоритетный показатель | процент | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02 |
| 3 | Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до15 лет, подлежащих оздоровлению | Показатель к Соглашению с министерством социального развития | процент | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 05 |
| 3.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Показатель к Соглашению с министерством социального развития | процент | 55,7 | 55,8 | 55,9 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 05 |
| 4 | Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Отраслевой показатель | промилле | 0,067 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,060 | 0,059 | 01 |
| 5. | Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Приоритетный показатель | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 01,02 |
| 5.1.1 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01,02 |
| 5.1.2 | Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Приоритетный показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01,02 |
| 5.1.3 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01,02 |
| 5.2 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Отраслевой показатель | процент | 0,02 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 01 |
| 5.2.1 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | процент | 0,02 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 01 |
| 5.3 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 01 |
| 5.4 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 02 |
| 5.4.1 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 02 |
| 5.4.2 | Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 |
| 5.5 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | Отраслевой показатель | кв. метров | 530,6 | 328,25 | 328,25 | 328,25 | 328,25 | 328,25 | 02 |
| 5.5.1 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | Отраслевой показатель | кв. метров | 508,6 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 306,25 | 02 |
| 5.5.2 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере охраны здоровья | Отраслевой показатель | кв. метров | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 02 |
| 5.6 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | Отраслевой показатель | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 02 |
| 5.7 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 02 |
| 5.8 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | Отраслевой показатель | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 02 |

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

| N п/п | Наименование планируемого результата | Методика расчета значений планируемых результатов | Источник данных | Период представления отчетности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень бедности | Методика расчета уровня бедности для муниципальных образований Московской области УБ= Чпол х 100%, где Чнас УБ – уровень бедности, %; Чпол – общая численность получателей государственной социальной помощи (ГСП), пособий на детей, региональной социальной доплаты (РСД), жилищных субсидий (граждан, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной за 2 квартал 2018 года); Чнас – численность населения муниципального образования на 1 января отчетного периода | Источниками информации для расчета являются официальные статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области, отчетность Министерства социального развития Московской области, отчетность муниципальных образований Московской области. | Квартал |  |
| 1.2 | Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Процент от общей численности граждан старшего возраста | Данные территориальных структурных подразделений Министерства социального развития Московской области | Ежеквартально |  |
| 1.3 | Выплата пенсии за выслугу лет, лицам замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Показатель расчитывается по формуле: ВП=Чмп/Чобщ х 100%, где ВП - выплата пенсии, %; Чмп – численность лиц, которым выплачена пенсия за выслугу лет; Чобщ - общая численность получателей пенсии за выслугу лет | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино (реестр выплат) | Ежеквартально |  |
| 2 | Подпрограмма II «Доступная среда» |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Достижение показателя, является обязательным для всех муниципальных образований Московской области. Единица измерения; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год. процент; 68,2; 69,7; 71,2; 72,7; 74,2. Показатель рассчитывается по формуле: где: Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов; Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального образования; Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального образования. Единица измерения показателя – процент. | Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. | Квартал |  |
| 2.2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Показатель рассчитывается по формуле: где: Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области; Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях; Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в г.о. Протвино, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями. Единица измерения показателя – процент. | Источниками для расчета показателя являются: Aд – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области, сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.08.2017 № 563 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»; Qд – данные Единой информационной системы управления дошкольными образовательными учреждениями | Квартал |  |
| 2.3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Показатель рассчитывается по формуле: где: Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в г.о. Протвино; Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование; Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. Единица измерения показателя ‒ процент. Источниками для расчета показателя являются: | Aдоп – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области, сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 № 12 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений»; Qдоп – данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | Квартал |  |
| 2.4 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Показатель рассчитывается по формуле: где: Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в г.о. Протвино; Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях; Qш – общая численность детей-инвалидов школьного возраста. Единица измерения показателя - процент. Источниками для расчета показателя являются: | Aш – данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области, сведения из федерального статистического наблюдения по форме № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Qш – данные государственного учреждения ‒ отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области | Квартал |  |
| 3 | Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Показатель рассчитывается по формуле: где: Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению; Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году; Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. Единица измерения показателя - процент. | Источником значений показателя является отчетность муниципальных образований Московской области | Квартал |  |
| 3.2 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Показатель рассчитывается по формуле: где: Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению; Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением; Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, по данным муниципальных образований Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области по состоянию на 1 января предыдущего года. Единица измерения показателя - процент. | Источником значений показателя является отчетность муниципальных образований Московской области | Квартал |  |
| 4 | Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» |  |  |  |  |
| 4.1 | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) | Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты) Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где: Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом; Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования. | Извещения работодателей (зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования) о происшедшем смертельном несчастном случае, направленные в орган муниципального образования в соответствии с требованием статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации. | Ежеквартально |  |
| 5. | Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления всего | Показатель рассчитывается по формуле: Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+ +Ксонкоин, где: Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, всего; Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкообр – количество СО НКО в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкофс – количество СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления ; Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах (военно-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти жертв политических репрессий, межнациональное сотрудничество, охрана окружающей среды и защита животных, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение охраны общественного порядка, противодействие коррупции, молодежная политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная деятельность), которым оказана поддержка органами местного самоуправления. Единица измерения – единиц | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.1.1 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель рассчитывается по формуле: Kсонкосз=i=1Nсонкосз, где: Ксонкосз – количество СО НКО в сфере социальной защиты населения (включая общественные объединения инвалидов), которым оказана поддержка органами местного самоуправления; N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере социальной защиты населения, получивших поддержку от органов местного самоуправления. Единица измерения – единиц | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.1.2 | Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель рассчитывается по формуле: Kсонкозд=i=1Nсонкозд, где: Ксонкозд – количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; N – число СО НКО на территории муниципального образования в сфере охраны здоровья, получивших поддержку от органов местного самоуправления . Единица измерения – единиц | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.1.3 | Количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | Показатель рассчитывается по формуле: Kсонкозд=i=1Nсонкозд, где: Ксонкозд – количество СО НКО в иных сферах, которым оказана поддержка органами местного самоуправления; N – число СО НКО на территории муниципального образования в иных сферах, получивших поддержку от органов местного самоуправления. Единица измерения – единиц | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.2 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | Значения показателя рассчитывается по следующей формуле: Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу; Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии СО НКО из бюджета муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми; Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального образования на предоставление услуг в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.2.1 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | Значение показателя рассчитывается по формуле: Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения; Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий СО НКО в сфере социальной защиты населения в соответствующем году; Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения в соответствующем году. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.3 | Количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.4 | Количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.4.1 | Количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере социальной защиты населения, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.4.2 | Количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | При расчете значения показателя указывается общее количество СО НКО в сфере охраны здоровья, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.5 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО | При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.5.1 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.5.2 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО в сфере охраны здоровья | При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.6 | Количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | При расчете значения показателя указывается общее количество CО НКО, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП. При этом учитывается общее количество СО НКО: представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления; с представителям которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.7 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |
| 5.8 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО | При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП. | Источником значений показателя является отчетность Администрации г.о. Протвино | Квартал |  |

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- «Социальная защита населения»

на  2020-2024 годы.

Паспорт

подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Отдел жилищных субсидий |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 81172 | 25655 | 27277 | 28240 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 85144 | 29627 | 31249 | 32212 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

Данная подпрограмма разработана с целью повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения деятельности, укрепления материально-технической базы исполнительно-распорядительного органа, обеспечения условий для эффективного выполнения основных мероприятий подпрограммы:

- исполнение  переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в г.о. Протвино;

-социальное обеспечение и иные выплаты населению;

- обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу;

- предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств местного бюджета.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 03. «Предоставление мер социальной поддержки» и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области | 2020-2024 | Итого | 31369 | 81172 | 25655 | 27277 | 28240 | 0 | 0 | Отдел жилищных субсидий | Работа с заявлениями граждан, начисление субсидий, подготовка реестров к выплате, отчетность |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 31369 | 81172 | 25655 | 27277 | 28240 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2020-2024 | Итого | 28198 | 71581 | 22458 | 24080 | 25043 | 0 | 0 | Отдел жилищных субсидий | Работа с заявлениями граждан, начисление субсидий, подготовка реестров к выплате, отчетность |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28198 | 71581 | 22458 | 24080 | 25043 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2020-2024 | Итого | 3171 | 9591 | 3197 | 3197 | 3197 | 0 | 0 | Отдел жилищных субсидий | Расходы на заработную плату и прочие выплаты с начислением страховых взносов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3171 | 9591 | 3197 | 3197 | 3197 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 18. Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за муниципальную службу. | 2020-2024 | Итого | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 | Отдел жилищных субсидий | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | 2020-2024 | Итого | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 | Отдел бухгалтерского учета общий отдел | Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию. |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 3972 | 0 | 0 |  |  |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Социальная защита населения»

- на  2020-2024 годы.

Паспорт

подпрограммы II «Доступная среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 586,79 | 0 | 586,79 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 2203,24 | 566,76 | 501,48 | 400 | 245 | 490 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2790,03 | 566,76 | 1088,27 | 400 | 245 | 490 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы II «Доступная среда».

Основной целью настоящей подпрограммы является повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование доступной среды для инвалидов на приоритетных объектах социальной инфраструктуры с помощью разумного приспособления;

- создание равных возможностей доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к полному объёму получения образования, культурной жизни, занятиям спортом на территории городского округа Протвино;

- формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий для успешной интеграции их в общество.

На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями. Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. В сфере охраны здоровья, социального, культурно - досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию. Сталкиваясь с подобными барьерами, они замыкаются в себе, становятся пассивными, теряют веру в возможность достижения личного и профессионального благополучия. Создание для таких лиц доступной среды жизнедеятельности, позволяющей осуществлять жизненные потребности, беспрепятственно передвигаться, пользоваться услугами и получать информацию, является важным фактором, способствующим интеграции их в общество.

На территории городского округа Протвино проживает порядка 2000 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья, что составляет 5,3  % от общей численности населения, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 71.  Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Протвино. Способность инвалидов участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала.

В городском округе Протвино в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако доступ к объектам социальной инфраструктуры, реабилитация и интеграция инвалидов в социальную среду остаются не на должном уровне, остро встает вопрос о необходимости проведения ряда мероприятий с целью создания доступной среды для инвалидов.

В 2017-2018 годах детские садики №5 и №11, в которых занимаются дети с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата адаптированы для МГН. Ранее все учреждения образования оборудованы пандусами с поручнем, в «КДЦ «Протон» проведена реконструкция санузла, приобретен лестницеход. Для библиотеки приобретено оборудование для слабовидящих и слабослышащих граждан. В МБОУ «Гимназия» оборудован кабинет для инклюзивного обучения детей. Во Дворце спорта «Импульс» проведен капитальный ремонт санузла, смонтировано оборудование для слабовидящих, оборудована парковка для инвалидов.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать комплексный подход к решению этих задач, который позволит улучшить доступность посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры, даст возможность более активно участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое самочувствие и во многом поможет решить проблемы обучения детей-инвалидов.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда»

| - № п/п | - Мероприятия по реализации подпрограммы | - Сроки исполнения мероприятий (годы) | - Источники финансирования | - Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)* | - Всего (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия программы | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2020 г. | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 2024 г. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1 | - Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | - 2020-2024 | - Итого | - 70 | - 2790,03 | - 566,76 | - 1088,27 | - 400 | - 245 | - 490 | - Сектор по социальным вопросам | - Формирование доступной среды для инвалидов и МГН на муниципальных объектах социальной инфраструктуры |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 70 | - 2203,24 | - 566,76 | - 501,48 | - 400 | - 245 | - 490 |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - 2020-2024 | - Итого | - 70 | - 2790,03 | - 566,76 | - 1088,27 | - 400 | - 245 | - 490 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, муниципальные учреждения образования | - Формирование доступной среды для инвалидов и МГН на муниципальных учреждениях |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской 0области | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 70 | - 2203,24 | - 566,76 | - 501,48 | - 400 | - 245 | - 490 |  |  |
| - 1.2. | - Мероприятие 1.2. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | - 2020-2024 | - Итого | - 70 | - 1281,76 | - 246,76 | - 0 | - 300 | - 245 | - 490 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, муниципальные учреждения образования | - Формирование доступной среды для инвалидов и МГН на муниципальных учреждениях |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 70 | - 1281,76 | - 246,76 | - 0 | - 300 | - 245 | - 490 |  |  |
| - 1.2.1. | - Предоставление субсидии МБОУ Лицей | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 216,76 | - 216,76 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБОУ "Лицей" | - Оборудование санузла для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 216,76 | - 216,76 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.2.2. | - Предоставление субсидии МБОУ «СОШ №1» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 300 | - 0 | - 0 | - 300 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБОУ "СОШ №1" | - Адаптация объекта для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 300 | - 0 | - 0 | - 300 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.2.3. | - 1.6 Предоставление субсидии МБОУ «СОШ №3» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБОУ «СОШ №3» | - Оборудование санузла для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 | - 0 |  |  |
| - 1.2.4. | - Предоставление субсидии МБОУ «Гимназия» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБОУ «Гимназия» | - Оборудование санузла для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 |  |  |
| - 1.2.5. | - Предоставление субсидии МБДОУ «Детский сад №2 «Искорка» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 15 | - 15 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБДОУ «Детский сад №2 «Искорка» | - Установка информационного табло со шрифтом Брайля |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 15 | - 15 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.2.6. | - Предоставление субсидии МБДОУ «Детский сад №7 «Вишенка» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 15 | - 15 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МБДОУ «Детский сад №7 «Вишенка» | - Установка информационного табло со шрифтом Брайля |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 15 | - 15 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.2.7. | - Предоставление субсидии МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» | - 2020-2024 | - Итого | - 70 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 | - Сектор по социальным вопросам, отдел образования, МАОУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» | - Оборудование санузла для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 70 | - 245 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 245 |  |  |
| - 1.3 | - Мероприятие 1.3. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 1408,27 | - 320 | - 1088,27 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры | - Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 821,48 | - 320 | - 501,48 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.3.1. | - Предоставление субсидии МАУ ДО «Детская школа искусств» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 1088,27 | - 0 | - 1088,27 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, МАУ ДО «Детская школа искусств» | - Оборудование санузла для МГН |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 586,79 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 501,48 | - 0 | - 501,48 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.3.2 | - Предоставление субсидии МБУК «ЦБС г. Протвино» | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 320 | - 320 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, МБУК «ЦБС г. Протвино» | - Адаптация входной группы в помещении детской библиотеки |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета города | - 0 | - 320 | - 320 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.4 | - Мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры | - Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 |  |  |
| - 1.4.1. | - Предоставление субсидии МАУ СШ №2 | - 2020-2024 | - Итого | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, МАУ СШ №2 | - Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в МАУ СШ №2 |
|  |  |  | - Средства федерального бюджета | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета муниципального образования Московской области | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 | - 100 | - 0 | - 0 |  |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- «Социальная защита населения»

- на  2020-2024 годы.

Паспорт

подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 4761 | 1587 | 1587 | 1587 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 11115 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 15876 | 3810 | 3810 | 3810 | 2223 | 2223 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Цель настоящей подпрограммы –  сохранение и развитие системы отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подпрограмма позволит обеспечить создание условий в обеспечение прав детей и подростков на отдых и оздоровление, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления детей, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта.

Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления:

1) обеспечение льготными и бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно;

3) полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

4) частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников муниципальных учреждений г.о. Протвино.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 57,5 процентов в 2017 году до 63 процентов в 2024 году и увеличить долю детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению, с 55,6 процента в 2017 году до 57 процентов в 2024 году, также будет способствовать формированию системы организации отдыха и оздоровления детей, развитию их творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 05. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области | 2020-2024 | Итого | 2156 | 15876 | 3810 | 3810 | 3810 | 2223 | 2223 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2156 | 4761 | 1587 | 1587 | 1587 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 587,0 | 11115 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 2020-2024 | Итого | 2156 | 15876 | 3810 | 3810 | 3810 | 2223 | 2223 | Сектор по социальным вопросам, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи | Обеспечение детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевками в организации отдыха и оздоровления детей |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2156 | 4761 | 1587 | 1587 | 1587 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 1 587,0 | 11115 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 | 2223 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно | 2020-2024 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сектор по социальным вопросам, отдел образования, отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи | Обеспечение детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации путевками в организации отдыха и оздоровления детей |

- Приложение №4

- к муниципальной программе

- «Социальная защита населения»

- на  2020-2024 годы.

Паспорт

подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Московской области имеют динамику роста.

Анализ причин и условий возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Московской области показывает, что основной причиной их возникновения являлась неудовлетворительная организация производства работ.

К другим причинам относятся:

- нарушение Правил дорожного движения;

- неприменение средств индивидуальной защиты;

- непроведение обучения и проверки знаний по охране труда;

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда либо нарушение технологического процесса.

С 1 января 2014 года Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - N 426-ФЗ) введена процедура специальной оценки условий труда на рабочих местах, которая является основным механизмом, позволяющим работодателю управлять издержками, связанными с неблагоприятными условиями труда, стимулом к улучшению условий труда и созданию эффективных рабочих мест, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда.

Для Московской области специальная оценка условий труда на рабочих местах дает объективную информацию о состоянии условий труда как основу для принятия управленческих решений и осуществления контрольно-надзорных функций, в связи с чем поставлена задача по проведению специальной оценки труда в соответствии с N 426-ФЗ на всех предприятиях и учреждениях.

Мероприятия в сфере развития трудовых ресурсов и охраны труда направлены на обеспечение социальных гарантий работников предприятий г.о. Протвино, снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда, реализацию механизма снижения рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, стимулирование работодателей к повышению качества и безопасности рабочих мест, формирование культуры безопасного труда; повышение качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения.

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».

| - № п/п | - Мероприятия по реализации подпрограммы | - Сроки исполнения мероприятий (годы) | - Источники финансирования | - Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)* | - Всего (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия программы | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2020 г. | - 2021 г. | - 2022 г. | - 2023 г. | - 20214 г. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
| - 1. | - Основное мероприятие. Профилактика производственного травматизма | - 2020-2024 | - ИТОГО | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам | - Снижение уровня производственного травматизма |
| - 1.1. | - Мероприятие 1. Мероприятия по участию в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов местного самоуправления муниципальных образований | - 2020-2024 | - ИТОГО | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Сектор по социальным вопросам | - Снижение уровня производственного травматизма |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

- «Социальная защита населения»

- на  2020-2024 годы.

Паспорт

подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Протвино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной подпрограммы | Сектор по социальным вопросам |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 880 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 880 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Целью подпрограммы IX является поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Протвино.

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере развития СО НКО:

- невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с Администрацией г.о. Протвино, организации своей деятельности, взаимодействия со средствами массовой информации;

- низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств;

- низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО;

- неравномерность развития отдельных видов общественной активности.

Социально ориентированные некоммерческие организации помогают решать ряд муниципальных задач в социальной сфере, т.е. социально ориентированные некоммерческие организации помогают в создании эффективной социальной инфраструктуры города.

На территории г.о. Протвино активно работают следующие СО НКО:

- Протвинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

-  Протвинской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

- Протвинское городское отделение "Боевое братство";

- Протвинская городская общественная организация Союз инвалидов "Чернобыль";

-  Фонд помощи детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации и иным социально-незащищенным гражданам "Дару-Дар";

- Фонд содействия сообществу "Анонимные наркоманы";

- Поисково-исследовательский отряд "МЕМОРИАЛ".

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Реализация мероприятия подпрограммы IX направлена на:

- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки;

- привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального образования;

- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования, СО НКО и населения муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Осуществление финансовой поддержки СО НКО | 2020-2024 | Итого | 176 | 880 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | Сектор по социальным вопросам |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 176 | 880 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки общественным объединениям инвалидов, а также территориальным подразделениям, созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов | 2020-2024 | Итого | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Сектор по социальным вопросам | Компенсация оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещения, укрепление материально-технической базы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии ПГОО ВОИ | 2020-2024 | Итого | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Сектор по социальным вопросам | Компенсация оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещения, укрепление материально-технической базы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2. Предоставление субсидии СО НКО в сфере социальной защите | 2020-2024 | Итого | 112 | 560 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | Сектор по социальным вопросам | Компенсация оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещения, укрепление материально-технической базы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 112 | 560 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии ПГОО ПГОО ветеранов | 2020-2024 | Итого | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | Сектор по социальным вопросам | Компенсация оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещения, укрепление материально-технической базы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 64 | 320 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |  |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии ПГОВОО ветеранов «Боевое братство» | 2020-2024 | Итого | 48 | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Сектор по социальным вопросам | Компенсация оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов на содержание помещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 48 | 240 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки СО НКО | 2020-2024 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по управлению имуществом Сектор по социальным вопросам | Предоставление муниципального имущества для ведения основного вида деятельности в целях экономии денежных средств на аренду помещения; размещение информации на сайте, в СМИ для информирования населения |
| 2.1 | Мероприятие 1. Осуществление имущественной и консультационной поддержки СО НКО | 2020-2024 | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по управлению имуществом Сектор по социальным вопросам |  |