АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПРОТВИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2014г.		№_804

| О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной поддержки жителей города пожилого возраста,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Провести  1 октября 2014 года в городе Протвино мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей (далее – День пожилых людей).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей (приложение №1);

  - План мероприятий по подготовке и проведению Дня пожилых людей (приложение №2);

  - Смету расходов на подготовку и проведение Дня пожилых людей (приложение №3).

- Финансовому управлению выделить  денежные  средства  в   размере 125 650 (сто двадцать пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете города Протвино на 2014 год в разделе 1003 (муниципальная программа «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению города Протвино на 2011-2015 годы»).

- Управлению бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности выдать под отчет 7000 (семь тысяч) рублей главному специалисту отдела по здравоохранению и социальным вопросам Быковой Л. В.

- Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Протвино на период проведения мероприятий обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.

- Общему  отделу  направить   настоящее постановление с  приложениями №1 и №2 согласно списку рассылки (приложение № 4) и для опубликования в газете «Протвино сегодня» с приложением № 2.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника управления здравоохранения и социальной политики Козырина - Гаак А.В.

Глава города 	                                                                                                А.В.Баженов

| Начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам Г. А. Матюк | Заместитель главы Администрации – начальник управления здравоохранения и социальной политики А. В. Козырин - Гаак Заместитель главы Администрации – начальник финансового управления Г. И. Крысь Начальник управления бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности- главный бухгалтер Администрации О. К. Калинченко Начальник юридического отдела Е.Б.Разумас |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2014г.		№_804

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению Дня пожилых людей

Председатель организационного комитета:

- Козырин-Гаак А.В. – заместитель главы Администрации – начальник управления здравоохранения и социальной политики.

Заместитель председателя организационного комитета:

2.  Матюк Г.А. – начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам.

Члены организационного комитета:

- Михайлов В.П. – заместитель главы Администрации – начальник управления территориальной безопасности и мобилизационной работы;

- Полякова Л.А. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

- Пушина И. А. – пресс-секретарь Главы города;

- Морозов А. В. – начальник отдела по ТБ, ГО, ЧС и ДС;

- Быкова Л.В. – главный специалист отдела по здравоохранению и социальным вопросам;

- Нерадовская З.Е. – главный врач МБЛПУ «Протвинская городская больница» (по согласованию);

- Малая Т. Н. – начальник Протвинского управления социальной защиты населения  Министерства социальной защиты населения Московской области (по согласованию);

- Минько Л. В. – заведующая Протвинским отделом ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области (по согласованию);

- Пожарский В.Н. – председатель Протвинского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

- Старостина Д. М. – директор МАУ ДК «Протон» (по согласованию);

- Борисенко А.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Протвино (по согласованию);

- Бондарева А.В. – директор - главный редактор ГАУ МО «Протвинское Информагентство» (по согласованию).

Заместитель главы Администрации –

начальник управления здравоохранения

и социальной политики 	                                                                          А. В. Козырин-Гаак

Приложение №2

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2014г.		№_804

План

мероприятий по подготовке и проведению Дня пожилых людей  1 октября 2014 года.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание организационного комитета по подготовке и проведению Дня пожилых людей | 25 сентября 11.00 | Козырин-Гаак А.В. Матюк Г.А. |
| 2. | Подготовить сценарий проведения в ДК «Протон» мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | до 25 сентября | Полякова Л. А. Старостина Д.М. (по согласованию) |
| 3. | Организовать оповещение населения о проведении Дня пожилых людей в средствах массовой информации | до 27 сентября | Пушина И. А. Бондарева А.В. (по согласованию) |
| 4. | Подготовить и вручить супружеским парам к юбилеям их совместной жизни поздравительные адреса | 1 октября | Козырин-Гаак А.В. Минько Л.В. (по согласованию) |
| 5. | Подготовить и вручить юбилярам 2014 года (80,85,90,95,100 лет) и жителям города старше 90 лет праздничные продуктовые наборы от Главы города | с 29 сентября по 20 октября | Быкова Л.В. Малая Т.Н. Пожарский В.Н. |
| 6. | Подготовить и направить приглашения на мероприятие супружеским парам к юбилеям их совместной жизни | 20-27 сентября | Малая Т.Н. (по согласованию) |
| 7. | Приобрести цветы для поздравления супружеских пар с юбилеем их совместной жизни | 1 октября | Быкова Л.В. |
| 8. | Подготовить и провести мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, в МУ ДК «Протон» (вестибюль 2-го этажа – паркетный зал) | 1 октября 15.00 | Полякова Л.А. Старостина Д.М. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в день проведения мероприятия, посвященного Дню пожилых людей | 1 октября 14.30 - 17.00 | Михайлов В. П. Морозов А.В. Борисенко А.В. (по согласованию) |
| 10. | Организовать видеосъемки мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, с последующим показом по телевидению | 1 октября 15.00 | Пушина И. А. |

Заместитель главы Администрации –

начальник управления здравоохранения

и социальной политики 	                                                                       А. В. Козырин-Гаак

Приложение №3

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2014г.		№_804

СМЕТА

расходов на подготовку и проведение

мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.

| № п/п | Наименование мероприятий | Получатель бюджетных средств | Раздел | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение цветов для поздравления супружеских пар с юбилеем их совместной жизни | Администрация | «Социальная политика» 226.8 Соц | 5,0 |
| 2. | Приобретение праздничных юбилейных наборов | Администрация (по договору с ИП Добрыниным И.В.) | «Социальная политика» 226.8 Соц | 96, 95 |
| 3. | Приобретение праздничных продуктовых наборов | Администрация (по договору с ИП Добрыниным И.В.) | «Социальная политика» 226.8 Соц | 21,7 |
| 4. | Приобретение призов и сувениров для участников художественной самодеятельности | Администрация | «Социальная политика» 226.8 Соц | 2, 0 |
|  | Всего: |  |  | 125,65 |

Заместитель главы Администрации –

начальник управления здравоохранения

и социальной политики 	                                                                            А. В. Козырин-Гаак

Приложение №4

к постановлению

Администрации города Протвино

от 16.09.2014г.		№_804

Список рассылки.

- Козырин – Гаак А. В. – заместитель главы Администрации – начальник управления здравоохранения и социальной политики;

- Михайлов В. П. -  заместитель главы Администрации – начальник управления  территориальной безопасности и мобилизационной работы;

- Пушина И.А. – пресс-секретарь Главы города;

- Отдел по здравоохранению и социальным вопросам;

- Управление бухгалтерского и бюджетного учета, анализа и отчетности - (направить приложения №1-3);

- Финансовое управление – (направить приложения № 1-3);

- Отдел по культуре, спорту, туризму и делам молодежи;

- Протвинский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- МАУ ДК «Протон»;

- Протвинский отдел ЗАГС ГУ ЗАГС Московской области;

- Отдел по ТБ, ГО, ЧС и ДС;

- ОМВД России по городскому округу Протвино;

- МБЛПУ «Протвинская городская больница»;

- Протвинское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области.

Заместитель главы Администрации –

начальник управления здравоохранения

и социальной политики 	                                                                         А. В. Козырин-Гаак