СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

г. Протвино

РЕШЕНИЕ

от 27.05.2013 №400/63

### О Программе

комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда

Российской Федерации на 2014-2018 годы

(в редакции решений Совета депутатов от 18.09.2013 №421/66, от 04.08.2014 №537/84,

от 17.10.2014 №7/2, от 16.02.2015 №  26/9, от 06.05.2015 №45/12, от 29.06.2015 №70/14, от 14.10.2015 №95/20, от 18.11.2015 №109/22, от 21.12.2015 №123/24, от 25.07.2016 №170/32, от 28.11.2016 №196/36, от 19.12.2016 №204/37, от 27.03.2017 №226/40, от 24.04.2017 №239/42)

В соответствии с Федеральным законом от 07.04.1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2004 г. №681 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса», Уставом городского округа Протвино Совет депутатов,

РЕШИЛ:

- Принять Программу комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы (Прилагается).

- Администрации города направить настоящее решение для опубликования в газету «Протвино сегодня».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Протвино Баженова А.В.

| Председатель Совета депутатов города Протвино В.Б. Рыбальченко | Глава города Протвино А.В. Баженов |
| --- | --- |

Принята решением

Совета депутатов г. Протвино

Московской области

от 27.05.2013 №400/63

с изменениями

от 18.09.2013 №421/66,

от 04.08.2014 №537/84,

от 17.10.2014 №7/2,

от 16.02.2015 №  26/9,

от 06.05.2015 №45/12,

от 29.06.2015 №70/14,

от 14.10.2015 №95/20,

от 18.11.2015 №109/22,

от 21.12.2015 №123/24,

от 25.07.2016 №170/32,

от 28.11.2016 №196/36,

от 19.12.2016 №204/37,

от 27.03.2017 №226/40,

от 24.04.2017 №239/42

ПРОГРАММА

комплексного социально-экономического развития

муниципального образования «Городской округ

Протвино Московской области» как наукограда

Российской Федерации на 2014-2018 годы

г. Протвино

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Паспорт Программы………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 2. Оценка уровня социально-экономического развития муниципального образования «городской округ Протвино Московской области»…………... | 6 |
| 2.1. Краткая характеристика муниципального образования «городской округ Протвино Московской области»………………………………………….…… | 6 |
| 2.1.1. Краткая историческая справка………………………………………………….. | 6 |
| 2.1.2. Общая информация о муниципальном образовании………………………. | 6 |
| 2.1.3. Экологические показатели среды муниципального образования…..…….. | 7 |
| 2.1.4. Отраслевая структура экономики………………………………………………. | 9 |
| 2.1.5. Социальная сфера…………………………………………………..……………. | 11 |
| 2.2. Характеристика уровня научно-технического и инновационного потенциала организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса, и стратегий его эффективного использования при достижении заявленных целей и задач развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации…………………………………………………… | 21 |
| 2.2.1. Общее описание научно-исследовательской и производственной баз, образовательной системы……………………………………………………………… | 21 |
| 2.2.2. Описание организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса…………………………………………………………………………………... | 23 |
| 3. Стратегический выбор развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации. Основные цели и задачи……………... | 26 |
| 3.1. Основные итоги реализации «Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации за 2007-2013 годы»…………………………………...……. | 26 |
| 3.2. Выбор стратегии развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на период 2014-2018 гг……………………. | 28 |
| 3.3. Основные цели и задачи комплексного социально-экономического развития…………………………………………………………………………………… | 31 |
| 3.3.1. Развитие научно-производственного комплекса городского округа Протвино………………………………………………………………..………………….. | 31 |
| 3.3.2. Развитие научно-образовательного комплекса городского округа Протвино, системы кадрового обеспечения научного, производственного и образовательного комплексов……....…………………………………………………. | 33 |
| 3.3.3. Развитие транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и связи, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса и иных отраслей городского хозяйства…………………………….………………………………………. | 34 |
| 3.3.4. Развитие системы поддержки предпринимательской деятельности и организаций потребительского рынка………………………………………………… | 36 |
| 3.3.5. Создание условий для развития систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения………………...…………….... | 37 |
| 3.3.6. Обеспечение благоприятной среды проживания……… .……………….….. 3.4. Особая экономическая зона | 41 42 |
| 4. Ресурсное обеспечение Программы……………………………………………. | 43 |
| 5. Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения………………………………………………………………….. | 43 |
| 6. Оценка результатов выполнения Программы………………………………... | 44 |

Приложения:

1. Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области».

2.Перечень мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы.

3. Финансовое обеспечение реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы.

4. Контрольные значения основных показателей Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы.

5. Динамика налоговых поступлений по «Городскому округу Протвино Московской области».

6. Налоговые поступления от предприятий научно-производственного комплекса в бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области».

# 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы (далее «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 07.04.1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.12.2012г. № 2433-р «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2004 г. № 681 «Об утверждении Порядка рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2007 г. N 917 «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации»; - Закон Московской области от 22.10.2010г. N123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»; - Постановление Правительства Московской области от 04.06.2009 г. N 430/20 «О Системе показателей социально-экономического развития Московской области»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г. № 624 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации муниципальному образованию «Городской округ Протвино» (Московская область)»; - Методические рекомендации по подготовке документов о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда Российской Федерации, утвержденные Министром образования и науки Российской Федерации от 31.07.2006 г.; - Решение Совета депутатов г. Протвино от 01.10.2012 г. № 348/55 «О дальнейшем развитии муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация города Протвино |
| Основной разработчик Программы | Администрация города Протвино |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - комплексное устойчивое социально-экономическое развитие городского округа Протвино Московской области как наукограда Российской Федерации на основе эффективного использования научно-технического, производственного, инновационного и образовательного потенциала территории; - улучшение качества жизни населения; Основ Основные задачи Программы: - обеспечение мирового уровня фундаментальных научных исследований в области физики высоких энергий; - создание новых технологий и конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей, высокотехнологичной продукции по приоритетным направлениям развития науки и техники; - создание и развитие эффективной инновационной среды, обеспечивающей внедрение прикладных научных разработок в производство; - подготовка высококвалифицированных специалистов и научных кадров для удовлетворения потребностей предприятий научно-производственного комплекса городского округа Протвино и Московской области; - развитие предпринимательства, в том числе в научно-технической сфере и сфере высоких технологий; - социальное развитие наукограда, модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (2014-2017 гг.) – реализация программных мероприятий с использованием форм государственной поддержки, формирование системы развития наукограда. Второй этап (2018 г.) – завершение мероприятий Программы и оценка ее результатов, создание условий для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития городского округа Протвино. |
| Перечень основных мероприятий | Программа содержит комплекс мероприятий, сгруппированных в 4-х направлениях: 1. Развитие научно-производственного и промышленного комплекса. 2. Развитие научно-образовательного комплекса. 3. Развитие системы поддержки инновационной предпринимательской деятельности. 4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры. По направлениям: 1.Развитие транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и связи, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса и иных отраслей городского хозяйства. 2. Развитие системы поддержки предпринимательской деятельности и организаций потребительского рынка. 3.Создание условий для развития систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения. 4. Обеспечение благоприятной среды проживания. реализация мероприятий проводится в соответствии с утвержденными муниципальными программами. |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация города Протвино Московской области, предприятия и организации городского округа Протвино |
| Источники финансирования Программы | Финансирование затрат на реализацию мероприятий и проектов, входящих в Программу, производится за счет: - средств федерального бюджета; - средств бюджета Московской области; - средств бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино»; - внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Достижение устойчивого социально-экономического развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на основе эффективного использования научно-технического, производственного, инновационного и образовательного потенциала. - Увеличение доли наукоемкой продукции в общем объеме производства и повышение её конкурентоспособности. - Увеличение вклада городского округа Протвино в валовый региональный продукт Московской области. - Увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему страны с территории городского округа Протвино. - Модернизация производства, создание новых рабочих мест. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Организацию работ по реализации Программы и контроль за её исполнением осуществляет Администрация города Протвино. |

2. Оценка уровня социально-экономического развития муниципального образования «городской округ Протвино Московской области»

2.1. Краткая характеристика муниципального образования «городской округ Протвино Московской области»

2.1.1. Краткая историческая справка

Городской округ Протвино был образован как рабочий поселок городского типа в Серпуховском районе Московской области. Его возникновение связано со строительством мощного ускорителя протонов Института физики высоких энергий. Датой образования города принято считать 19 апреля 1960 года. Название поселка произошло от названия реки Протва.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1989 года №13071-ХI рабочий поселок Протвино Серпуховского района Московской области был отнесен к категории городов областного подчинения.

Законом Московской области от 25 ноября 2004 года N 159/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Протвино» муниципальное образование «город Протвино Московской области» наделен статусом городского округа.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года  №624 муниципальному образованию «городской округ Протвино (Московская область)» присвоен статус наукограда Российской Федерации сроком на 5 лет.

2.1.2. Общая информация о муниципальном образовании

Городской округ Протвино расположен на юге Московской области в 98 км к югу от города Москвы и 15 км к западу от города Серпухова, в лесном массиве на берегу реки Протва в 5 км от впадения ее в Оку. Граничит с севера и востока с Серпуховским районом Московской области, с запада - с Жуковским районом Калужской области и с юга - с Тарусским районом Калужской области.

Городской округ Протвино расположен между Федеральными трассами М2 «Крым» (Симферопольское шоссе) и М3 «Украина» (Киевское шоссе), которые соединяются автомобильной дорогой областного значения «Белоусово – Высокиничи – Серпухов».

Городской округ Протвино занимает площадь в 2669 гектаров, из которых городские леса занимают 1450 гектаров. Площадь застроенных земель 800 га, в том числе селитебная зона около 445 га. Основным землепользователем в городском округе Протвиное является Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий" (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ) – общая площадь земельных участков, предоставленных ему на праве постоянного (бессрочного) пользования, составляет 944,85 га.

Городской округ Протвино имеет прямоугольную систему улиц, ориентированную с севера на юг. Основными планировочными осями в меридиональном направлении являются Институтское шоссе на западе и Школьная улица на востоке. Институтское шоссе отделяет селитебную территорию от территории научно- производственного комплекса - ФГБУ ГНЦ ИФВЭ с протонным ускорителем (У-70) в западной части городского округа Протвино. Школьная улица отделяет селитебную зону от лесного массива, находящегося в восточной части. Автомобильная дорога «Белоусово – Высокиничи – Серпухов» отделяет жилую зону от северной коммунально-промышленной зоны, где располагаются все основные производственные предприятия городской округ Протвино.

Селитебная территория сформирована отдельными жилыми образованиями, свободно размещенными в лесном массиве, и разделена на два микрорайона: центральный «А» и северный «Б», состоящие  из отдельных групп жилых домов. Жилая застройка представлена многоэтажными (9 – 14 этажей) жилыми домами с развитым комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания. 4-х и 5-и этажными жилыми домами застроен лишь один участок в южной части микрорайона «А» (А-1). В каждой жилой группе на расстоянии пешеходной доступности расположены школа и детские сады.

В настоящее время строительство многоэтажных жилых домов ведется в северо-восточной и юго-западной части городского округа. На пересечении улицы Победы и Институтского шоссе построен Дворец спорта «Импульс».

В городском округе Протвино сложилась система рекреационных пространств, которая состоит из лесных массивов, благоустроенных общегородских и внутриквартальных зеленых территорий.

Весь градообразующий научно-производственный комплекс городской округ Протвино расположен в границах одного муниципального образования «городской округ Протвино Московской области».

Экономика городского округа Протвино неразрывно связана с деятельностью его научно-производственного комплекса. Численность населения городского округа Протвино составляет 37,5 тыс. человек. Трудоспособного населения – 22,5 тыс. человек, из них в экономике городского округа занято 12,8 тыс. человек. Подавляющая доля населения городского округа Протвино занята в научно-производственном секторе и в сфере обслуживания. В научно-производственном комплексе городского округа Протвино работает 2197 человек, из них 553 – научные сотрудники, в том числе 4 академика и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 76 докторов наук и 230 кандидатов наук.

В настоящее время определяющими сферами экономической деятельности, обеспечивающими занятость населения и основные доходы бюджета городского округа Протвино, являются:

- наука, научное обслуживание и образование;

- промышленность;

- торговля и бытовое обслуживание;

- строительство;

- транспорт и связь;

- жилищно-коммунальное хозяйство.

Основные фонды хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования, составляют 6416 млн. руб., за исключением объектов жилищно-коммунальной и социальной сфер. Стоимость основных фондов организаций научно-производственного комплекса, фактически используемых при производстве научно-технической продукции составляет 56,8% или 3642,5 млн. руб.

Наличие в Протвино высокого научного и интеллектуального потенциала, современной социальной и инженерной инфраструктуры в сочетании с благоприятной природной средой является основой для устойчивого социально-экономического развития городского округа Протвино.

2.1.3. Экологические показатели среды муниципального образования

Региональный экологический фон городского округа Протвино определяется тремя группами факторов – свойствами окружающих Протвино природных ландшафтов, его местоположением (удалением от крупных региональных центров загрязнения) и отсутствием собственных загрязнителей – крупных промышленных предприятий.

В климатическом отношении район расположен в восточной части умеренно теплой зоны достаточного увлажнения.

Самый холодный месяц года — январь: среднее значение температуры −14° С. Самый тёплый месяц — июль со средней температурой +23,0° С.

Большое влияние на перемешивание примесей в атмосфере оказывает ветер, его скорость и направление. Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (З, ЮЗ, Ю). Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период.

Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 491 мм. Наибольшее месячное количество осадков бывает в июне и по средним данным составляет 89 мм. Снег лежит с ноября до середины апреля. Наименьшее количество осадков приходится на март и в среднем составляет 28 мм.

Большую часть территории городского округа Протвино занимают неравномерно расположенные сосновые леса шириной от 100 до 500 м. Основная часть лесов расположена по периферийной части, в виде опоясывающего кольца по границе со смежными муниципальными образованиями. В центральной части леса имеют мозаичный характер, и представляют собой сохранённые при строительстве лесные участки различной площади, расположенные между зданиями жилого, общественного и производственного назначения. Вся площадь лесов разделена лесоустройством на 43 лесных квартала. Леса, находящиеся в границах  городского округа Протвино, являются городскими лесами и относятся к защитным лесам в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

На основании статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ для осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, а также для реализации положений генерального плана развития городского округа Протвино Постановлением Главы города Протвино от 01.09.2010 №706 утвержден «Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа Протвино Московской области».

Источником питьевого водоснабжения городского округа Протвино, промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов с 1965 года является Калужский водозабор.

В городском округе Протвино существует единая канализационная система хозяйственно-бытовых стоков, с очистными сооружениями на выпуске.

Удельный вес нормативно очищаемых сточных вод от общего объема сточных вод в Протвино остается постоянным. В 2012 году составил 94%. Оставшиеся 6% - это нормативно чистые сточные воды.

Фактическое количество выбросов в атмосферный воздух от всех источников в городском округе Протвино практически не меняется и составляет 33 кг на одного человека в год, из них: 10 кг - от стационарных источников выбросов и 23 кг – от передвижных источников.

На территории городского округа Протвино отсутствует  полигон твердых бытовых отходов (ТБО). Для этих целей используется полигон ТБО, находящийся на территории Серпуховского района, который в соответствии с долгосрочной целевой программой Московской области «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления в Московской области на 2012-2020 годы» с 01.01.2013 должен быть закрыт в связи с окончанием срока эксплуатации. В настоящее время ведется работа по решению проблемы утилизации ТБО. Данная проблема стоит перед многими городами Московской области.

По совокупности экологических показателей - прекрасные климатические и природно-ландшафтные условия, отсутствие загрязнений в почве, воде, воздухе, городской округ Протвино можно отнести к экологически чистым, благополучным городам.

Городской округ Протвино является, одним из самых чистых и благоустроенных в Московской области.

Объем затрат на природоохранную деятельность из средств бюджета городского округа Протвино, направленных на охрану окружающей среды, в 2012 году составил 49 рублей на одного жителя.

Радиационная обстановка

Организациями, работающими с использованием источников ионизирующих излучений (ИИИ), являются:

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ;

ЗАО «КПП «Атомприбор»;

ФГУЗ «Медико-санитарная часть №174» ФМБА России;

МБЛПУ «Протвинская городская больница»;

ФТЦ ФИАН;

Протвинский филиал ЗАО «Рентгенпром».

Общая характеристика состояния всех шести организаций, использующих ИИИ – хорошая, на протяжении длительного времени превышений основных дозовых пределов для персонала не отмечено.

В силу физических принципов действия основных ИИИ отсутствует возможность аварий, приводящих к облучению персонала за пределами помещений и зон установок и населения. Планы мероприятий по ликвидации радиационных происшествий, аварий и их последствий имеются. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности эффективны.

2.1.4. Отраслевая структура экономики

Наука и научно-производственный комплекс

Научно-производственный комплекс городского округа Протвино представлен градообразующим предприятием - Федеральным государственным бюджетным учреждением "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий" (далее - ФГБУ ГНЦ ИФВЭ) входящего в состав Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», предприятиями малого и среднего бизнеса  научно-технической сферы: Закрытое акционерное общество "Протом", Общество с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ДНК-Технология», Общество с ограниченной ответственностью «Ньюфрост», Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Турботехника».

Помимо предприятий входящих в НПК городского округа Протвино еще более 10 научно-производственных предприятий выпускают наукоемкую продукцию или оказывают услуги. Среди них такие, как: Протвинский филиал Закрытого акционерного общества «Рентгенпром», Общество с ограниченной ответственностью «Систел», Протвинский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА», Закрытое акционерное общество «Конструкторско-производственное предприятие «Атомприбор» и другие.

Высшие учебные заведения представлены филиалом «Протвино» ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Протвинским филиалом НОУ ВПО «Международная академия бизнеса и управления», представительством ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет», представительством АНО ВПО «Московский гуманитарный институт».

Планомерную подготовку молодых научных кадров с 1987 года ведет  Учебно-научный центр ФГБУ ГНЦ ИФВЭ.

В 2011 году на базе ООО «НПО «Турботехника» открыт филиал кафедры ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет» (МАМИ) «Транспортные газотурбинные двигатели».

Промышленность, торговля, услуги

Важное место в экономике городского округа Протвино занимает промышленный комплекс, который является ее основой.

Всего в городском округе Протвино осуществляют деятельность 438 хозяйствующих субъекта, из них 123 крупные и средние. Доля убыточных крупных и средних предприятий по сравнению с 2008 годом снизилась с 14,3% до 9,6%. В настоящее время в городском округе действует 89 промышленных предприятий.

Наибольшую долю в объемах отгрузки промышленных товаров собственного производства занимают такие предприятия, как ООО «Декенинк Рус» (производство оконного профиля из ПВХ), ОАО «Прогресс» (производство низковольтной электротехнической аппаратуры), предприятия фирмы «Янтарь» (производство мебели), ОАО «Протвинский мясокомбинат», ЗАО «Турбокомплект» (производство агрегатов турбонаддува для двигателей автотракторной техники) и ООО «Веда» (разработка и производство продукции ветеринарного назначения).

Общее количество субъектов малого предпринимательства составляет 315 единиц.

Основная доля в структуре малого предпринимательства остается за предприятиями оптовой и розничной торговли - 26,3%, промышленные предприятия составляют – 19,0%, строительные организации – 14,9%.

В городском округе Протвино работает 516 предприятий торговли, в том числе 6 столовых, 4 бара, 11 кафе. На территории городского округа работают крупные сетевые магазины: «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси».

Деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в городском округе Протвино осуществляют 37 лицензиатов.

На территории городского округа работает более 70 предприятий, которые оказывают населению более 20 видов бытовых услуг. Для ветеранов, участников ВОВ и пенсионеров услуги бытового обслуживания оказываются с предоставлением льгот.

Розничный товарооборот в 2012г. составил 3067,8 млн.рублей, а в пересчете на душу населения составил 6816,7 рублей в месяц.

В 2012 г. в городском округе Протвино насчитывалось 25,5 тыс.кв.м торговых площадей, что составляет 680 кв.м на 1000 жителей: это существенно превышает норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями, установленный Постановлением Правительства Московской области от 08.07.2011 № 672/25, который составляет 389,1 кв.м.

Транспорт и связь

Внутригородские перевозки пассажиров общественным транспортом осуществляются Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием «КВАР» (МУАТП «КВАР») по четырём муниципальным маршрутам автобусами регулярных перевозок.

МУАТП «КВАР» осуществляет перевозки пассажиров в близлежащие населенные пункты Серпуховского района Московской области и Калужской области.

В 2012 г. МУАТП «КВАР» обеспечил перевозку более 306 тыс. пассажиров.

Междугородние перевозки осуществляют МУАТП «КВАР» и Государственное унитарное предприятие Московской области «МОСТРАНСАВТО» а/к 1790.

В городском округе Протвино развита сеть услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобилями такси.

Кроме того, используются служебные автобусы предприятий для перевозки сотрудников к месту работы.

Городской округ Протвино связан грузовой железнодорожной веткой с железнодорожной станцией города Серпухова.

В Протвино функционирует две АТС ОАО «Центртелеком» и АТС ООО «Бестлайн», имеющие выход на международное сообщение и компьютерную сеть ИНТЕРНЕТ. ФГБУ ГНЦ ИФВЭ имеет собственную АТС. Уровень телефонизации на 01.01.2013 г. составляет 99%. В городском округе имеется  сеть кабельного телевидения. Студия кабельного телевидения обеспечивает прием 57-и телеканалов. Издаются три газеты: «Протвино сегодня», "ПроТВ-информ" и "События".

К всемирной компьютерной сети Интернет подключены более 50% жилого фонда - около 7500 квартир, а так же предприятия, организации и объекты социальной инфраструктуры. Провайдерские услуги населению городского округа оказывают фирмы ОАО «Центртелеком», компания «Protvino.net», ЗАО «РиалКом», ООО «Росинтех», ООО «Бестлайн».

2.1.5. Социальная сфера

Жилищный фонд

Жилищный фонд городского округа Протвино составляет 767 тыс. м2 общей площади (185 жилых домов). В 2012 г. площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Протвино, составила 20,4 м2. В списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоящих на учете в Администрации города, числится 217 семей. Потребность в жилищном строительстве по состоянию на 01.01.2013 г. составляет около 50 тыс. м2.

В городском округе Протвино 98 жилых домов старше 30 лет, требующих капитального ремонта.

Коммунальное  хозяйство городского округа Протвино

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают содержание многоквартирных жилых домов. На обслуживании и содержании находятся системы теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и канализации.

Основные характеристики объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Протвино:

Теплоснабжение:

2 котельных на газе (аварийный запас мазута 3 тыс.тонн);

Протяженность теплосетей			- 136,7 км

Водоснабжение:

Водопотребление                          		- 22,1 тыс. м3/сут.

Мощность водопроводов			           - 30,5 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей	           - 83220 п.м.

Канализация:

Мощность очистных сооружений		           - 21,5 тыс. м3/сут.

Протяженность канализационных сетей	- 76,0 км

Газоснабжение:

Общая протяженность сетей		           - 47,2 км

Электроснабжение:

Установленная мощность

трансформаторов				           - 131,6 тыс. кВт

Количество потребляемой

электроэнергии в год			           - 120 млн. кВтч.

Услуги по содержанию и обслуживанию жилищного фонда предоставляют Муниципальное унитарное  предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ЖКХ»), 7 ТСЖ, 2 ЖСК, Управляющая компания ООО «Управдом».

Теплоснабжение

Жилой фонд, а так же объекты социальной и промышленной инфраструктуры городского округа Протвино обеспечиваются тепловой энергией котельной, принадлежащей ОАО «ПРОТЭП». ФГБУ ГНЦ ИФВЭ имеет собственную котельную.

Теплоснабжение Протвино осуществляется единой системой с одной котельной общей производительностью 440 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в жилом фонде составляет 74,7 км, основной вид топлива - природный газ, резервный - мазут.

На коллекторах обеих котельных установлены приборы учёта отпускаемой тепловой энергии, а на основных магистралях городского округа Протвино - расходомеры горячей воды, транспортируемой в отдельные микрорайоны, на входах типовых жилых домов смонтированы комплексы датчиков, позволяющие определять расход тепла, горячей и холодной воды.

Водоснабжение и канализация

Жители городского округа Протвино в полной мере обеспечены водой питьевого и хозяйственного назначения.

Система водоснабжения включает Калужский водозабор (17 артезианских скважин на 2-х подземных водоносных горизонтах с водоподготовкой позволяют обеспечить производительность до 46,6 тыс. м3/сутки), насосные станции 2-го и 3-го подъема, сеть водоснабжения общей протяженностью 83220 погонных метров. Кольцевая схема водоснабжения повышает его надежность.

Качество питьевой воды по химическим и бактериологическим показателям контролируется ведомственной лабораторией. В распределительной сети питьевая вода соответствует всем показателям, установленным нормативной документацией.

Хозяйственно-бытовая канализация охватывает полностью все жилые и производственные помещения городского округа Протвино. Общая протяженность системы канализования составляет 76 км., объем принимаемых стоков - 21,5 тыс.м3/сутки.

Очистные сооружения биологической очистки на выходе хозяйственно-бытовой канализации обеспечивают очистку сточных вод по БПК до уровня 94%, по остальным видам загрязнений до 70-96%, что существенно выше средних показателей по Московской области и России.

Ведется планомерная работа по замене хлорирования очищенных хозяйственно-бытовых стоков их обеззараживанием ультрафиолетовым излучением. Достигнутый на сегодня уровень замены хлорирования позволил частично отказаться от использования хлора объёмом до 30т/год, снизив опасность загрязнения окружающей среды.

Городской округ Протвино один из немногих городов, обеспеченный развитой сетью ливневой канализации. Ливневая канализация общей протяженностью 53,8 км охватывает все площади с твердым покрытием в селитебной зоне и внутренние территории предприятий в промышленной зоне, дороги. Система локальных механических отстойников, ливневых прудов обеспечивает нормативное качество поверхностных стоков.

Дорожное хозяйство

Общая протяженность дорог составляет 29,3 км. Площадь внутриквартальных дорог составляет 94,4 тыс.м2. Все дороги с твердым покрытием.

Энергообеспечение

Электроэнергия поступает от подстанции "Протон" ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, получающей электроэнергию по ЛЭП-220 от ОАО "Калугаэнерго". От подстанции к потребителям электроэнергия подается по подземным кабелям.

Система электроснабжения имеет разветвленную сеть, обеспечивающую электроэнергией предприятия и жителей городского округа. Потери в сети составляют 8,5%, что ниже установленных норм по Московской области и по России.

В целях планомерного и комплексного развития городского округа Протвино, повышения его градостроительного уровня, ведения малоэтажного жилищного строительства, необходим перенос двух проходящих по территории городского округа Протвино «транзитных» одноцепных участков высоковольтных линий электропередач по 220кВ, находящихся на балансе Московского филиала ОАО «ФСК ЕЭС», которые выслужили установленные сроки эксплуатации и требуют капитального ремонта.

Система дошкольного, общего среднего и дополнительного образования

Система образования городского округа Протвино включает в себя 13 образовательных учреждений: 5 общеобразовательных учреждений - 2 лицея, гимназию, 2 общеобразовательные школы, в которых в 2012/2013 учебном году обучаются 3022 учащихся, 7 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1533 воспитанников, что составляет 77,4% от общего числа детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 1 учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Горизонт».

С целью ликвидации очередности в ДОУ в 2012 году была открыта группа на 17 мест в детском саду № 7, в 2013 году запланирован ввод в эксплуатацию нового детского сада по улице Южная, что обеспечит очередников 140 местами, а 2013-2014 году высвободится 250 мест, за счет возврата помещения детского сада № 10, в котором в настоящее время размещена начальная школа «Гимназии». В городском округе эффективно функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).

В городском округе Протвино реализуются следующие муниципальные программы:

- муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Протвино на 2011-2015 годы»;

- муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на 2011-2015 годы»;

- муниципальная программа «Гражданское и патриотическое воспитание граждан города Протвино на 2011-2015 годы».

С 2013-2014 учебного года обучение учащихся 10 классов на III ступени общего образования в МБОУ городского округа Протвино будет организовано по следующим направлениям:

- информационно - технологическое – в МБОУ «СОШ №1»;

- физико – математическое - в МБОУ «Лицей»;

- физико – математическое, химико – биологическое – в МБОУ «Лицей №2»;

- социально – экономическое, филологическое – в МБОУ «Гимназия».

Для поступления в профильный класс утвержден перечень предметов для государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы, пользующихся преимущественным правом при зачислении в профильный класс школ городского округа Протвино.

В течение многих лет поддерживается высокий уровень качества образования. Ежегодно более 10% выпускников оканчивают школу с золотыми и серебряными медалями. Общеобразовательные учреждения показывают высокие результаты ЕГЭ. В 2012 году средний балл по русскому языку – 67,1, математике – 50, что выше показателей Московской области (по русскому языку - 64,3, по математике - 46,6). В рейтинге Московской области за 2012 год городской округ Протвино занимает 11 место по результатам ЕГЭ по русскому языку и 14 место - по математике.

В Протвино большое внимание уделяется олимпиадному движению. Каждый год количество обучающихся, участвующих в школьном этапе олимпиады, неуклонно растет, в 2012 году охват составил 60% от общего количества всех обучающихся. Ежегодно ученики школ занимают призовые места на региональном этапе всероссийской олимпиады. По данным Академии социального управления доля учащихся, участвующих в олимпиадах: по городскому округу Протвино – 31% (по Московской области – 19%). Учащиеся,  проявившие выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта ежегодно награждаются именной стипендией Губернатора Московской области. С 2009 г. по настоящее время стипендией были награждены 52 человека. Учащаяся МБОУ «Гимназия» в 2011 году стала стипендиатом Премии Президента Российской Федерации.

В Протвино проводятся ежегодные международные научно-практические конференции:

- Международная научно-практическая конференция учащихся и студентов, проводится в рамках празднования Дня Российской науки.

- Международная научно-практическая конференция «Информационные и коммуникационные технологии в образовании, науке и производстве», в которой активное участие принимают не только педагогические работники городского округа Протвино, но и работники, ведущие научную деятельность, предприятий научно-производственного комплекса.

С 2012 года функционирует музей системы образования, открытие которого приурочено к 50-летию системы образования городского округа Протвино. В музее представлены экспозиции учреждений образования Протвино.

Кадровый ресурс системы образования является одним из самых важных. По данным на 01.09.2012 года в образовательных учреждениях городского округа работают 494 педагогических работника, из них 266 имеют высшую, 119 – первую и 40 – вторую квалификационную категорию.

Успехи и достижения протвинских учителей в деле воспитания подрастающего поколения отмечены высокими наградами и почетными званиями – 1 учитель является Заслуженным учителем Российской Федерации, 7 имеют звание Заслуженный работник образования Московской области, 27 человек являются Почетными работниками общего образования Российской Федерации. Знаками Отличника народного просвещения и Знаком Губернатора Московской области награждены 22 учителя.

В городском округе Протвино организована работа 18 городских методических объединений, из которых два объединения были созданы вновь – ГМО воспитателей ДОУ и ГМО классных руководителей.

Ежегодно в Протвино проводится два форума: «Протвинская капель» и «Юные патриоты Отечества», в которых принимают участие порядка двух тысяч человек. Воспитанники и обучающиеся принимают активное участие в региональных, всероссийских мероприятиях, становятся победителями и призерами.

В системе образования городского округа Протвино на всех ее уровнях реализуется образовательная политика на основе принципа влияния системы образования на социокультурное пространство путем создания в образовательном процессе условий для разностороннего личностного развития детей, подростков и юношества, раскрытия и обогащения их творческого потенциала, воспитания гражданственности, стимулирования социальной активности.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение населения городского округа Протвино осуществляют:

  - Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Протвинская городская больница" (МБЛПУ "Протвинская городская больница");

  - ФГБУЗ МСЧ №174 ФМБА России;

  - РУ №174 ФМБА России;

  - ФГБУЗ ЦГиЭ №174 ФМБА России;

  - медицинские центры «Нонет-Мед», стоматология «АВИЦЕННА» и «Доктор Дент»;

  - восемь аптечных организаций: ОАО «Аптека-66», ООО «ТД «Фармпоставка» Аптечный пункт №1500 ООО «Парацельс плюс», ОАО «Торговая сеть «Аптечка», ООО «МедФармИнвест», ООО «ФармМедТрейд», ИП Матвеева Н.А., ИП Борисова Г.И. и их филиалы.

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Протвинская городская больница" в своей структуре имеет амбулаторно-поликлиническую службу на 1311 посещений в смену и стационар на 263 койки круглосуточного пребывания и 43 койки дневного пребывания.

ФГБУЗ МСЧ №174 ФМБА России имеет амбулаторно-поликлиническую службу на 80 посещений в смену и 4 койки дневного стационара.

В МБЛПУ «Протвинская городская больница» работает 687 сотрудников, в том числе один доктор медицинских наук, девять кандидатов медицинских наук. Из 137 врачей 64 имеют следующие квалификационные категории: высшую категорию – 40 врачей, первую категорию - 21 врач, вторую категорию – 3 врача. Из 315 средних медицинских работников имеют квалификационную категорию 198 работников. Среди медицинского персонала 6 заслуженных работников здравоохранения Московской области, 10 заслуженных работников здравоохранения городского округа Протвино, 6 сотрудников награждены знаком «Отличнику здравоохранения», 1 – орденом «За заслуги перед отечеством» II степени, 2 – медалью «За трудовую доблесть».

Поликлиника МБЛПУ «Протвинская городская больница» занимает шестиэтажное здание, построенное по специальному проекту. В здании поликлиники располагаются: поликлиника для взрослых – на 860 посещений, детская поликлиника – на 180 посещений, женская консультация – на 60 посещений, стоматологическая поликлиника – на 100 посещений; а так же, отделение скорой медицинской помощи, отделение переливание крови.

В структуре больницы функционируют следующие вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:

- клинико-диагностическая лаборатория;

- отделение лучевой диагностики (в т.ч. кабинет ультразвуковой диагностики);

- физиотерапевтическое отделение;

- кабинет функциональной диагностики.

Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению оказывается на 7 педиатрических участках по 8 профилям медицинской помощи: педиатрии, инфекционным болезням, детской хирургии, отоларингологии, неврологии, дерматологии, стоматологии, фтизиатрии.

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению оказывается по 27 профилям медицинской помощи: кардиологии, эндокринологии, терапии, инфекционным болезням, травматологии и ортопедии, урологии, хирургии, онкологии, стоматологии,  оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии, рентгенологии, неврологии, физиотерапии, функциональной диагностике, ультразвуковой диагностике, эндоскопии, дерматовенерологии, акушерству – гинекологии, профпатологии, ортодантии, а также по видам социально- значимой помощи: психиатрии, психиатрии-наркологии, фтизиатрии.

Стационарный комплекс Протвинской городской больницы расположен в лесном массиве. В состав стационара входят следующие подразделения: терапевтическое отделение на 50 коек (1 онкологическая койка), оториноларингологическое отделение на 16 коек, инфекционное отделение на 25 коек, хирургическое отделение на 66 коек (в.т.ч. 42 хирургических, 20 травматологических, 4 онкологических), акушерско-гинекологическое отделение на 50 коек (в т.ч. 27 коек гинекологических, 6 для рожениц, 17 патология беременности), неврологическое отделение на 21 койку, наркологическое отделение 15 коек, педиатрическое отделение на 20 коек. В составе 263 сметных коек функционирует 6 коек отделения анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии и послеоперационного наблюдения.

На базе стационара МБЛПУ "Протвинская городская больница" имеются койки дневного пребывания общей численностью 43, из них: 37 коек дневного пребывания при стационаре и 6 коек стационара на дому.

Стационарная помощь оказывается по 12 профилям медицинской помощи, кроме того оказывается специализированная медицинская помощь по абдоминальной хирургии, анестезиологии и реаниматологии, онкологии, травматологии и ортопедии, хирургии, гастроэнтерологии, неврологии, педиатрии, пульмонологии, терапии, трансфузиологии, психиатрии-наркологии, патологической анатомии. В структуре стационара имеется также отделение анестезиологии и реанимации. Кроме того, стационарно оказывается медицинская помощь по наркологии.

В подразделениях Протвинской городской больницы внедрены и широко используются современные методы диагностики и лечения больных, такие как плазмаферез, гемосорбция, гемофильтрация, гипербарическая оксигенация, лапароскопическая диагностика, ультразвуковое исследование, лазеротерапия, рефлексотерапия. Флюорография делается на современном цифровом аппарате «Проскан», который изготовлен и безвозмездно передан Протвинским филиалом ЗАО «Рентгенпром».

Оснащение современной медицинской техникой хирургического стационара (с 2009 г. по 2012 г. получено оборудование на сумму 62 302,8 тыс. рублей) в рамках реконструкции позволило внедрить современные медицинские технологии. Так, с введением в эксплуатацию 2-х эндоскопических стоек с 2009 г. проведено 73 эндоскопических операции и 130 малоинвазивных операционных вмешательств. 8 врачей хирургов имеют специализацию по видеоэндоскопии.

В районе терапевтического корпуса МБЛПУ «Протвинская городская больница» завершено строительство протонного терапевтического комплекса для лечения онкологических больных протонным пучком на основе установки, разработанной ФТЦ ФИАН. В настоящее время проводятся клинические испытания технологии лечения с использованием данной установки.

Демографическая ситуация в городском округе Протвино с 2011 года впервые за последние годы характеризуется положительным естественным приростом населения, родилось 411 протвинцев, а умерло 356 человек. Удалось добиться снижения темпов роста ВИЧ-инфекции и наркомании. Снизилась заболеваемость по основным инфекциям: вирусные гепатиты (острые и хронические), туберкулёз, сифилис; отсутствуют случаи заболеваемости корью, краснухой, паротитом, острым вирусным гепатитом В.

Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения составила в 2012 г. – 34,3 человек, средними медицинскими кадрами – 85,1.

За последние 5 лет повысили квалификацию 162 врача, из них в 2012 г. – 30 человек, и более трехсот средних медицинских работников, из них в 2012 г. – 52 чел.

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 г. в МБЛПУ «Протвинская городская больница» поставлено медицинское оборудование на 7,04 млн. руб. и три автомобиля скорой медицинской помощи. Также в 2008 г. в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 26.12.2007 г. №1030/45 «О мерах по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения Московской области на 2008-2010 годы» в МБЛПУ «Протвинская городская больница» поставлено оборудование на 3,8 млн. рублей, проведен ремонт помещений на сумму 15 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской области на 2011-2012 г.» в 2011 г. проведён капитальный ремонт педиатрического отделения, в 2012 г. капитальный ремонт детской поликлиники, поликлиники для взрослых, женской консультации, акушерско-гинекологического отделения, приобретено оборудование для акушерского отделения: аппарат ИВЛ, инкубатор для новорожденных,  портативный ультразвуковой сканер.

Культура

Городской округ Протвино обладает развитой сетью учреждений культуры, включающей в себя: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Протвино», муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Протон», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный центр», муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей г. Протвино", а также муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей, предоставляющие услуги по целенаправленному художественному и эстетическому воспитанию и образованию населения – Протвинская городская художественная школа, Детская музыкальная школа и Детская школа искусств «Камертон».

Помимо муниципальных бюджетных учреждений, значительная работа по повышению уровня культуры населения, реализации прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни проводится, общественными организациями, творческими объединениями, народными коллективами, тесно взаимодействующими между собой.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Протвино» включает:

- Центральную городскую библиотеку, являющуюся старейшим учреждением культуры города, отметившую в 2012 году свое 50-летие. С 2003 года она носит имя княгини Екатерины Романовны Дашковой;

- Библиотеку семейного чтения;

- Детскую библиотеку.

Библиотечный фонд составляет 95 тысяч единиц хранения. Читателями библиотек являются более 12 тысяч жителей Протвино. Учреждения реализуют программный подход к деятельности. В библиотеках работают клубные объединения и проводятся массовые мероприятия для различных групп жителей. Ведущими направлениями массовой работы являются: патриотическое, краеведческое, духовно-нравственное, культурологическое воспитание. Библиотеки обеспечивают доступ населения к информационным ресурсам сети Интернет. На базе Центральной городской библиотеки им. Е.Р.Дашковой создан Центр правовой информации. Библиотеки включены в систему «Электронные библиотеки наукоградов». В Библиотеке семейного чтения создана экспозиция предметов русской старины. Центральная городская библиотека им. Е.Р.Дашковой и Библиотека семейного чтения включены в Национальный реестр ведущих учреждений культуры за 2012 год.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Протон» - учреждение культурно-досугового  типа, располагающее двумя зрительными залами на 580 и 110 мест. В народном коллективе эстрадного оркестра «Мезон», образцовых танцевальных коллективах «Карусель» и «Радость», студии бально-спортивного танца «Зодиак», эстрадном ансамбле «Созвездие», духовом оркестре, камерном хоре, народном хоре русской песни «Реченька» занимаются и выступают с концертами около тысячи самодеятельных артистов. При Доме культуры действуют любительские объединения и клубы: изостудия, клуб самодеятельной песни, радиолюбители, клуб любителей спортивного рыболовства, клуб флористики и другие. Культурно-досуговый центр принимает активное участие в подготовке и проведении на территории муниципального образования общегородских, областных культурно-массовых мероприятий.

С декабря 2001 г. в городском округе Протвино работает Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный центр», где регулярно проводятся выставки детского творчества, художников, мастеров народных и художественных промыслов. Кроме выставочной деятельности живой интерес у протвинцев вызывает работа Центра по организации досуга жителей Протвино – в выставочных залах проходят тематические, музыкально-поэтические, творческие вечера.

Задачей созданного в 2000 году Муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей г. Протвино» - сохранение материальной и духовной культуры, связанной с историей городского округа и края. Музей создан по инициативе жителей. Учреждение имеет три экспозиционных зала. Помимо музейно-выставочной деятельности, проводятся музыкально-поэтические, творческие вечера, мероприятия, приуроченные к знаменательным датам.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Протвинская городская художественная школа» - учебный и культурный центр любителей искусства, живописи, скульптуры и прикладного творчества. Среднегодовой контингент обучающихся составляет около 250 человек. Помещения школы оборудованы всем необходимым для проведения занятий с использованием современных средств обучения. Штат учреждения укомплектован высококвалифицированными специалистами. Работы преподавателей регулярно отмечаются дипломами областных и всероссийских творческих конкурсов. В школе работают три члена Союза художников России, четыре члена творческого областного Союза художников. Работы воспитанников школы постоянно участвуют в областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах и смотрах, многие из которых становятся победителями и призерами.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» ведет обучение учащихся на 3 отделениях по 10 специальностям. Среднегодовой контингент обучающихся – около 250 человек. Наличие концертного зала позволяет учащимся и преподавателям школы вести активную концертную деятельность.  Занятия в школе проводятся под руководством опытных педагогов. За последние годы более 35 учащихся школы стали лауреатами и дипломантами областных, межрегиональных и всероссийских конкурсов, фестивалей и смотров.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств «Камертон»  ориентирована на реализацию программ художественно-эстетического направления. Школа имеет два отделения: хоровое и общеэстетическое. В школе существуют 3 уровня индивидуальных программ для детей. Гордость школы – великолепный детский хор, принимающий участие в конкурсах различного уровня, фестивалях, концертах.

Решением Совета депутатов города Протвино от 19.12.2012 г. №374/58 принята долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие культуры города Протвино на 2013-2015 годы».

Спорт и физическая культура

В городском округе Протвино развита сеть спортивных учреждений дополнительного образования. В МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр "Горизонт" открыты секции по различным видам спорта. Более 1100 детей и подростков посещают 3 городские детско-юношеские спортивные школы (в том числе школу олимпийского резерва), где проводятся занятия по самбо, дзюдо, биатлону, пулевой стрельбе, гандболу, теннису, футболу.

В Протвино работают 23 общественных федерации по видам спорта, три спортивных клуба. Занятиями физической культуры и спортом охвачено более 23% жителей.

В рамках Постановления Правительства Московской области от 01.12.2005 г. №850/49 «О некоторых мерах по обеспечению финансирования строительства объектов физической культуры и спорта на территории муниципальных образований Московской области» в 2008 году введен в эксплуатацию МАУ Дворец спорта «Импульс».  Спортивные залы Дворца спорта оснащены современными тренажерами и оборудованы спортивным инвентарем. Тренеры-преподаватели, проводящие занятия, имеют специальное физкультурное образование и стаж работы.

Во всех детско-юношеских спортивных школах имеются спортивные залы и сооружения для проведения учебно-тренировочных занятий, оборудованные необходимым инвентарем и оборудованием.

Кроме того, в Протвино имеются спортивные залы в 5 общеобразовательных школах и ГБОУ НПО Профессиональном лицее№57, городской стадион "Протва", 2 стрелковых тира, бассейны при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» и МАУ «Дворец спорта г.Протвино «Импульс», 33 плоскостных спортсооружения. В 2011-2012 году были введены в строй универсальные спортплощадки при МАУ «Дворец спорта г.Протвино «Импульс» и Физкультурно-спортивном клубе «Надежда» (МАУ ФСК «Надежда»), который был создан в 2006 году.

Сборные команды и ведущие спортсмены городского округа Протвино ежегодно принимают участие и занимают призовые места в городских, областных, общероссийских и международных соревнованиях.

В принятой Советом депутатов г. Протвино городской долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015 г.» от 26.11.2012 г. № 366/57 особое внимание уделено спортивной работе среди инвалидов. Разработан и реализуется план мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта. Регулярно проводятся спортивные соревнования среди инвалидов по настольному теннису, шахматам, шашкам, дартсу, армспорту, жиму штанги лежа. Спортсмены-инвалиды участвуют в соревнованиях различного ранга, являются многократными чемпионами Европы и Мира по армспорту. Спортсмены городского общества инвалидов принимают активное участие в областных соревнованиях по сидячему волейболу, шахматам, шашкам.

Молодежная политика

Молодёжная политика в городском округе Протвино является одним из приоритетных направлений развития и реализуется по следующим направлениям:

- гражданское и патриотическое воспитание;

- профилактика антиобщественного и противоправного поведения молодёжи;

- работа с молодыми семьями;

- спортивно-оздоровительная работа;

- трудовое воспитание;

- эстетическое воспитание и поддержка талантливой молодёжи;

- организация досуга.

С 1999 года осуществляет свою деятельность учреждение по работе с молодёжью МБУ «Центр молодёжных инициатив». Одно из основных направлений деятельности МБУ «Центр молодёжных инициатив» - это пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. В настоящее время учреждение является центром работы с молодёжью в Протвино, концентрируя свои усилия на развитие клубов по интересам, творческих объединений. Ведется активная работа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. В городском округе Протвино регулярно проводятся городские акции «Молодежь против наркотиков, токсикомании, алкоголизма». Более 300 семей являются членами городского клуба «Молодая семья». Успешно работают студия танца «КуПриМе», творческий клуб «Молодёжное телевидение», молодёжная студия «Муравейник», оздоровительный клуб рабочей молодёжи, клуб «Психология и выбор профессии». Молодёжным движением «Империя равных», которое проводит работу с подростками и юношеством по социальному запросу, охвачено около 600 подростков. Центр молодёжных инициатив имеет собственный сайт и страницу «Группа МБУ «ЦМИ» ВКонтакте. Молодежная дружина оказывает помощь по охране общественного порядка во время массовых мероприятий.

В течение 10 лет на базе МБУ «Центр молодёжных инициатив» создаются бригады «Трудовой десант», которые во время летних каникул активно участвуют в уборке территории Протвино и прилегающих к нему лесных массивов.

С 2013 года в городском округе Протвино начала свою деятельность городская детская общественная организации «Союз Лидеров Протвино», объединяющая молодежь с активной жизненной позицией.

В рамках долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» с 2007 года в городском округе Протвино реализуется  муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей». За 2008-2012 годы социальную выплату на приобретение жилья получили 12 молодых протвинских семей.

Социальная политика

Основным источником доходов занятого населения городского округа Протвино является заработная плата. По оценке 2012 года среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций городского округа Протвино составила 24709 рублей. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям городского округа Протвино составила 26400 рублей.

В 2012 году отделом занятости населения по городскому округу Протвино зарегистрировано 76 безработных, что в 2 раза меньше уровня 2007 года. Уровень безработицы в 2012 году составил 0,3% (в Московской области этот показатель составляет 0,5%). Более половины безработных имеют высшее образование и небольшой стаж работы: бухгалтер, менеджер, специалист, педагог, юрист, инженер.

На рынке труда городского округа Протвино сохраняется несоответствие спроса и предложения на рабочую силу. Заявленная работодателями потребность на 01.11.2012г. составила 409 человек, из них по рабочим профессиям 282 человека (в основном это слесари, сварщики, водители, операторы, грузчики, продавцы, подсобные рабочие).

Социальное обеспечение населения осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами Московской области. Следует отметить, что число жителей, имеющих льготный статус, ежегодно возрастает.

В рамках действующей «Комплексной программы мер социальной поддержки и социальной помощи населению города Протвино на 2011-2015 годы» ветераны, пожилые граждане и малоимущее население обеспечиваются продуктовыми наборами к праздничным и памятным датам, получают талоны на бесплатное приобретение продуктов питания, производится частичная компенсация оплаты проезда пенсионеров в садово-товарищеские кооперативы, проводятся культурно-массовые мероприятия социальной направленности.

Для малообеспеченных слоев населения расходы на жилищно-коммунальные услуги субсидируются: по итогам 9 месяцев 2012 года жилищные субсидии были назначены 1417 семьям, из которых 72% - пенсионеры. Всего в Протвино проживает порядка 11,7 тыс. пенсионеров, среднемесячная пенсия которых составляет 9404 рублей. Кроме того, получателями субсидий являются иждивенцы, студенты, безработные, многодетные семьи, одинокие матери и другие.

Социальная политика городского округа Протвино, проводившаяся в 2011-2012 годах характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Показатель | 2011 г (количество человек) | 2012 г. (количество человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация федеральных законов: |  |  |  |
| 1. | «О ветеранах» | 5627 | 5826 |
| 2. | «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1992 | 1885 |
| 3. | «О социальной защите лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС» | 290 | 297 |
| 4. | «О донорстве крови и ее компонентов» | 309 | 300 |
| 5. | «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 937 | 802 |
| II. Реализация областного законодательства: |  |  |  |
| 1. | Меры социальной поддержки ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла, реабилитированных. | 5200 | 5764 |
| 2. | Многодетные семьи | 118 | 133 |
| III. Оказание адресной помощи малообеспеченным категориям населения: |  |  |  |
| 1. | Государственная социальная помощь | 202 | 212 |
| 2. | Разовая материальная помощь по заявлениям (в экстренных случаях) | 63 | 65 |
| 3. | Слухопротезирование пенсионеров | 1 | 5 |
| 4. | Зубопротезирование | 221 | 223 |
| 5. | Государственное бюджетное учреждение Московской области «Протвинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | 67 | 67 |

2.2. Характеристика уровня научно-технического и инновационного потенциала организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса, и стратегий его эффективного использования при достижении заявленных целей и задач развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации

2.2.1. Общее описание научно-исследовательской и производственной баз, образовательной системы

Основой научно-исследовательской базы городского округа Протвино является ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, главным направлением деятельности которого, помимо фундаментальных исследований, является научная, научно-техническая деятельность по разработке и изготовлению отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей ее безопасность.

Исторически научная, научно-исследовательская и производственная база городского округа Протвино развивалась для обеспечения деятельности по следующим направлениям:

- деятельность в области обращения с радиоактивными веществами и материалами, в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по обеспечению безопасности при использовании атомной энергии, физической защите радиационных источников, радиоактивных веществ и пунктов их хранения;

- деятельность в области медицинской физики, создание пучков для использования в медицинских целях. Разработка и создание на их основе радиоактивных источников ионизирующих излучений для нужд медицины и других отраслей;

- разработка технологий определения радиационной стойкости и других свойств материалов и разработка современных методов и средств неразрушающего контроля, включая протонную и мюонную радиографию, цифровые методы съема информации;

- деятельность в сфере формирования и использования информационных ресурсов, разработки, производства и использования информационных систем, сетей, технологий и средств их обеспечения;

- разработка технологий и программного обеспечения распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем;

- деятельность в области радиационной физики, включая работы по радиационному мониторингу, радиационной экологии и радиационному контролю;

- научные и экспериментальные исследования по обработке технологий новых и возобновляемых источников энергии.

Деятельность предприятий научно-производственного комплекса и предприятий научно-технической сферы, разрабатывающих и выпускающих инновационную, импортозамещающую продукцию, соответствует следующим приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации:

- Безопасность и противодействие терроризму;

- Информационно-телекоммуникационные системы;

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники;

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика;

- Науки о жизни.

В настоящее время в городском округе Протвино осуществляют научную, научно-техническую и производственную деятельность следующие предприятия и организации:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Закрытое акционерное общество «ПРОТОМ» (ЗАО «ПРОТОМ»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» (ООО «НТ»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ДНК-Технология» (ООО «НПО ДНК-Технология»);

- Закрытое акционерное общество  «Научно-производственное объединение «Турботехника» (ЗАО «НПО «Турботехника»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Ньюфрост» (ООО «Ньюфрост»);

- Физико-Технический Центр Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук, (ФТЦ ФИАН);

- Открытое акционерное общество "Протвинский опытный завод "Прогресс" (ОАО "ПОЗ "Прогресс");

- Открытое акционерное общество "Опытно-технологический завод" (ОАО "ОТЗ");

- Протвинский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «Луч»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Веда» (ООО «Веда»);

- Протвинский филиал Закрытого акционерного общества «Ренгенпром» (Протвинский филиал ЗАО «Рентгенпром»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Систел» (ООО «Систел»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-производственное предприятие «Атомприбор» (ООО «КПП «Атомприбор»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «Приборист» (ООО «НПК «Приборист»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Мобил-Арт» (ООО «Мобил-Арт»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтех» (ООО «Росинтех»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Бестлайн» (ООО «Бестлайн»);

- Закрытое акционерное общество «РиалКом» (ЗАО «РиалКом»);

- Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр «РДТеХ» (НОУ «УЦ «РДТеХ»);

- Некоммерческое партнерство «Технопарк Протвино» (НП «Технопарк»).

Для поддержки и дальнейшего продвижения инноваций в городском округе Протвино было создано Муниципальное бюджетное учреждение «Технико-внедренческий центр «Позитрон», осуществляющее правовую поддержку проектов, разработку технико-экономических обоснований, инновационных проектов и составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований, предоставление производственных площадей и оборудования.

В городском округе Протвино успешно реализуется система непрерывного образования. Подготовка специалистов и научных кадров ведется с учетом интересов предприятий НПК не только городского округа, но и Южного Подмосковья. Планомерная подготовка квалифицированных молодых специалистов по рабочим специальностям ведется в ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №57» по 6 профессиям. В филиале «Протвино» ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» ведется подготовка молодых специалистов по программе высшего образования на 6 кафедрах.

В настоящее время подготовка научных кадров ведется в учебно-научном центре ФГБУ ГНЦ ИФВЭ по следующим базовым кафедрам:

- квантовой теории поля и физики высоких энергий (кафедра МГУ);

- физики элементарных частиц (филиал кафедры МГУ);

- физики ускорителей высоких энергий (кафедра МГУ);

- автоматики, электроники и ускорительной техники (филиалы кафедр МИФИ);

- физики высоких энергий (кафедра МФТИ).

При двух специализированных (диссертационных) советах ФГБУ ГНЦ ИФВЭ действует аспирантура по следующим 5 специальностям: теоретическая физика; физика высоких энергий; физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника; элементы и устройства вычислительной техники и систем управления; математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов, систем и сетей.

С целью максимально эффективного использования ресурса местной молодежи с 1998 г. ведется подготовка учащихся школ городского округа Протвино для поступления в МГУ, МИФИ, МФТИ и другие вузы.

Важную роль в подготовке высококвалифицированных научных кадров играют научные школы в области теоретической и радиационной физики, физики высоких энергий, ускорителей и пучков заряженных частиц, некоторые из которых имеют статус ведущих научных школ Российской Федерации. Руководителями этих школ были и являются члены Российской академии наук А.А. Логунов, С. С. Герштейн, Ю. Д. Прокошкин, С. П. Денисов, профессора А. М. Зайцев, В. И. Котов, В. Н. Лебедев, К. П. Мызников, доктор физико-математических наук С. В. Донсков.

2.2.2. Описание организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса

В состав научно-производственного комплекса (НПК) городского округа Протвино входят 6 организаций: ФГБУ ГНЦ ИФВЭ,  ЗАО "Протом", ООО "Новые Технологии", ООО «НПО ДНК-Технология», ООО «Ньюфрост», ЗАО «НПО «Турботехника».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ) – создан в соответствии с приказом Председателя Государственного Комитета по использованию Атомной Энергии СССР от 15 ноября 1963 г. № 187. 14 октября 1967 г. был введен в действие протонный ускоритель У-70 на энергию 70 млрд. электрон-вольт (ГэВ). Ускоритель У-70 оставался крупнейшим в мире протонным ускорителем в течение пяти лет Ускоритель У-70 оставался крупнейшим в мире протонным ускорителем в течение пяти лет, он включен в Перечень уникальных стендов и установок Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2011 года №1691 и Распоряжением Правительства от 28.12.2011 года №2412-р в 2011 году ГНЦ ИФВЭ реорганизован в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики высоких энергий" (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ) в составе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». В настоящее время  ФГБУ ГНЦ ИФВЭ является одним из крупнейших ведущих центров Российской Федерации в области физики высоких энергий и физики частиц.

Основной целью деятельности института является выполнение научных исследований и прикладных разработок в следующих направлениях:

- Фундаментальные исследования с использованием протонов, получение новых знаний о свойствах частиц и взаимодействий, в том числе:

  - исследование сильных и электрослабых взаимодействий в адронных пучках средних энергий на ускорителе У-70;

  - исследование фундаментальных взаимодействий при сверхвысоких энергиях;

  - исследования ядро-ядерных и протон-протонных взаимодействий на пучках Большого адронного коллайдера в CERN;

  - теоретические работы в области квантовой теории поля и теории гравитации, физики элементарных частиц, атомной и ядерной физики, математической физики и математики.

- Ускорительные технологии, включая:

  - разработку технологии управления потоками излучений;

  - разработку и создание ускорительного комплекса интенсивных адронных пучков.

- Прикладные исследования с использованием протонов:

  - развитие ускорительного комплекса У-70;

  - разработка и создание систем безопасности;

  - разработка детекторов и систем регистрации ионизирующих излучений;

  - участие в проекте по созданию Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах;

  - участие в проекте Международного центра исследований с ионами и антипротонами (FAIR).

ФГБУ ГНЦ ИФВЭ ведет широкомасштабное научное сотрудничество. Ученые и специалисты института принимали участие в изготовлении и монтаже оборудования Большого адронного коллайдера (БАК) в CERN. Более 200 ученых участвовали в подготовке и проведении эксперимента на БАКе по обнаружению бозона Хиггса. В результате проведенного эксперимента была обнаружена частица, по своим свойствам схожая с бозоном Хиггса. Это открытие является самым важным, сделанным за последние десятилетия в области физики высоких энергий.

Научные работы, выполненные в ГНЦ ИФВЭ удостоены высших государственных премий, а именно: 3-х Ленинских премий в области науки и техники, 5-ти Государственных премий СССР в области науки и техники, 2-х премий Совета Министров СССР, 2-х премий Ленинского Комсомола, Государственной премий Российской Федерации в области науки и техники, премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Закрытое акционерное общество "ПРОТОМ" (ЗАО "ПРОТОМ") было создано в 2001 году,  является предприятием инновационной городской инфраструктуры и специализируется на изготовлении и внедрении комплексов протонной терапии для лечения онкологических заболеваний пучками протонов, разработанных учеными ФТЦ ФИАН.

В настоящее время важнейшая задача – освоение изготовления и внедрение в медицинскую практику лечебного оборудования.

К настоящему времени разработано и изготовлено пять протонных комплексов. В 2009 году один из комплексов протонной терапии был поставлен в качестве демонстрационного образца в американский исследовательский  центр Массачусетского технологического института, в настоящее время комплекс смонтирован во вновь создаваемом фирмой Mc.Laren онкологическом центре г.Флинт, штат Мичиган. В 2013 году планируется завершить сертификацию протонных терапевтических комплексов для лечения онкологических заболеваний в Российской Федерации и США, что позволит начать лечение больных. На сегодняшний день ведется разработка опытного образца комплекса ионной терапии, который более эффективен при лечении опухолевых заболеваний.

Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» (ООО «НТ») было создано в 1996 году и в настоящее время является признанным лидером на Российском рынке систем безопасности и на рынке СНГ.

Предприятие разрабатывает и производит компьютерные телевизионные системы безопасности под торговой маркой CVS. Профессиональными компьютерными телевизионными системами безопасности CVS сегодня оборудованы многие государственные, промышленные и социальные объекты по всей России, а также в ближнем зарубежье.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение ДНК-Технология» (ООО "НПО ДНК-Технология") было организовано в 2006 году.

Основная деятельность направлена на освоение достижений в области молекулярной биологии и медицинской биотехнологии, адаптацию их для успешного применения в практической медицине.

ООО "НПО ДНК-Технология" освоен выпуск линейки приборов для проведения ПЦР-исследований (полимеразных цепных реакций), соответствующих мировым стандартам. Оборудование стало доступным для клинических лабораторий, проводящих ПЦР-исследования, которые необходимы для лечения таких социально-значимых заболеваний, как СПИД и гепатиты В, С, а так же для исследования и диагностики дисбиозов. Данные разработки защищены патентами. Вся продукция соответствует международным стандартам ISO 9001-2001 (9001:2000). Приборы, производимые ООО «НПО ДНК-Технология» широко используются в клинико-диагностических центрах и лечебных учреждениях России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Турботехника» (ЗАО "НПО "Турботехника") создано в 1989 году для решения проблем автотракторной отрасли по производству эффективных и надёжных турбокомпрессоров, необходимых для выпуска отечественных двигателей.

На сегодняшний день ЗАО «НПО «Турботехника», являющееся ведущим в России и СНГ научно-производственным комплексом по разработке и производству турбокомпрессоров и систем двигателей  для автотранспортной и военной техники, изготавливает более 80 моделей и модификаций турбокомпрессоров для двигателей мощностью от 100 до 950 лошадиных сил, соответствующих экологическим нормам Евро4-Евро6. На предприятии создан опытный образец турбоэлектрокомпрессора.

Коммерциализацию научно-технической деятельности предприятия осуществляет инновационное предприятие ЗАО «Турбокомплект».

Общество с ограниченной ответственностью «Ньюфрост» (ООО «Ньюфрост») основано в 2005 году. Компания специализируется на разработке и изготовлении теплообменников (термосвай, термосифонов, термостабилизаторов, сезонноохлаждающих устройств и т.д.), используемых при строительстве трубопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, промышленных и гражданских объектов в условиях вечной мерзлоты.

Одним из направлений инновационной деятельности является разработка математической модели термостабилизатора грунта, методики испытаний сезонно-охлаждающих устройств и алгоритмов расчета теплофизических и механических характеристик тепловых труб.

3. Стратегический выбор развития муниципального образования как наукограда Российской Федерации. Основные цели и задачи

3.1. Основные итоги реализации «Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации за 2007-2013 годы».

Статус наукограда Российской Федерации присвоен муниципальному образованию «городской округ Протвино» Московской области сроком на 5 лет постановлением Правительства Российской Федерации № 624 от 18.08.2008 г.

В соответствии с «Программой комплексного социально-экономического развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на 2007 – 2013 годы» развитие научно-производственного комплекса наукограда осуществлялось с учетом утвержденных приоритетных направлений научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров, соответствующих приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации:

-	Безопасность и противодействие терроризму;

-	Живые системы;

-	Информационно-телекоммуникационные системы;

-	Перспективные вооружения, военные и специальные промышленные технологии;

-	Энергетика и энергосбережение.

В период реализации Программы возрос вклад экономики городского округа Протвино в валовой региональный продукт и увеличились налоговые поступления в бюджетную систему страны почти в 2 раза и составили в 2012 году 2 634 млн. рублей (в 2007 г. – 1 331,2 млн. рублей).

Собственные доходы местного бюджета возросли с 261,4 млн. рублей в 2007 году до 564,6 млн. рублей в 2012 году.

В городском округе Протвино осуществляют деятельность 438 хозяйствующих субъектов, из них 123 - крупные и средние. По итогам 2012 года предприятиями городского округа  отгружено продукции на 13,0 млрд. рублей, что на 22,7% выше уровня 2007 года. Как и в предыдущие годы, более половины этого объема составляет продукция промышленных предприятий. В промышленности в настоящее время действует 89 предприятий (в том числе 27 крупных и средних), что составляет 20,3% от общего количества функционирующих организаций.

В 2012 году начали свою хозяйственную деятельность 28 новых малых предприятий, в том числе 4 промышленных и 2 организации научной сферы деятельности. Дополнительно создано 115 рабочих места.

По итогам 2012 года количество субъектов малого предпринимательства составляет 315 единиц.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по предприятиям научно-производственного комплекса за 2012 год увеличился на 155% по сравнению с 2007 годом и составил 2126,5 млн. рублей.

За период реализации Программы объем выпускаемой наукоемкой продукции по предприятиям научно-производственного комплекса увеличился на 248,6% и составил 1925,8 млн. рублей.

В 2012 году среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций городского округа Протвино составила 24,7 тыс. рублей и увеличилась на 85,9% по сравнению с 2007 годом. Среднемесячная  заработная плата по крупным и средним организациям городского округа Протвино составила 26,4 тыс. рублей, что выше 2007 года на 80,9%.

Среднемесячная заработная плата работников субъектов малого предпринимательства в 2012 году составила 19,4 тыс. рублей, что в 2 раза выше, чем в 2007 году.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий научно-производственного комплекса в 2012 году составила 27,9 тыс. рублей, и увеличилась в 2 раза по сравнению с 2007 годом.

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2013 года не имеется.

Оборот розничной торговли за 2012 год увеличился в действующих ценах на 72,1% по сравнению с 2007 годом. Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2012 году составила 61,5%.

Объем бытовых услуг населению за 2012 год увеличился в действующих ценах на 57,2% по сравнению с 2007 годом и составил 94 млн. руб.

В 2012 году объем платных услуг населению городского округа Протвино увеличился в действующих ценах на 82,9% по сравнению с 2007 годом и составил 1024,1 млн. рублей.

В общем объеме платных услуг жилищно-коммунальные услуги составляют 91,5%, 3,1% - медицинские услуги, 2,4% - услуги образования.

В городском округе Протвино существует проблема обеспечения жильем молодых научных сотрудников и специалистов, одним из путей решения которой является целевое строительство при долевом участии организаций научно-производственного и промышленного комплекса.

Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Протвино Московской области приведены в Приложении №1.

Средства федерального бюджета, выделенные в 2009-2012 годах городскому округу Протвино как наукограду Российской Федерации в размере 110 697,7 тыс. рублей, были направлены на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа в соответствии с ежегодно утверждаемым Перечнем мероприятий:

- на реконструкцию и оснащение современным медицинским оборудованием и мебелью хирургического корпуса в больничном комплексе Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Протвинская городская больница»;

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №5 «Семицветик»;

- на капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием и мебелью помещений вновь созданного муниципального бюджетного учреждения «Технико-внедренческий центр «Позитрон».

В рамках реализации Программы органами местного самоуправления муниципального образования совместно с предприятиями промышленного комплекса выполнен комплекс мероприятий, направленных на реализацию крупных инвестиционных проектов.

В соответствии  с  Генеральным планом городскому округу Протвино были определены земельные участки для размещения на территории городского округа:

- производственной базы для серийного выпуска теплообменников (термосвай, термосифонов, термостабилизаторов, сезонноохлаждающих устройств), используемых для строительства в условиях вечной мерзлоты;

- офисно-лабораторного корпуса с выставочно-демонстрационным залом для разработки и производства систем безопасности;

- производственной базы по разработке и серийному изготовлению приборов систем управления и защиты ядерных реакторов различного назначения, оборудования для контроля радиационной обстановки;

- инжинирингового центра;

- цеха крупногабаритных металлоконструкций автозаправочных станций;

- производственного корпуса под производство модульных элементов зданий по технологии ЭкоПариес (Германия).

3.2. Выбор стратегии развития городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации на период 2014-2018 гг.

Научно-производственный комплекс городского округа Протвино расположен на территории муниципального образования, является градообразующим и характеризуется следующим показателями:

– численность работающих в организациях научно-производственного комплекса составляет 17,2% численности работающих на территории данного муниципального образования;

– стоимость основных фондов НПК, фактически используемых при производстве научно-технической продукции, составляет 56,8 % от стоимости фактически используемых основных фондов всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории городского округа Протвино, за исключением предприятий ЖКХ и социальной сферы.

Научно-производственный комплекс городского округа Протвино соответствует критериям присвоения статуса наукограда Российской Федерации, определенным действующим законодательством (Федеральный закон от 07.04.1999 г. №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации»).

Сконцентрированный на территории городского округа Протвино научно-технический потенциал обеспечивает приоритет в развитии стратегически значимых областей науки и техники – физики высоких энергий и ускорительной техники, прикладное использование результатов научно-технической деятельности.

Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники для городского округа Протвино являются:

Безопасность и противодействие терроризму:

Разработка новых и совершенствование существующих технологий обеспечения защиты и жизнедеятельности населения и опасных объектов при угрозах террористических проявлений, а именно:

- создание новых научных методов и алгоритмов обработки цифровых изображений для профессиональных компьютерных телевизионных систем безопасности CVS;

- совершенствование комплексных систем доступа и физических систем защиты жизненно важных и опасных объектов;

- разработка эффективных средств физической защиты радиационных источников радиоактивных веществ и пунктов их хранения;

- разработка методов обнаружения и оборудования для контроля за хранением и перемещением радиоактивных материалов.

Информационно-телекоммуникационные системы:

- формирование и использование информационных ресурсов, разработка, производство информационных систем, сетей, технологий и средств их обеспечения;

- разработка и сопровождение информационно-вычислительных сиcтем, на основе метакомпьютенга с использованием технологий распределенных вычислений, в том числе Grid – технологии;

- разработка и создание системы сбора, отображения в реальном времени и управление потоками информации (до 100 тыс. источников) на базе Интернет технологий;

- разработка технологий компьютерного моделирования сложных научно-инженерных комплексов и установок, в том числе в трехмерном пространстве.

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники:

- создание ускорительных систем протонов на высокие и сверхвысокие энергии;

- создание малогабаритных протонных линейных ускорителей на основе высокочастотной квадрупольной фокусировки (ВЧК-фокусировки);

- создание системы протонографии сложных композиций из материалов высокой плотности;

- управление интенсивными пучками протонов изогнутыми монокристаллами;

- разработка специальной техники и устройств на новых физических принципах;

- разработка технологий определения радиационной стойкости и других свойств материалов;

- разработка современных методов и средств неразрушающего контроля, включая протонную и мюонную радиографию и цифровые методы съема информации.

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика:

- научные, научно-исследовательские и экспериментальные исследования в области энергосбережения;

- разработка технологий новых и возобновляемых источников энергии;

- деятельность по отработке технологий атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с ядерными и радиационными отходами и отработавшим ядерным топливом;

- разработка и изготовление приборов и оборудования для комплектования систем внутриреакторного контроля, систем контроля и управления реакторными установками и систем безопасности атомных электростанций;

- разработка и изготовление высокоэффективных образцов агрегатов и систем двигателей внутреннего сгорания.

Науки о жизни:

- разработка и выпуск приборов и оборудования медицинского назначения для диагностики заболеваний и идентификации личности;

- создание пучков частиц для использования в радиобиологических и медицинских целях;

- разработка, производство и технологическая эксплуатация образцов высокотехнологичной медицинской техники;

- получение радиоактивных изотопов, разработка и создание на их основе радиоактивных источников ионизирующих излучений медицинского назначения.

Наиболее значимые инновационные разработки предприятий научно-производственного комплекса, направлены на освоение и внедрение критических технологий Российской Федерации, в частности технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний.

В НПК городского округа Протвино достигнуты положительные результаты по получению пучков ионов углерода и протонных пучков с возможностью их использования для лечения онкологических заболеваний (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, ЗАО «Протом»), разрабатывается  и производится на уровне мировых стандартов диагностическая медицинская техника (Протвинский филиал ЗАО «Рентгенпром», ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, ООО «НПО ДНК-Технология»). Это позволяет рассматривать городской округ Протвино как центр разработки и использования технологий радиационной медицины, разработки и производства высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования медицинского назначения, что соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

Сотрудниками ФГБУ ГНЦ ИФВЭ и Медицинского радиологического научного центра РАМН (МРНЦ, г. Обнинск) был разработан проект создания центра протон-ионной лучевой терапии на базе комплекса протонных ускорителей ФГБУ ГНЦ ИФВЭ.

Задачу создания центра протон-ионной лучевой терапии предполагается решить в три этапа.

В 2011 году успешно завершен второй этап работ, что позволило получить информацию о качестве пучка (стабильность, фазовый объем, интенсивность) и выполнить первоначальный модельный физико-технический и медико-биологический этап исследований по отработке технологии радиологического лечения, определены параметры медицинского пучка и уточнен проект центра протон-ионной лучевой терапии для медицинского применения. На данном этапе отработан вывод пучка в медицинскую зону.

Третий этап предусматривает изготовление, монтаж и испытания элементов вывода пучка в медицинскую зону, его формирования и контроля, монтаж стенда для проведения систематических радиобиологических исследований (в том числе клинических испытаний), оборудование процедурных помещений, помещений для приема и предварительной подготовки пациентов.

Создаваемый центр протон-ионной лучевой терапии будет первым в Российской Федерации центром по лечению онкологических заболеваний ионами углерода и позволит внедрить уже имеющиеся в России технологии, созданные для фундаментальных научных исследований, в медицинскую практику. Такие технологии являются ведущими в мире при лечении онкологических заболеваний.

ЗАО «Протом» к настоящему времени изготовлено и запущено пять протонных ускорителей, из которых 2 поставлено в США и Словакию, в городах Протвино и Пущино построены здания, в которых размещены протонно-терапевтические комплексы. В 2013 году будет завершена сертификация протонных терапевтических комплексов для лечения онкологических заболеваний в Российской Федерации и США, что позволит начать клинические испытания и проводить лечение больных. Cерийное производство протонно-терапевтических комплексов позволит оснастить радиологические отделения лечебных учреждений субъектов Российской Федерации эффективным инструментом для лечения онкологических заболеваний, что повысит продолжительность и качество жизни населения не только Российской Федерации, но и других стран мира.

Одним из значимых сегментов рынка является сегмент молекулярной биологии, а самый распространенный метод исследований в этом сегменте – метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Компания ООО «НПО ДНК-Технология» первой в России внедрила в широкую лабораторную практику ПЦР-технологию флуоресцентной детекции результатов.

«Реал-тайм» амплификатор ДТ-96, который был разработан, зарегистрирован и внедрен в практику лабораторной диагностики компанией ООО «НПО ДНК-Технология», позволяет выявлять возбудителей инфекционных заболеваний, проверять совместимость тканей при трансплантации органов, находить генетически модифицированные компоненты в продуктах питания, изучать генетические особенности организма человека и предрасположенность к различным заболеваниям.

В настоящее время компания производит амплификаторы последнего поколения: DTprime и DTlite, ведет активные разработки по автоматизации процессов лабораторной ПЦР-диагностики, является соисполнителем работ по Государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации «Разработка и организация производства автоматизированного диагностического ПЦР-комплекса» до 2016 года.

Компанией ООО «НПО ДНК-Технология» изготавливается мобильная ПЦР-лаборатория, не имеющая аналогов в мировой практике.

ООО «НПО ДНК-Технология» внедрило систему менеджмента качества, соответствующую международным требованиям для производителей медицинских изделий ISO 13485, что позволило выйти на мировой рынок.

ООО «НПО ДНК-Технология» планирует создать на основе современных технологий производство по изготовлению импортозамещающих расходных изделий молекулярно-биологического назначения.

Предприятия ЗАО «Протом» и ООО «НПО ДНК-Технология» тесно сотрудничают с предприятиями научно-производственной сферы города Пущино и  входят в состав «Биологического инновационного территориального кластера «Пущино».

ЗАО «Рентгенпром» является одним из ведущих в России предприятий по разработке, производству и поставке современного рентгеновского оборудования, в том числе передвижных рентгеновских кабинетов.

Протвинский филиал ЗАО «Рентгенпром» занимается разработкой и изготовлением нового поколения цифровых рентгеновских аппаратов, а также серийным производством маммографических аппаратов.

В 2015 году предприятие планирует начать серийное производство импортозамещающих рентгеновских диагностических излучателей собственной разработки.

Продукция предприятий ООО «НПО ДНК-Технология» и ЗАО «Рентгенпром» включена Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень отечественного медицинского оборудования, рекомендованного к закупке в рамках Программы модернизации здравоохранения субъектов.

3.3. Основные цели и задачи комплексного социально-экономического развития

Основными направлениями комплексного социально-экономического развития городского округа Протвино Московской области на период 2014-2018 гг. являются:

-	Развитие научно-производственного и промышленного комплекса городского округа Протвино;

-	Развитие научно-образовательного комплекса городского округа Протвино;

-	Развитие транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и связи, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса и иных отраслей городского хозяйства;

-	Развитие системы поддержки предпринимательской деятельности и организаций потребительского рынка;

-	Создание условий для развития систем здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты населения;

-	Обеспечение благоприятной среды проживания.

3.3.1. Развитие научно-производственного и промышленного комплекса городского округа Протвино

Основная цель направления – модернизация, укрепление и расширение  научной, научно-технической базы научно-производственного комплекса для обеспечения проведения научных, научно-технических исследований и выпуск продукции мирового уровня.

Основные задачи: в сфере проблемно-ориентированных разработок и наукоемких производств:

- Развитие экспериментальной базы ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, включая разработку и создание канала высокой интенсивности, создание новых экспериментальных установок по изучению фундаментальных свойств материи:

- реализация данного направления позволит повысить точность проводимых исследований и увеличить объем получаемой физической информации с существующих и создающихся экспериментальных установок;

- модернизация Центрального опытного производства ФГБУ ГНЦ ИФВЭ позволит усовершенствовать технологию производства детектирующих систем;

- Реализация мероприятий по созданию ускорительного комплекса интенсивных адронных пучков для проведения исследований в области материаловедения, включая наноструктуры и био-материалы (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Повышение энергетической эффективности ускорительного комплекса за счет реконструкции системы энергопитания У-70 (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Развитие технологии производства изогнутых кристаллов используемых при разработке новых экспериментальных технологий регистрации излучений, методов управления потоками излучений (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Создание и развитие ресурсных центров уровня Tier1 и Tier2 в составе WLCG для моделирования, обработки, хранения и анализа данных экспериментов БАК CERN (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Создание криогенных структур и детекторов для проведения международных исследований на зарубежных ускорительных центрах БАК CERN, проект XFEL (лазер на свободных электронах), FAIR (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Развитие технологии радиационно-стойких пластмассовых сцинтилляторов и создание детекторов на основе сцинтилляционных полистирольных гранул (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Разработка и производство распределенной системы контроля перемещений радиоактивных материалов (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Разработка и производство систем радиационного контроля с быстрыми детекторами нейтронов (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Разработка и производство мюонного томографа (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Создание центра ионно-лучевой терапии по облучению онкологических больных ионами углерода и/или протонами (ФГБУ ГНЦ ИФВЭ);

- Размещение стендового образца ускорителя ионов в лабораторно-стендовом корпусе (зд.1375) (ФТЦ ФИАН);

- Разработка и производство средств измерения для систем контроля и управления перспективных реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем (Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»);

- Разработка и создание опытного образца конструкции специализированных экспериментальных стендов для системы турбонаддува дизельных двигателей (ЗАО "НПО "Турботехника");

- Разработка и создание новых модификаций турбокомпрессоров и теплообменников (ЗАО "НПО "Турботехника");

- Разработка и создание систем наддува для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и перспективных дизельных двигателей (ЗАО "НПО "Турботехника");

- Строительство инжинирингового центра с опытно-экспериментальным производством (ЗАО "НПО "Турботехника");

- Строительство научно-производственного комплекса для производства изделий медико-биологического назначения (ООО "НПО ДНК-Технология");

- Организация производства автоматизированного диагностического ПЦР-комплекса (ООО "НПО ДНК-Технология");

- Трансфер технологии литья из пластика и создание чистого производства расходных изделий молекулярно-биологического назначения (ООО "НПО ДНК-Технология");

- Строительство производственной базы для серийного выпуска теплообменников (термосвай, термосифонов, термостабилизаторов, сезонноохлаждающих устройств), используемых для строительства в условиях вечной мерзлоты (ООО "Ньюфрост");

- Строительство офисно-лабораторного корпуса с выставочно-демонстрационным залом (ООО "Новые Технологии");

- Реконструкция административно-производственного здания (Протвинский филиал ЗАО "Рентгенпром");

- Строительство газифицированной производственной базы по выпуску рентгеновских  диагностических излучателей (Протвинский филиал ЗАО "Рентгенпром");

- Организация серийного производства рентгеновских  диагностических излучателей (Протвинский филиал ЗАО "Рентгенпром");

- Строительство и оснащение производственной базы, организация серийного производства приборов систем управления и защиты ядерных реакторов различного назначения, оборудования для контроля радиационной обстановки (ЗАО "КПП "Атомприбор");

- Освоение серийного выпуска унифицированной аппаратуры автоматического включения резервного питания для комплектования атомных электростанций (ОАО "Прогресс");

- Разработка отраслевой руководящей документации для Госкорпорации "Росатом" по проектированию комплектных трансформаторных подстанций энергоемких производств (ОАО "Прогресс");

- Разработка, изготовление и поставка потребителям испытательных стендов контрольно-распределительного управления запорной аппаратурой АЭС (ОАО "Прогресс");

- Освоение технологии разделки холоднокатанного листа с использованием координатно-пробивного пресса с микропрограммным управлением (ОАО "Прогресс");

- Модернизация технологического оснащения, автоматизация сборочных и испытательных работ (ОАО "Прогресс").

В сфере инновационной деятельности:

- развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности и ее нормативно-правовой базы;

- привлечение инвестиций с целью реализации инновационных проектов;

- создание механизмов и организационных структур, осуществляющих коммерческую реализацию продукции созданной на базе научных разработок научных учреждений городского округа Протвино;

- развитие инновационного предпринимательства и подготовка кадров для инновационной деятельности.

3.3.2. Развитие научно-образовательного комплекса городского округа Протвино

Основной целью направления является развитие существующей системы высшего образования, представленной филиалом «Протвино» ГБОУ ВПО МО «Международного университета природы, общества и человека «Дубна», с целью подготовки специалистов в различных сферах деятельности для городского округа Протвино, области и страны в целом, а также интеграция высшего образования и научно-исследовательской деятельности на базе организаций и предприятий научно-производственного комплекса городского округа и предприятий региона.

Основные задачи:

- привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров на предприятиях городского округа Протвино;

- профессиональная ориентация молодежи на выбор специальностей, востребованных на предприятиях научно-производственного комплекса городского округа Протвино и предприятиях Московской области;

- стажировка выпускников образовательных учреждений на предприятиях городского округа в целях приобретения опыта работы;

- целевая подготовка специалистов высокой квалификации по договорам с предприятиями научно-производственного комплекса городского округа и региона;

- подготовка кадров для работы на предприятиях инновационной инфраструктуры.

3.3.3. Развитие транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и связи, градостроительства,  жилищно-коммунального комплекса и иных отраслей городского хозяйства

Основной целью является совершенствование и развитие деятельности по таким основным направлениям, как градостроительство, жилые и хозяйственные объекты, ЖКХ, ресурсное обеспечение, транспортные коммуникации, привлечение новых ресурсосберегающих и информационных технологий в деятельность объектов инженерно-технической сферы городского округа Протвино.

Основные задачи и мероприятия направления:

Транспортная инфраструктура и содержание дорог

В целях повышения безопасности дорожного движения будет реализован проект «Организации дорожного движения» в городском округе Протвино с последующим его сопровождением и своевременной корректировкой.

Ведется систематическая работа по установке дорожных знаков и других средств безопасности дорожного движения, а также замена устаревших объектов на новые в соответствии с ГОСТом. В рамках реализации программы «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» для инвалидов выделяются места на автостоянках рядом с объектами социально-бытового назначения и жилыми домами.

Общественный транспорт, транспорт коммунальных служб городского округа Протвино и машины скорой медицинской помощи оборудованы системой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

Предусмотрено участие муниципального образования в областной программе «Дороги Подмосковья» по ремонту дорог общего пользования с софинансированием из средств местного бюджета.

Системы телекоммуникации и связи

Для обеспечения населения городского округа Протвино высококачественной и надежной  связью и создания единого информационного пространства необходимо выполнение следующих мероприятий:

- дальнейшее развитие комплексной системы телекоммуникации на основе оптоволоконной сети, позволяющей обеспечить широкий спектр услуг для потребителей, включая IP-телефонию, цифровое телевидение, высокоскоростной Интернет, организацию уличного видеонаблюдения и т.п.;

- создание условий для конкурентного развития системы предоставления услуг телекоммуникаций и связи с целью повышения качества и снижения их стоимости;

- формирование и обеспечение льготного пакета услуг связи для малообеспеченных категорий граждан;

- развитие муниципальных средств массовой информации;

- модернизация системы оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Жилищное строительство

Обозначенные в принятом Генеральном плане городского округа Протвино предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей городского округа Протвино, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества среды проживания. Проводимая жилищная политика направлена на:

- повышение комфортности проживания за счет увеличения обеспеченности населения жилищным фондом;

- проведение комплексной реконструкции и благоустройства жилых районов;

- увеличение доли домов авторского проектирования в жилищном фонде, строительство домов с использованием инновационных энергосберегающих технологий и улучшенной планировкой квартир.

Для решения проблемы обеспечения населения городского округа Протвино жильем предполагается осуществить следующие мероприятия:

- подготовка и проведение аукционов по продаже земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного строительства;

- строительство нового жилья повышенной комфортности с применением энергосберегающих технологий за счет средств инвесторов;

- реконструкция казарм №1, №2 на Заводском проезде под жилые дома с привлечением средств инвесторов;

- поэтапное решение вопроса по выносу ЛЭП с территории городского округа Протвино для освобождения восточных территорий городского округа под малоэтажное жилищное строительство;

- проектирование жилых домов.

Для обеспечения строительного комплекса городского и региона конкурентоспособной продукцией, позволяющей обеспечить прирост строительства жилья, планируется создание к 2016 году производства модульных элементов зданий по инновационной технологии ЭкоПариес (Германия) с привлечением 1,2 млрд. рублей инвестиций, в том числе иностранных.

Реализация этих мероприятий позволит по итогам пяти лет увеличить жилой фонд городского округа на 56,9 тыс. м2, при этом показатель обеспеченности жильем составит 22,3м2/человека.

Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Протвино

Основной задачей является разработка, принятие и реализация комплексной программы модернизации и реформирования городского жилищно-коммунального комплекса. Реализация этой программы позволит:

- минимизировать затраты по замене аварийных участков сетей тепло-, водоснабжения за счет проведения комплексной диагностики состояния наружных сетей;

- разработать и принять нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, создающие благоприятные условия для развития конкурентоспособной среды в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, стимулирующих создание ТСЖ и альтернативных управляющих компаний;

- 	полностью перейти на инструментальный учет предоставленных услуг тепло- и водоснабжения;

- 	провести модернизацию лифтового хозяйства городского округа Протвино.

Реализация инвестиционных программ: «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Протвино на 2010-2014 годы», «Развитие системы теплоснабжения города Протвино на период 2010-2014 годов», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Протвино на 2012-2015 годы» позволит удовлетворить возрастающие потребности городского округа Протвино в энергоресурсах.

Благоустройство и озеленение городского округа Протвино

Основной целью развития системы благоустройства и озеленения городского округа Протвино является создание комфортных условий проживания, отвечающих современным требованиям эргономики, архитектуры, дизайна, ландшафтного  проектирования и экологии. Для достижения этой цели предусматривается:

- комплексное улучшение внешнего вида городского округа Протвино путем увеличения количества зеленых насаждений, устройства клумб и цветников, а также рационального размещения элементов благоустройства;

- содержание, ремонт и охрана элементов благоустройства и общегородских зелёных насаждений;

- содержание и проведение регулярных ремонтно-восстановительных работ фасадов зданий;

- контроль за своевременным восстановлением дорожного покрытия, тротуаров, других элементов благоустройства и озеленения после ремонта инженерных сетей;

- содержание и ремонт элементов благоустройства и общегородских зелёных насаждений во дворах, на территориях образовательных учреждений и т.п.;

- развитие системы внешней рекламы на территории городского округа Протвино;

- стимулирование создания предприятий по благоустройству (озеленение, уборка, городское лесное хозяйство).

3.3.4. Развитие системы поддержки предпринимательской деятельности и организаций потребительского рынка

Основной целью развития системы поддержки предпринимательства является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, пополнению бюджета  городского округа Протвино, обеспечению занятости населения, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства.

- Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач:

- - совершенствование и реализация системы мер поддержки малого и среднего предпринимательства;

- - предоставление методической, информационной и консультационной правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- - создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения городского округа Протвино;

- - увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику городского округа Протвино;

- -  развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- - содействие субъектам малого и среднего предпринимательства города Протвино в продвижении продукции (товаров, услуг) на региональные рынки Российской Федерации и рынки иностранных государств.

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется под общей координацией Администрации города, в том числе с использованием официальных интернет сайтов Администрации города и интернет-портала «Малый и средний бизнес города Протвино».

Решению этих задач будет способствовать реализация муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2013-2017 годы».

Основной целью развития потребительского рынка является создание эффективной системы обеспечения населения качественными товарами и услугами по доступным ценам при обеспечении территориальной доступности товаров и услуг для различных групп населения. Этому будет способствовать работа по следующим направлениям:

1. Развитие сети оптовой и розничной торговли:

Создание условий для развития торговой сети:

- рациональное размещение объектов торговой сети, обеспечивающее территориальную доступность товаров;

- насыщение ассортимента продовольственных товаров и сохранение его стабильности;

- строительство магазинов и торговых комплексов  для увеличения числа торговых мест, улучшения условий работы и качества обслуживания, благоустройство территории, увеличение числа парковочных мест для автотранспорта;

- модернизация в соответствии с действующими стандартами и расширение торговых площадей действующих торговых предприятий.

2. Развитие сети бытового обслуживания населения по основным видам услуг:

- стимулирование создания профильных предприятий, повышение качества и расширение перечня услуг;

- установление оптимального территориального размещения предприятий сферы бытовых услуг;

- обеспечение территориальной и ценовой доступности услуг, оказываемых населению городского округа.

3. Развитие сети общественного питания:

- расширение сети магазинов, потребность в которых обусловлена изменением структуры питания, появлением новых видов пищевой продукции;

- расширение ассортимента и улучшение качества обслуживания на предприятиях общественного питания;

- осуществление комплекса мер по поддержке организаций, обеспечивающих питание учащихся и студентов по месту учебы, рабочих и служащих – по месту работы;

- стимулирование создания новых точек общественного питания, обеспечивающих доступность данного вида услуг для населения и их оптимальное территориальное размещение.

4. Стимулирование притока частных инвестиций в развитие потребительского рынка и услуг на территории городского округа Протвино. Обеспечение равных конкурентных возможностей для всех предприятий.

3.3.5. Создание условий для развития систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения

Основная цель - поддержание в городском округе Протвино высокого качества жизни населения в сфере медицинского обеспечения, образования, спорта и других социальных условий. Развитие социальной сферы во многом зависит от развития научно-производственной сферы, обеспечивающей рост налогооблагаемой базы городского округа Протвино.

Основные задачи и мероприятия:

Здравоохранение

Главной целью развития системы здравоохранения в городском округе Протвино является улучшение состояния здоровья населения за счет повышения эффективности системы муниципального здравоохранения, организация мероприятий, направленных на спасение жизни, сохранение здоровья людей, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи населению.

Для этого необходимо:

- организационно-методическое обеспечение развития служб здравоохранения (амбулаторно-поликлинической, стационарной и службы скорой помощи);

- совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям;

- обеспечение информационного сопровождения в МБЛПУ «Протвинская городская больница»;

- преодоление кризисных демографических тенденций за счет снижения материнской, перинатальной, младенческой заболеваемости и смертности;

- стабилизация эпидемической ситуации, снижение уровня инвалидности и смертности населения от заболеваний социального характера и их осложнений на основе комплексного решения проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с заболеваниями социального характера;

- обеспечение эпидемического благополучия населения путем снижения уровня заболеваемости инфекциями управляемыми средствами профилактики;

- внедрение современных методов раннего выявления, профилактики, лечения и реабилитации при заболеваниях;

- оптимизация практической деятельности акушерско-гинекологического отделения МБЛПУ «Протвинская городская больница» путем развития материально- технической базы с внедрением современных достижений в области акушерства и гинекологии, медицинской генетики, неонатологии, педиатрии раннего возраста;

- организация работы по санитарно-гигиеническому просвещению населения, пропаганда донорства крови.

В результате реализации вышеперечисленных задач и мероприятий предполагается:

- повышение экономической эффективности использования ресурсов здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании ресурсоемких видов медицинской помощи;

- обеспечение преемственности и этапности оказания медицинской помощи;

- повышение уровня здоровья детского населения и женщин репродуктивного возраста (снижение перинатальной смертности до 9,0 на 1000 родившихся живыми, повышение охвата профилактическими осмотрами детей до 99%, снижение инфекционной заболеваемости детей);

- стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит В и др.);

- создание благоприятных условий для медицинских работников, в целях привлечения молодых специалистов.

Достижению поставленной цели способствует реализуемая в настоящее время муниципальная целевая программа «Развитие муниципального здравоохранения города Протвино на 2010-2014 годы».

Образование

Целью развития системы образования городского округа Протвино является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного, научного, социально ориентированного развития, путем формирования компетенций «инновационного человека» в системе непрерывного образования.

Основными задачами являются:

- создание современной оптимальной непрерывной образовательной системы;

- создание единой образовательной сети;

- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни у участников образовательного процесса;

- обеспечение инновационного и научно-исследовательского характера развития сферы образования и её включение в национальную инновационную систему;

- повышение качества ресурсного обеспечения муниципальной системы

образования;

- развитие системы качества образования и востребованности образовательных услуг, обеспечение публичной доступности результатов.

В связи с этим в 2014 – 2018 гг. будут выполнены следующие мероприятия:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- развитие системы профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории;

- формирование системы стимулирования инновационной активности учащихся и молодежи посредством проведения конференций, форумов, олимпиад;

- развитие здоровьесберегающих технологий в ОУ;

- развитие кадрового ресурса системы образования;

- развитие школьной библиотечной системы и медиатек;

- поддержка наиболее одаренных и талантливых детей;

- совершенствование городской психолого-педагогической службы.

- участие в национальном проекте «Наша новая школа», программах развития образования Московской области;

- организация мероприятий по осуществлению безопасного пребывания

обучающихся и воспитанников в ОУ;

- включение ОУ в систему электронного мониторинга;

- обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения ОУ;

- внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом;

- ввод в эксплуатацию здания дошкольного образовательного учреждения, г.Протвино Московской области, ул.Южная;

- создание учебно-методического центра.

Культура

В рамках решения основных задач социально-экономического развития городского округа Протвино для учреждений культуры намечены следующие цели:

- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского округа Протвино;

- обеспечение адаптации муниципальных учреждений сферы культуры к работе в новых условиях;

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;

- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка талантливой молодежи;

- обеспечение условий для художественного творчества;

- обеспечение культурного обмена;

- разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.

Для достижения перечисленных целей необходимо решить следующие задачи:

- развитие культурно-просветительной и концертно-гастрольной деятельности учреждений культуры как форм организации досуга жителей;

- обновление специального оборудования организаций сферы культуры, комплексная модернизация материально-технической базы учреждений сферы культуры городского округа Протвино;

- обеспечение условий для качественного оказания услуг по дополнительному образованию детей;

- модернизация информационного обслуживания жителей.

На период с 2014 по 2018 годы по направлению «Культура» планируется проведение следующих мероприятий:

- Развитие библиотечного обслуживания жителей городского округа Протвино:

- обеспечение населения книгами и подписными изданиями;

- обновление книжного фонда и увеличение книгообеспеченности жителей;

- информационно-библиографическое обслуживание пользователей;

- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий с участием разных групп населения.

2. Поддержка музейно-выставочной деятельности:

- создание условий, отвечающих современным требованиям хранения и экспонирования экспонатов;

- проведение мероприятий, направленных на сохранение и восстановление культурно-исторических ценностей;

- обеспечение возможности доступа населения для ознакомления с историко-культурными ценностями;

- осуществление культурно-просветительской и музейно-выставочной деятельности.

3. Организация досуга жителей городского округа Протвино:

- проведение фестивалей, конкурсов самодеятельного художественного творчества городского уровня и участие в аналогичных мероприятиях областного и международного уровня;

- совершенствование организации культурно - досуговой деятельности (новые формы организации досуга, работа клубных формирований и пр.);

- укрепление материально-технической базы ДК «Протон», его технического оснащения.

4. Развитие системы художественного образования и эстетического воспитания детей:

- модернизация образовательного процесса;

- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы культуры;

- организация конкурсно-фестивальной и научно-методической деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры.

Спорт, физическая культура и туризм

В городском округе Протвино много внимания уделяется развитию физкультуры и спорта, приобщению как можно большего числа жителей к здоровому образу жизни.

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы планируется выполнить следующие мероприятия:

- провести капитальный ремонт городского стадиона «Протва» и плоскостных спортивных площадок;

- продолжить обустройство в районе бывшего карьера зоны отдыха с разветвленной сетью спортивных площадок и игровых аттракционов;

- реконструировать освещенную лыжную трассу;

- укомплектовать городские спортивные секции качественным инвентарем и оборудованием.

Для включения инвалидов в адаптационный процесс средствами физической культуры и спорта предусматривается оказание практической помощи физкультурно-оздоровительному клубу инвалидов «Надежда» и оснащение спортсооружений необходимым инвентарем и специальным оборудованием.

Формированию привлекательного имиджа городского округа Протвино как туристического объекта, будет способствовать разработка и выпуск туристического паспорта городского округа Протвино, а так же реализация муниципальной целевой программы «Развитие туризма в городе Протвино на 2013-2018 годы».

Молодёжная политика

Задачей работы с молодёжью в городском округе Протвино является воспитание активной жизненной позиции, приобщение к здоровому образу жизни, пропаганда семейных ценностей, умение адаптироваться в современном мире, развитие творческих способностей

Основные направления молодёжной политики, проводимой в городском округе Протвино:

- патриотическое воспитание молодых граждан;

- пропаганда здорового образа жизни;

- работа с молодыми семьями;

- летняя занятость молодёжи (организация работы летнего трудового отряда «Трудовой десант»);

- участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».

Наряду с традиционными направлениями развития молодёжной политики в Протвино, набирают силу новые тенденции участия молодёжи в жизни городского округа Протвино:

- вовлечение молодых семей в различные виды совместной творческой деятельности;

- оказание психологической помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- организация благотворительных мероприятий.

В мероприятиях, проводимых в рамках реализации молодёжной политики, принимают участие как дети 4-5 лет, так и подростки, молодёжь, школьники, студенты, опытные семейные пары, ветераны войны и труда.

Социальная защита населения

Основной целью социальной политики городского округа Протвино является обеспечение условий для достойной жизни населения. Основные задачи социальной поддержки и социальной помощи населению:

- реализация мер социальной защиты населения - создание доступной среды для жизнедеятельности ветеранов и инвалидов;

- оптимизация взаимодействия различных органов управления, социальных служб, общественных и коммерческих организаций по решению задач социальной защиты;

- привлечение внебюджетных источников финансирования социально направленных мероприятий.

Основные мероприятия по социальной защите населения на 2014 – 2018 годы:

- оказание социальной  адресной материальной помощи отдельным категориям граждан;

- бесплатная/льготная подписка на СМИ для пенсионеров, ветеранов и инвалидов;

- организация временного трудоустройства обучающихся на период летних каникул.

3.3.6. Обеспечение благоприятной среды проживания

Основным направлением является создание для жителей городского округа Протвино благоприятной среды проживания, повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных комплексов на территории Протвино.

В 2014-2018 годах для обеспечения благоприятной экологической среды проживания работа будет вестись по следующим направлениям:

- оздоровление окружающей среды на территории городского округа Протвино, в том числе выявление и ликвидация несанкционированных свалок, устранение последствий чрезвычайных ситуаций экологического характера в случае их возникновения, контроль за состоянием лесного фонда;

- осуществление регулярного контроля за экологической ситуацией в городском округе Протвино на основании данных лабораторного контроля воды из источников водоснабжения, из разводящей сети, из водоёмов, лабораторного контроля за состоянием почвы, лабораторного контроля атмосферного воздуха, предоставляемых ФГУЗ ЦГиЭ № 174 ФМБА России, а также радиоэкологической обстановки в санитарно-защитной зоне предприятий, использующих источники ионизирующих излучений;

- своевременная санитарная вырубка в городских лесах;

- удаление опасных деревьев по заявкам жителей и ЖЭУ;

- подготовка к пожароопасному и зимнему сезонам;

- охрана лесных насаждений в предновогодний период;

- подготовка и участие в общественных мероприятиях экологической направленности (экологические слёты, конференции, семинары, экспедиции, акции), приобретение литературы по экологии для школ, детских юношеских центров и организаций;

- проведение проверок состояния окружающей среды на территориях предприятий городского округа Протвино;

- учет и методическое сопровождение природопользователей по вопросам охраны окружающей природной среды и рационального природопользования;

- ведение кадастра отходов на территории городского округа Протвино.

Перечень основных программных мероприятий представлен в Приложении №2.

3.4. Особая экономическая зона

3.4.1. В целях развития научного потенциала города Протвино на территории города может быть создана особая экономическая зона.

3.4.2.Особая экономическая зона (далее ОЭЗ) — ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для российских и (или) иностранных предпринимателей.

3.4.3.Главная цель создания ОЭЗ — решение стратегических задач развития города в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. Расположение на территории города инновационных (технико-внедренческих)  и научно-образовательных центров,  для развития инновационного бизнеса, производства наукоёмкой продукции и вывода ее на российские и международные рынки.

3.4.4 Основными задачами создания ОЭЗ являются:

1) Создание кластера предприятий, занятых в сфере медицины и фармацевтики  для развития научно-производственного и промышленного комплекса.

2) Создание кластера предприятий, занятых в сфере подготовки и повышения  квалификации специалистов для развития научно-образовательного комплекса.

3) Создание кластера предприятий, занятых в сфере биотехнологий, промышленного инжиниринга, информационных технологий и проектно-изыскательских работ для развития системы поддержки инновационной предпринимательской деятельности.

4) Интеграция связей в научной среде для развития межрегиональных и международных отношений.

3.4.5 Итогом  реализации «Стратегии комплексного социально-экономического развития  муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» посредством создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа  со сроком реализации на период с 2016 до 2021 года» должно стать развитие научно-производственного комплекса города и существенное повышение уровня жизни, и рост благосостояния жителей города.

3.4.6 «Стратегия комплексного социально-экономического развития  муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» посредством создания особой экономической зоны технико-внедренческого типа со сроком реализации на период с 2016 до 2021 года» принимается  отдельным решением Совета депутатов города Протвино Московской области.

- Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета, в том числе на реализацию мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2007 N 917 «Об утверждении правил предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации»;

- средства бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области»;

- внебюджетные источники финансирования.

Объемы финансирования программных мероприятий определяются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Перечень мероприятий, утвержденный на очередной финансовый год, является неотъемлемой частью настоящей Программы.

Реализация мероприятий по направлениям:

- Развитие транспортной инфраструктуры, телекоммуникации и связи, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса и иных отраслей городского хозяйства;

- Развитие системы поддержки предпринимательской деятельности и организаций потребительского рынка;

- Создание условий для развития систем здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты населения;

- Обеспечение благоприятной среды проживания

проводится в соответствии с утвержденными муниципальными программами, действующими в г. Протвино.

Общий объем финансирования Программы планируется в сумме 4417726,57 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы (тыс. руб.):

| Годы реализации Программы | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: | 4417726,57 | 838 939,80 | 634 544,65 | 453 812,40 | 1 389563,72 | 1100866,00 |

При этом внебюджетные источники составят 882790,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации «Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы» представлено в Приложении №3.

- Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения

Организацию управления Программой осуществляет заказчик Программы – Администрация города Протвино. В его функции входит подготовка проектов Программы, согласование проекта с заинтересованными органами местного самоуправления и Правительством Московской области и предоставление Программы на утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации.

В ходе реализации Программы заказчик осуществляет контроль за реализацией мероприятий по развитию инженерной, социальной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино, за развитием научно-промышленного комплекса.

Администрация города Протвино представляет в соответствии с установленными сроками и установленным порядком отчеты о результатах реализации Программы в Правительство Московской области, Министерство образования и науки Российской Федерации и Совет депутатов города Протвино.

Итоги реализации Программы рассматривает Совет депутатов и Городской научно-технический совет города Протвино.

6. Оценка результатов выполнения Программы

Оценка результатов выполнения Программы по социально-экономическому и научно-техническому развитию наукограда осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений контрольных показателей с их плановыми значениями (Приложение № 4). Достижение прогнозных значений показателей за счет развития инновационного, образовательного, производственного и научно-технического потенциала наукограда должно обеспечить улучшение качества жизни населения городского округа Протвино, а также увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (Приложение № 4).

Основным критерием оценки эффективности выполнения Программы будет совокупный размер налогов, поступивших в бюджеты всех уровней, а также уровень занятости населения городского округа Протвино.

Предполагается поступление в течение пяти лет в федеральный, областной и местный бюджеты 15 662 067,0 тыс. рублей налоговых сборов.

Планируется создание около 1,7 тысяч новых рабочих мест.

Глава города Протвино			                       	А.В.Баженов

Приложение № 1

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Основные показатели социально-экономического развития

муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Годы, предшествующие реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
|  | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 37,35 | 37,42 | 37,50 |
|  | Трудоспособное население | тыс. чел. | 23,30 | 22,70 | 22,50 |
|  | Численность студентов (высшее и среднее профессиональное образование) | тыс. чел. | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
|  | Численность учащихся (общее среднее и начальное профессиональное образование) | тыс. чел. | 3,34 | 3,37 | 3,44 |
| 2. Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Численность работающих в городе | тыс. чел. | 13,4 | 13,27 | 12,77 |
|  | Численность занятых в промышленности | тыс. чел. | 4,6 | 4,54 | 4,46 |
|  | Численность занятых в науке и образовании | тыс. чел. | 3,5 | 3,36 | 3,32 |
|  | Численность занятых в торговле и сфере услуг | тыс. чел. | 3,08 | 2,99 | 3,02 |
|  | Уровень безработицы на конец года | % | 0,64 | 0,34 | 0,34 |
|  | Среднемесячная зарплата одного работника | тыс. руб. | 19,57 | 21,61 | 24,71 |
|  | В том числе в промышленности | тыс. руб. | 20,97 | 23,59 | 25,75 |
|  | Среднемесячная пенсия | тыс. руб. | 7,74 | 8,55 | 9,40 |
|  | Прожиточный минимум одного человека (на 1 января) | тыс. руб./месяц | 5,90 | 6,21 | 7,23 |
|  | Численность академиков и членов-корреспондентов академий наук, имеющих государственный статус, работающих в городе | чел. | 6 | 6 | 6 |
|  | Численность докторов наук | чел. | 59 | 72 | 76 |
|  | Численность кандидатов наук | чел. | 211 | 218 | 230 |
| 3. Производственная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Число предприятий и учреждений всех форм собственности, в том числе | шт. | 434 | 435 | 438 |
|  | Государственной формы собственности | шт. | 25 | 23 | 22 |
|  | Муниципальной формы собственности | шт. | 34 | 36 | 36 |
|  | Иной формы собственности | шт. | 375 | 376 | 380 |
| 4. Капитальное строительство и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1095,20 | 1378,80 | 979,90 |
|  | Капитальные вложения по объектам производственного назначения | млн. руб. | 780,31 | 1078,10 | 655,99 |
|  | Темпы роста | % | 105,60 | 126,60 | 56,50 |
|  | Капитальные вложения по объектам непроизводственного назначения | млн. руб. | 314,89 | 300,70 | 323,91 |
|  | Темпы роста | % | 121,70 | 87,50 | 100,00 |
|  | Капитальные вложения на строительство объектов коммунального хозяйства | млн. руб. | 41,05 | 63,30 | 38,80 |
|  | Капитальные вложения на строительство объектов здравоохранения | млн. руб. | 26,00 | 21,00 | 75,40 |
|  | Капитальные вложения на строительство объектов образования | млн. руб. | - | - | 3,60 |
|  | Капитальные вложения на строительство объектов культуры | млн. руб. | - | - | - |
|  | Капитальные вложения на ремонт объектов коммунального хозяйства | млн. руб. | - | - | - |
|  | Капитальные вложения на ремонт объектов здравоохранения | млн. руб. | 18,28 | 20,98 | 56,16 |
|  | Капитальные вложения на ремонт объектов образования | млн. руб. | - | 11,69 | 2,79 |
|  | Капитальные вложения на ремонт объектов культуры | млн. руб. | - | - | - |
| 5. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс. кв. м | 755,00 | 758,70 | 767,00 |
|  | Темп роста | % | - | 100,50 | 101,10 |
|  | В том числе в муниципальной собственности | тыс. кв. м | 60,35 | 56,40 | 52,23 |
|  | Жилищный фонд без площади общежитий | тыс. кв. м | 744,94 | 749,38 | 758,29 |
|  | Площадь общежитий | тыс. кв. м | 10,06 | 9,32 | 8,71 |
|  | Ввод в действие жилищного фонда всех форм собственности | тыс. кв. м | 7,70 | 3,71 | 8,29 |
|  | В том числе за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв. м/чел. | 20,20 | 20,30 | 20,40 |
|  | Доля жилищного фонда оборудованного водопроводом | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Централизованным водоснабжением | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Централизованной канализацией | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Централизованным электроснабжением | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Газом | % | 76,30 | 75,00 | 74,70 |
|  | Общая площадь ветхого и аварийного жилья | кв. м | 6237,20 | 6237,20 | 6237,20 |
|  | Количество очередников на получение жилья, состоящих на учете в администрации города | семей | 255 | 250 | 217 |
| 6. Городская инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность улиц в черте города | км | 46 | 46 | 46 |
|  | В том числе с твердым покрытием | км | 46 | 46 | 46 |
|  | В том числе с уличным освещением | км | 46 | 46 | 46 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | км | 83,22 | 83,22 | 83,22 |
|  | Средний износ водопроводных сетей | % | 73,20 | 74,90 | 75,60 |
|  | Существующая мощность водоисточников | тыс. м3/сутки | 41 | 41 | 41 |
|  | Доля использования мощности | % | 40,50 | 36,80 | 35,80 |
|  | Отпуск воды в год всего | тыс. м3 | 5678,90 | 4971,70 | 4878,80 |
|  | В том числе промышленным предприятиям | тыс. м3 | 1874,90 | 1687,50 | 1817,90 |
|  | Фактический расход воды на одного жителя | м3/сутки | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Пропускная способность канализации | тыс. м3/сутки | 129,60 | 129,60 | 147,40 |
|  | Средний износ канализационной сети | % | 67,80 | 68,80 | 69,90 |
|  | Пропускная способность очистных сооружений | тыс. м3 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
|  | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 6650,00 | 5943,80 | 5689,80 |
|  | Из них через очистные сооружения | тыс. м3 | 6057,80 | 5373,30 | 5130,50 |
|  | Средний износ очистных сооружений | % | 61,20 | 62,90 | 63,80 |
|  | Одиночное протяжение уличной ливневой канализационной сети всего | км | 53,80 | 53,80 | 53,80 |
|  | Общая мощность электростанций города | мВт | Электростанций нет |  |  |
|  | Выработка электроэнергии в год | кВт/час |  |  |  |
|  | Общая мощность электростанций промышленных предприятий | мВт |  |  |  |
|  | Выработка электроэнергии в год | кВт/час |  |  |  |
|  | Отпуск электроэнергии в год | тыс.кВт/час | 120059 | 124927,70 | 131134,70 |
|  | В том числе промышленным предприятиям | тыс.кВт/час | 40020 | 40027 | 40032 |
|  | Наличие котельных всего | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Мощность существующих котельных | Гкал/час | 440 | 440 | 440 |
|  | В том числе котельных промышленных предприятий | Гкал/час | _ | _ | _ |
|  | Производство теплоэнергии в год | Гкал | 415343 | 389836 | 401925 |
|  | В том числе котельными промышленных предприятий | Гкал | _ | _ | _ |
|  | Отпущено теплоэнергии в год | Гкал | 337856 | 313168 | 320689 |
|  | В том числе на производственные нужды | Гкал | 5063 | 4728 | 4739 |
|  | Одиночная протяженность магистральных тепловых сетей | км | 74,70 | 74,70 | 74,70 |
|  | Средний износ теплосетей | % | 72,40 | 74,30 | 76,30 |
|  | Количество телефонных номеров | тыс.ном. | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
|  | Обеспеченность телефонами на 1 тыс. семей | шт. | 986 | 986 | 986 |
|  | Количество АТС | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | В том числе цифровых | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | Протяженность высокоскоростных телекоммуникационных линий в черте города | км | 47 | 47 | 47 |
| 7. Образовательная сфера |  |  |  |  |  |
|  | Число вузов (государственных) | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Численность студентов в них всех форм обучения | тыс. чел. | 0,44 | 0,43 | 0,40 |
|  | Число вузов (негосударственных) | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  | Численность студентов в них всех форм обучения | тыс. чел. | 0,36 | 0,41 | 0,47 |
|  | Число образовательных учреждений среднего профессионального образования | шт. | - | - | - |
|  | Численность студентов в них всех форм обучения | тыс. чел. | - | - | - |
|  | Число государственных общеобразовательных школ | шт. | 5 | 5 | 5 |
|  | Численность учащихся в них | тыс. чел. | 2,87 | 2,95 | 3,02 |
|  | Численность учителей в них | тыс. чел. | 0,21 | 0,21 | 0,20 |
|  | Число негосударственных общеобразовательных школ | шт. | - | - | - |
|  | Численность учащихся в них | тыс. чел. | - | - | - |
|  | Численность учителей в них | тыс. чел. | - | - | - |
|  | Число детских дошкольных учреждений | шт. | 7 | 7 | 7 |
|  | Обеспеченность местами в муниципальных детских дошкольных учреждениях | мест/тыс. детей | 835,10 | 820,80 | 803,90 |
| 8. Спортивные и оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |
|  | Стадионы | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | В том числе находящиеся в муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | шт. | 33 | 33 | 33 |
|  | В том числе находящиеся в муниципальной собственности | шт. | 29 | 29 | 29 |
|  | Спортивные залы | шт. | 15 | 15 | 15 |
|  | В том числе находящиеся в муниципальной собственности | шт. | 12 | 12 | 12 |
|  | Бассейны плавательные | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | В том числе находящиеся в муниципальной собственности | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | Детские оздоровительные лагеря | шт. | - | - | - |
|  | В том числе находящиеся в муниципальной собственности | шт. | - | - | - |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | Число больничных учреждений | шт. | 1 | 1 | 1 |
|  | Число коек в них | тыс. шт. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Число поликлинических учреждений | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений/смену | 1311 | 1311 | 1311 |
|  | Фактическая нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смену | 824,30 | 839,30 | 837,90 |
|  | Численность врачей всех специальностей | чел. | 149 | 169 | 168 |
|  | Численность среднего медицинского персонала | чел. | 356 | 383 | 362 |
|  | Численность врачей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | чел. | 73 | 74 | 72 |
|  | Число домов для престарелых и инвалидов | шт. | - | - | - |
|  | Число мест в них | тыс. | - | - | - |
|  | Численность лиц, находящихся в них | тыс. чел. | - | - | - |
| 10. Потребительский рынок |  |  |  |  |  |
|  | Розничный товарооборот | млн. руб. | 2500,10 | 2814,10 | 3067,80 |
|  | Темп роста | % | - | 112,60 | 109,00 |
|  | Объем розничного товарооборота на душу населения | тыс. руб. | 66,90 | 75,30 | 81,80 |
|  | Объем реализации платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 23,30 | 25,40 | 27,30 |
|  | Объем реализации бытовых услуг на душу населения | тыс. руб. | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Объем реализации услуг сети общественного питания на душу населения | тыс. руб. | 3,20 | 3,30 | 3,50 |
| 11. Финансовая сфера |  |  |  |  |  |
|  | Собственные доходы, из них: | тыс. руб. | 627 132 | 523 501 | 564 581 |
|  | - Налоговые доходы, зачисляемые в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах | тыс. руб. | 339 628 | 348 634 | 355 211 |
|  | - Неналоговые доходы, зачисляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 82 708 | 85 593 | 81 665 |
|  | - Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 189 054 | 240 433 | 66 735 |
|  | Межбюджетные трансферты, в том числе: | тыс. руб. | 361 695 | 247 110 | 415 003 |
|  | - Дотации | тыс. руб. | 179 714 | 15 220 | 1 159 |
|  | - Иные безвозвратные или безвозмездные перечисления | тыс. руб. | 181 981 | 231 890 | 413 844 |
|  | Всего расходов |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 794 010 | 739 160 | 920 952 |
|  | Факт | тыс. руб. | 773 938 | 697 674 | 899 980 |
|  | Всего расходов на душу населения |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 21,23 | 18,21 | 25,41 |
|  | Факт | тыс. руб. | 20,69 | 17,43 | 22,63 |
|  | Всего собственных доходов на душу населения |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 16,79 | 14,32 | 15,58 |
|  | Факт | тыс. руб. | 16,77 | 14,00 | 15,06 |
|  | Из общей суммы расходов: |  |  |  |  |
|  | Расходы на образование |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 316 121 | 353 263 | 437 236 |
|  | Факт | тыс. руб. | 310 921 | 345 490 | 430 243 |
|  | Расходы на здравоохранение |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 108 574 | 128 244 | 167782 |
|  | Факт | тыс. руб. | 102 766 | 115 221 | 161 516 |
|  | Расходы на физическую культуру и спорт |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 25 228 | 27 423 | 30 312 |
|  | Факт | тыс. руб. | 24 785 | 27 345 | 30 311 |
|  | Расходы на культуру |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 20 304 | 24 641 | 26 983 |
|  | Факт | тыс. руб. | 20 008 | 24 594 | 26 981 |
|  | Расходы на средства массовой информации |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Факт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Расходы на пособия и компенсации |  |  |  |  |
|  | План | тыс. руб. | 28 758 | 37 274 | 39 779 |
|  | Факт | тыс. руб. | 24 009 | 27 204 | 34 845 |
|  | Просроченная дебиторская задолженность (по городу) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | Просроченная кредиторская задолженность (по городу) | тыс. руб. | 34 042 | 2 566 | 0 |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Объем сброса загрязненных сточных вод | тыс. м3/год | 6650,00 | 5943,80 | 5689,8 |
|  | Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 0,84 | 0,89 | 0,94 |

Глава города Протвино				А.В.Баженов

| Приложение № 2 к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы № п/п; Наименование мероприятия (проекта); ВСЕГО по источникам финансирования; Источники финансирования; Объем финансирования по годам (тыс. руб.). 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. 1.Развитие научно-производственного и промышленного комплекса. 1.1.; Реконструкция ускорительного комплекса с энергией пучка протонов адронного ускорителя до 60 ГэВ («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 1000390,00; ФБ; 165000,00; 180830,00; 244000,00; 254390,00; 156170,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1000390,00; ВСЕГО; 165000,00; 180830,00; 244000,00; 254390,00; 156170,00. 1.2.; Разработка и внедрение технологии производства новых детекторов, включая радиационно-стойкие и детекторы для радиационного мониторинга («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 107205,00; ФБ; 60000,00; 47205,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 107205,00; ВСЕГО; 60000,00; 47205,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.3.; Развитие технологии производства изогнутых кристаллов для совершенствования методов управления потоками излучений («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 6000,00; ФБ; 2000,00; 2000,00; 2000,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 6000,00; ВСЕГО; 2000,00; 2000,00; 2000,00; 0,00; 0,00. 1.4.; Развитие вычислительного комплекса ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, включая создание центра обработки Tier-2 («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 95000,00; ФБ; 30000,00; 30000,00; 35000,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 95000,00; ВСЕГО; 30000,00; 30000,00; 35000,00; 0,00; 0,00. 1.5.; Разработка концеп-ции исследователь-ского центра легких ионов для проведе-ния фундаменталь-ных и прикладных исследований. Создание канала ионов углерода и радиобиологического стенда для исследовательских и экспериментальных работ («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 81000,00; ФБ; 36000,00; 21700,00; 23300,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 81000,00; ВСЕГО; 36000,00; 21700,00; 23300,00; 0,00; 0,00. 1.6.; Участие в реализации ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года" («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 26900,00; ФБ; 6000,00; 20900,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 26900,00; ВСЕГО; 6000,00; 20900,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.7.; Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 1565799,82; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 782899,82; 782900,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1565799,82; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 782899,82; 782900,00. 1.8.; Модернизация и переоснащение экспериментальных установок и стендов ядерно-физического комплекса центра, в том числе ремонт зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры, необходимый для эксплуатации указанных установок и стендов, мероприятий по ядерной, радиационной, промышленной и пожарной безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии («НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ); 200000,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 200000,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 200000,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 200000,00; 0,00. 1.9.; Размещение стендового образца ускорителя ионов в лабораторно-стендовом корпусе (зд.1375) (ФТЦ ФИАН); 68524,10; ФБ; 68524,10; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 68524,10; ВСЕГО; 68524,10; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.10.; Разработка и создание опытного образца конструкции специализированных экспериментальных стендов для системы турбонаддува дизельных двигателей (АО "НПО "Турботехника"); 12500,00; ФБ; 12500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 12500,00; ВСЕГО; 12500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.11.; Разработка и создание новых модификаций турбокомпрессоров и теплообменников (АО "НПО "Турботехника"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 73000,00; И; 13230,00; 13890,00; 14580,00; 15300,00; 16000,00. 73000,00; ВСЕГО; 13230,00; 13890,00; 14580,00; 15300,00; 16000,00. 1.12.; Разработка и создание систем наддува для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных дизельных двигателей и перспективных дизельных двигателей (АО "НПО"Турботехника"); 299000,00; ФБ; 135000,00; 164000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 316000,00; И; 67000,00; 79000,00; 0,00; 85000,00; 85000,00. 615000,00; ВСЕГО; 202000,00; 243000,00; 0,00; 85000,00; 85000,00. 1.13.; Строительство инжинирингового центра с опытно-экспериментальным производством (АО "НПО"Турботехника"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 51000,00; И; 9000,00; 9000,00; 9000,00; 12000,00; 12000,00. 51000,00; ВСЕГО; 9000,00; 9000,00; 9000,00; 12000,00; 12000,00. 1.14.; Создание Центра молодежного инновационного творчества - ЦМИТ (АО "НПО "Турботехника"); 7000,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 7000,00; 0,00. 6000,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 3000,00; 3000,00. 13000,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 10000,00; 3000,00. 1.15.; Строительство научно-производственного комплекса для производства изделий медико-биологического назначения (ООО "НПО "ДНК-Технология"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 68000,00; И; 34000,00; 0,00; 34000,00; 0,00; 0,00. 68000,00; ВСЕГО; 34000,00; 0,00; 34000,00; 0,00; 0,00. 1.16.; Организация производства автоматизированного диагностического ПЦР-комплекса (ООО "НПО "ДНК-Технология"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 23490,00; И; 10000,00; 6360,00; 5130,00; 0,00; 2000,00. 23490,00; ВСЕГО; 10000,00; 6360,00; 5130,00; 0,00; 2000,00. 1.17.; Трансфер технологии литья из пластика и создание чистого производства расходных изделий молекулярно-биологического назначения (ООО "НПО "ДНК-Технология"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 50000,00; И; 0,00; 0,00; 45000,00; 0,00; 5000,00. 50000,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 45000,00; 0,00; 5000,00. 1.18.; Строительство производственной базы для серийного выпуска теплообменников, используемых для строительства в условиях вечной мерзлоты (ООО "Ньюфрост"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 28000,00; И; 18000,00; 0,00; 0,00; 10000,00; 0,00. 28000,00; ВСЕГО; 18000,00; 0,00; 0,00; 10000,00; 0,00. 1.19.; Строительство офисно-лаборатор-ного корпуса с выставочно-демонстрационным залом (ООО "Новые Технологии"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 26000,00; И; 5000,00; 9000,00; 12000,00; 0,00; 0,00. 26000,00; ВСЕГО; 5000,00; 9000,00; 12000,00; 0,00; 0,00. 1.20.; Проектирование и строительство административно-производственного здания (ЗАО "Рентгенпром"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 12500,00; И; 6000,00; 500,00; 6000,00; 0,00; 0,00. 12500,00; ВСЕГО; 6000,00; 500,00; 6000,00; 0,00; 0,00. 1.21.; Строительство газифицированной производственной базы по выпуску рентгеновских диагностических излучателей (ЗАО "Рентгенпром"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 21200,00; И; 21200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 21200,00; ВСЕГО; 21200,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.22.; Организация серийного производства рентгеновских диагностических излучателей (ЗАО "Рентгенпром"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2500,00; И; 0,00; 1000,00; 1500,00; 0,00; 0,00. 2500,00; ВСЕГО; 0,00; 1000,00; 1500,00; 0,00; 0,00. 1.23.; Строительство и оснащение производственной базы по разработке и серийному изготовлению приборов систем управления и защиты ядерных реакторов различного назначения и оборудования для контроля радиационной обстановки (ЗАО "КПП "Атомприбор"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 13500,00; И; 3500,00; 10000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 13500,00; ВСЕГО; 3500,00; 10000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.24.; Организация серийного производства приборов систем управления и защиты ядерных реакторов различного назначения, оборудования для контроля радиационной обстановки (ЗАО "КПП "Атомприбор"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 10000,00; И; 0,00; 3000,00; 7000,00; 0,00; 0,00. 10000,00; ВСЕГО; 0,00; 3000,00; 7000,00; 0,00; 0,00. 1.25.; Освоение серийного выпуска унифицированной аппаратуры автоматического включения резервного питания для комплектования атомных электростанций (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1500,00; И; 750,00; 750,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1500,00; ВСЕГО; 750,00; 750,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.26.; Разработка отраслевой руководящей документации для Госкорпорации "Росатом" по проектированию комплектных трансформаторных подстанций энергоемких производств (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 500,00; И; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 500,00; ВСЕГО; 500,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.27.; Разработка, изготовление и поставка потребителям испытательных стендов контрольно-распределительного управления запорной аппаратурой (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4000,00; И; 4000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4000,00; ВСЕГО; 4000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.28.; Освоение технологии разделки холоднокатанного листа с использованием координатно-пробивного пресса с микропрограммным управлением (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 17000,00; И; 0,00; 17000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 17000,00; ВСЕГО; 0,00; 17000,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.29.; Модернизация технологического оснащения, автоматизация сборочных и испытательных работ (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2250,00; И; 2250,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2250,00; ВСЕГО; 2250,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1.30.; Внедрение системы EPLAN (ОАО "Прогресс"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 45350,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 7350,00; 38000,00. 45350,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 7350,00; 38000,00. Создание производства новых видов колбасной продукции и полуфабрикатов мощностью 100 тонн готовой продукции в сутки (ОАО "Протвинский мясокомбинат"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 110000,00; И; 110000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 110000,00; ВСЕГО; 110000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по разделу 1; 3469318,92; ФБ; 515024,10; 466635,00; 304300,00; 1244289,82; 939070,00. 881790,00; И; 304430,00; 149500,00; 134210,00; 132650,00; 161000,00. 4351108,92; ВСЕГО; 819454,10; 616135,00; 438510,00; 1376939,82; 1100070,00. 2. Развитие научно-образовательного комплекса. 2.1.; Замена и модернизация устаревшего компьютерного оборудования (Филиал "Протвино" государственного университета "Дубна"); 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1000,00; И; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00. 1000,00; ВСЕГО; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00. Итого по разделу 2; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1000,00; И; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00. 1000,00; ВСЕГО; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00; 200,00. 3. Развитие системы поддержки инновационной предпринимательской деятельности* (реализация мероприятий проводится по Муниципальной программе «Развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на 2015-2019 годы»). 3.1.; Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Технико-внедренческий центр "Позитрон"; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 3.2.; Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 3.3.; Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Итого по разделу 3; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города как наукограда. 4.1.; Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для муниципальных учреждений и предприятий; 50573,10; ФБ; 19135,70; 17045,00; 14392,40; 0,00; 0,00. 0,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 50573,10; ВСЕГО; 19135,70; 17045,00; 14392,40; 0,00; 0,00. 4.1.1.; Приобретение специализированной техники для муниципальных учреждений и предприятий городского хозяйства; 10840,50; ФБ; 0,00; 0,00; 10840,50; 0,00; 0,00. 4.1.2.; Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для МОУ; 38241,27; ФБ; 19135,70; 17045,00; 2060,57; 0,00; 0,00. 0,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 4.1.3.; Капитальный ремонт, приобретение оборудования и мебели для МДОУ; 1491,33; ФБ; 0,00; 0,00; 1491,33; 0,00; 0,00. 4.2.; Осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукогра-дов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфра-структуры наукогра-дов Российской Федерации; 11091,90; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 11091,90; 0,00. 584,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 584,00; 0,00. 596,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 596,00; 0,00. 12271,90; ВСЕГО; 0,00; 0,00; 0,00; 12271,90; 0,00. 4.2.1.; Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации для реконструкции муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Протон» по адресу: г. Протвино, ул. Ленина, д. 8; 4000,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 4000,00; 0,00. 210,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 210,00; 0,00. 229,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 229,00; 0,00. 4.2.2.; Капитальный ремонт Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя образовательная школа №3» по адресу: г. Протвино, ул. Дружбы, д.20; 7091,9; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 7091,90; 0,00. 374,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 374,00; 0,00. 367,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 367,00; 0,00. Итого по разделу 4; 61665,00; ФБ; 19135,70; 17045,00; 14392,40; 11091,90; 0,00. 584,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 584,00; 0,00. 596,00; МБ; 0,00; 0,00; 0,00; 596,00; 0,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 62845,00; ВСЕГО; 19135,70; 17045,00; 14392,40; 12271,9; 0,00. 5. Мероприятия по обеспечению освоения средств, выделенных городу как наукограду Российской Федерации. 5.1.; Осуществление строительного контроля за работами по капитальному ремонту муниципальных учреждений; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 835,05; МБ; 0,00; 312,05; 73,00; 152,00; 298,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 835,05; ВСЕГО; 0,00; 312,05; 73,00; 152,00; 298,00. 5.2.; Разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов муниципальных учреждений; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1937,6; МБ; 150,00; 852,60; 637,00; 0,00; 298,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 1937,6; ВСЕГО; 150,00; 852,60; 637,00; 0,00; 298,00. Итого по разделу 5; 0,00; ФБ; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 0,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2772,65; МБ; 150,00; 1164,65; 710,00; 152,00; 596,00. 0,00; И; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. 2772,65; ВСЕГО; 150,00; 1164,65; 710,00; 152,00; 596,00. ИТОГО по Программе:; 3530983,92; ФБ; 534159,80; 483680,00; 318692,40; 1255381,72; 939070,00. 584,00; БМО; 0,00; 0,00; 0,00; 584,00; 0,00. 3368,65; МБ; 150,00; 1164,65; 710,00; 748,00; 596,00. 882790,00; И; 304630,00; 149700,00; 134410,00; 132850,00; 161200,00. 4417726,57; ВСЕГО; 838 939,80; 634 544,65; 453 812,40; 1 389563,72; 1100866,00. * суммы будут уточнены после принятия соответствующих документов. Средства из федерального бюджета выделяются в соответствии с Федеральным законодательством. Примечание: сокращение следует понимать как:. ФБ –Федеральный бюджет или средства федерального бюджета;. МБ – местный бюджет или средства бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области»; БМО- бюджет Московской области. И – иные источники финансирования или внебюджетные источники, включая внебюджетные средства на инвестиционные контракты.. |  |

Глава города Протвино			                                               	А.В.Баженов

Приложение № 3

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

тыс .руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства федерального бюджета | 3530983,92 | 534159,80 | 483680,00 | 318692,40 | 1255381,72 | 939070,0 |
| 2. | Средства бюджета Московской области | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,00 | 0,00 |
| 3. | Средства бюджета муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» | 3368,65 | 150,00 | 1164,65 | 710,00 | 748,00 | 596,00 |
| 4. | Внебюджетные источники, включая внебюджетные средства на инвестиционные контракты | 882790,00 | 304630,00 | 149700,00 | 134410,00 | 132850,00 | 161200,00 |
|  | ИТОГО: | 4417726,57 | 838 939,80 | 634 544,65 | 453 812,40 | 1 389563,72 | 1100866,00 |

Глава города Протвино		                                      		А.В.Баженов

Приложение № 4

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Контрольные значения основных показателей Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (факт) | 2013 год (прогноз) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Бюджетные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего собственных доходов на душу населения | тыс. рублей в год | 16,77 | 14,00 | 15,06 | 18,51 | 16,50 | 16,91 | 17,37 | 17,83 | 18,31 |
| Уровень покрытия необходимых расходов собственными доходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы | млн. рублей | 773,94 | 697,67 | 899,98 | 945,57 | 865,88 | 883,19 | 900,86 | 918,88 | 937,25 |
| Доходы | млн. рублей | 784,03 | 681,34 | 851,88 | 912,18 | 845,63 | 862,54 | 879,79 | 897,39 | 915,34 |
| Дефицит (-), профицит (+) | млн. рублей | +10,09 | -16,34 | -48,10 | -33,39 | -20,25 | -20,65 | -21,07 | -21,49 | -21,92 |
| 2.Показатели социально - экономического развития наукограда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. человек | 37,33 | 37,42 | 37,50 | 37,51 | 37,54 | 37,56 | 37,57 | 37,58 | 37,60 |
| Средняя заработная плата | тыс. руб. в месяц | 19,57 | 21,61 | 24,71 | 25,90 | 27,20 | 29,10 | 31,40 | 34,20 | 35,60 |
| Розничный товарооборот | млн. рублей | 2500,10 | 2814,10 | 3067,80 | 3456,50 | 3839,07 | 4265,20 | 4642,30 | 5177,70 | 5695,50 |
| Обеспеченность жильем | кв. метров на человека | 20,20 | 20,30 | 20,40 | 20,80 | 20,99 | 21,10 | 21,20 | 21,70 | 22,30 |
| Общая площадь жилых домов | тыс. кв. метров | 755,00 | 758,70 | 767,00 | 781,50 | 788,00 | 795,00 | 797,30 | 817,66 | 838,43 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. метров | 7,70 | 3,71 | 8,29 | 14,45 | 6,58 | 6,93 | 2,31 | 20,36 | 20,77 |
| 3.Показатели экономического развития наукограда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество занятых в экономике | тыс. человек | 13,39 | 13,27 | 12,77 | 12,80 | 12,85 | 12,97 | 13,16 | 13,36 | 13,56 |
| Общий объем произведенной продукции (выполнения работ, оказания услуг) | млн. рублей | 12230,40 | 12659,00 | 13022,60 | 13413,30 | 13815,70 | 14230,00 | 14657,00 | 14950,00 | 15099,60 |
| Объем научно-технической продукции (выполнения работ, оказания услуг), выпускаемой организациями НПК | млн. рублей | 1084,94 | 1365,50 | 1237,54 | 1262,50 | 1300,37 | 1339,38 | 1366,17 | 1393,50 | 1421,36 |
| Совокупный фонд оплаты труда по городу | млн. рублей | 3143,10 | 3386,90 | 3785,90 | 3928,60 | 4207,30 | 4558,40 | 5033,30 | 5486,30 | 5760,60 |
| 4.Показатели развития научно - производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства наукоемкой продукции на предприятиях НПК | млн. рублей | 1586,65 | 1978,39 | 1925,84 | 1983,62 | 2043,13 | 2104,42 | 2167,55 | 2210,90 | 2255,12 |
| Количество занятых в научно - производственном комплексе | человек | 2282 | 2275 | 2197 | 2295 | 2298 | 2301 | 2305 | 2308 | 2310 |
| Доля работающих в организациях научно-производственного комплекса | процентов | 17,00 | 17,20 | 17,20 | 18,00 | 18,00 | 18,30 | 18,50 | 18,70 | 18,90 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в государственных организациях научно - производственного комплекса | тыс. человек | 1,86 | 1,83 | 1,76 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| в негосударственных крупных организациях научно - производственного комплекса | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в малых и средних организациях научно - производственного комплекса | тыс. человек | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

Глава города Протвино			                                               	А.В.Баженов

Приложение № 5

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Динамика налоговых поступлений по «Городскому округу Протвино Московской области»

тыс. руб.

| Показатели | Общий объем, тыс. руб. | Доля, % | Факт 2011 г. | Факт 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые поступления по городу, всего | 23486575,00 | 100 | 2405195,00 | 2634004,00 | 2785309,00 | 2932902,00 | 3088398,00 | 3150166,00 | 3213169,00 | 3277432,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в федеральный бюджет | 14263668,00 | 61 | 1451809,00 | 1616888,00 | 1697732,00 | 1782619,00 | 1871750,00 | 1909185,00 | 1947369,00 | 1986316,00 |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 5504495,00 | 23 | 604752,00 | 661905,00 | 642674,00 | 674808,00 | 708548,00 | 722719,00 | 737173,00 | 751916,00 |
| в бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» | 3718412,00 | 16 | 348634,00 | 355211,00 | 444903,00 | 475475,00 | 508100,00 | 518262,00 | 528627,00 | 539200,00 |

Глава города Протвино			                                               	А.В.Баженов

Приложение № 6

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Налоговые поступления от предприятий научно-производственного комплекса в бюджет муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области»

тыс. руб.

| N п/п | Наименование предприятия | Налоговые поступления в местный бюджет (за три года, предшествующих началу реализации Программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | ФГБУ ГНЦ ИФВЭ | 122256,00 | 37701,00 | 38335,00 | 46220,00 |
| 2. | ЗАО «ПРОТОМ» | 19606,00 | 6846,00 | 6533,00 | 6227,00 |
| 3. | ООО «НТ» | 625,00 | 217,00 | 214,00 | 194,00 |
| 4. | ООО «НПО ДНК-Технология» | 13935,00 | 4225,00 | 4544,00 | 5166,00 |
| 5. | ЗАО «НПО «Турботехника» | 6260,00 | 1670,00 | 1987,00 | 2603,00 |
| 6. | ООО «Ньюфрост» | 3734,00 | 1315,00 | 1028,00 | 1391,00 |

Глава города Протвино			                                               	А.В.Баженов

Приложение № 7

к Программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Показатели эффективности реализации Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 г. | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | Среднесписочная численность работников организаций НПК г.о. Протвино | человек | 2209 | 2178 | 2163 | 2534 | 2660 |
| 2. | Численность научных работников (исследователей) и лиц из числа профессорско-преподавательского состава (включая лиц, работающих по совместительству) организаций и обособленных подразделений научно-производственного комплекса наукограда на конец отчетного периода | человек | 641 | 660 | 663 | 699 | 699 |
| 3. | Общий объем произведенных организациями научно-производственного комплекса г.о. Протвино товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | тыс. руб. | 3403663,6 | 3471462,0 | 2854009,0 | 4313259,7 | 4528922,68 |
| 4. | Затраты организаций НПК г.о. Протвино на инвестиции в основной капитал и основные средства, необходимые для производства высокотехнологичной промышленной продукции и (или) инновационных товаров (выполнения инновационных работ, оказания инновационных услуг) в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации | тыс. руб. | - | 192815,6 | 168180,0 | 309390,0 | 176589,0 |

Приложение №8 к Программе комплексного социально- экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2014 году тысяч рублей. № п/п; Наименование мероприятий; Предельные объемы финансирования; Наименование работ; Распределение финансирования по наименованию работ; Срок выполнения работ. Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе:. 1.; Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры; 11136,10; 1.1. Капитальный ремонт наружной части здания старшего корпуса: замена окон, дверей, утепление и облицовка фасада, ремонт отмостки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей" по адресу: ул.Школьная, д.12; 11136,10; 4 кв. 2014 г.- 2015 г.. 6390,65; 1.2. Замена окон и дверей ПВХ в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Лицей №2" по адресу: ул.Гагарина, д.7; 6390,65; 4 кв. 2014 г.- 2015 г.. 1608,95; 1.3. Капитальный ремонт актового зала в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Лицей №2" по адресу: ул.Гагарина, д.7; 1608,95; 4 кв. 2014 г.- 2015 г.. Итого по Перечню мероприятий:; 19135,70; 19135,70. Приложение №9 к Программе комплексного социально- экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы Перечень мероприятий

по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино

как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2015 году тысяч рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные объемы финансирования | Наименование работ | Распределение финансирования по наименованию работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | 16631,00 | 1.1. Капитальный ремонт помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей" по адресу: ул. Школьная, д.12 | 7281,00 | 4 кв. 2015 г. |
|  |  |  | 1.2. Капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» по адресу: Северный проезд, д.9 | 9350,00 | 4 кв. 2015 г. |
| 2. | Приобретение оборудования и мебели для объектов социальной инфраструктуры | 414,00 | 2.1. Приобретение оборудования и мебели для столовой Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» по адресу: ул. Школьная, д.12 | 414,00 | 4 кв. 2015 г. |
|  | Итого по Перечню мероприятий: | 17045,00 |  | 17045,00 |  |

Приложение №10

к Программе комплексного социально-

экономического развития муниципального

образования «Городской округ Протвино

Московской области» как наукограда

Российской Федерации на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры городского округа Протвино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2016 году тысяч рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Предельные объемы финансирования | Наименование работ | Распределение финансирования по наименованию работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию и поддержке социальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | 3551,90 | 1.1. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях для организации доступной среды для инвалидов | 2051,5 | 4 кв. 2016 г. |
|  |  |  | 1.2. Капитальный ремонт Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» по адресу: Центральный проезд, д.3 | 1500,40 | 4 кв. 2016 г. |
|  | Итого по разделу: | 3551,90 |  | 3551,9 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение машин для объектов инженерной инфраструктуры | 10840,50 | 2.1. Приобретение специализированной техники для муниципальных учреждений и предприятий городского хозяйства | 10840,50 | 4 кв. 2016 г. |
|  | Итого по разделу: | 10840,50 |  | 10840,50 |  |
|  | Итого по Перечню мероприятий: | 14392,40 |  | 14392,40 |  |

Приложение №11

к Программе комплексного социально-

экономического развития муниципального

образования «Городской округ Протвино

Московской области» как наукограда

Российской Федерации на 2014-2018 годы

- Перечень мероприятий по освоению субсидий, выделяемых г.о. Протвино как наукограду Российской Федерации, в рамках реализации Подпрограммы I "Инвестиции в Подмосковье" государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья".

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования меропри-ятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Городской округ Протвино | 2017 | Итого | 16501,60 | 12271,9 | 12271,90 | - | - | - | - | Администрация городского округа Протвино Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 584,00 | 584,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 15991,60 | 11091,90 | 11091,90 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 510,00 | 596,00 | 596,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации для реконструкции муниципального автономного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Протон" по адресу: г. Протвино, ул. Ленина, д. 8 | 2017 | Итого | 0,00 | 4439,00 | 4439,00 | - | - | - | - |  | Осуществление разработки ПСД и проведения экспертизы ПСД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 210,00 | 210,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 229,00 | 229,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя образовательная школа N 3" по адресу: г. Протвино, ул. Дружбы, д. 20 | 2017 | Итого | 0,00 | 7832,90 | 7832,90 | - | - | - | - |  | Проведение капитального ремонта СОШ N 3 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 374,00 | 374,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 7091,90 | 7091,90 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 367,00 | 367,00 | - | - | - | - |  |  |

Приложением № 12

к Программе комплексного социально-

экономического развития муниципального

образования «Городской округ Протвино

Московской области» как наукограда

Российской Федерации на 2014-2018 годы

Результативность реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Протвино Московской области» как наукограда Российской Федерации на 2014-2018 годы

| Годы реализации Программы | Доля общего объема товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) организациями НПК г. о. Протвино, в общем объеме товаров (работ, услуг), произведенных (выполненных, оказанных) всеми организациями и ИП в г. о. Протвино, за исключением организаций, образующих инфраструктуру, в % |
| --- | --- |
| 2017 | 52,1 |
| 2018 | 52,8 |

Данный показатель рассчитывается в соответствии с п.24 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1561 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации» на основании сведений, предоставленных организациями научно-производственного комплекса г.о. Протвино, и статистических форм П1, ПМ, МП-микро.